## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие образования в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 5148692.084 | 1201081.172 | 1268562.623 | 1268562.623 | 24.6385 | 105.6184 | 337368.783 | 135134.304 | 464615.702 | 174827.71 | 399096.687 | 492812.779 | 374592.193 | 465787.83 | 501941.544 | 0 | 353971.739 | 0 | 240298.617 | 0 | 266370.505 | 0 | 279334.684 | 0 | 353244.274 | 0 | 356404.526 | 0 | 1221452.83 | 0
|  | федеральный бюджет | 144798.875 | 37381.308 | 35291.69 | 35291.69 | 24.3729 | 94.41 | 9112.968 | 0 | 12063.218 | 2950.25 | 16205.122 | 22355.95 | 17827.411 | 9985.49 | 12236.064 | 0 | 12341.863 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 10871.408 | 0 | 12168.909 | 0 | 11944.183 | 0 | 11801.793 | 0
|  | бюджет автономного округа | 3952045.217 | 857529.614 | 881693.82 | 881693.82 | 22.3098 | 102.8179 | 206861.334 | 44588.906 | 356228.228 | 81428.195 | 294440.052 | 381567.029 | 275572.112 | 374109.69 | 407146.652 | 0 | 272900.228 | 0 | 179139.407 | 0 | 155562.704 | 0 | 216153.392 | 0 | 269113.55 | 0 | 280880.371 | 0 | 1038047.187 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 934853.094 | 250017.479 | 312800.945 | 312800.945 | 33.4599 | 125.1116 | 90032.301 | 84826.476 | 82432.926 | 79233.979 | 77552.252 | 77614.9 | 71488.202 | 71125.59 | 73827.475 | 0 | 62222.98 | 0 | 45880.77 | 0 | 95722.518 | 0 | 46329.953 | 0 | 65077.195 | 0 | 57590.291 | 0 | 166696.231 | 0
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 56152.771 | 38776.168 | 38776.168 | 33.1435 | 69.0548 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
Направление (подпрограмма) «Общее образование»
РП 1.1 | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» / Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32 | Всего | 1790429.412 | 43274.12 | 32088.15 | 32088.15 | 4.1913 | 74.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18379.604 | 13869.64 | 24894.516 | 18218.51 | 17466.138 | 0 | 45555.2 | 0 | 53147.743 | 0 | 63777.28 | 0 | 80480.854 | 0 | 136665.602 | 0 | 167035.735 | 0 | 1183026.74 | 0 | 1. На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187200001721001483 от 14.10.2021 (эл/а) заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "СИБВИТОСЕРВИС" город Сургут на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту, из них: 1.1. Сроки выполнения работ: - 1 этап ПИР – с даты заключения контракта по 31.08.2023 (на отчетную дату этап завершен); - 2 этап СМР – с 01.09.2023 по 10.12.2025, из них: - охранно-спасательные археологические работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и поставка и монтаж оборудования с 01.09.2022 по 01.12.2025; - ввод объекта в эксплуатацию с 01.12.2025 по 10.12.2025. 1.2. Цена контракта 3 114 407,6 тыс. руб. из них: - 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. руб. (на отчетную дату этап завершен); - 2 этап СМР – 3 079 425,7 тыс. руб. 1.3. Аванс по контракту составляет 749 783,2 тыс. руб., из них остаток аванса на 01.03.2025 - 557 354,1 тыс. руб. 1.4. На отчетную дату принято работ на сумму 799 301,4 тыс. руб. из них: - 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. руб. – исполнен в полном объеме; - 2 этап СМР – 764 319,5 тыс. руб. – готовность – 34%; 1.5. На отчетную дату кассовые расходы (в том числе аванс) составили 1 356 655,5 тыс. руб. из них: - 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. руб.; - 2 этап СМР – 1 321 673,6 тыс. руб. 2. Степень готовности объекта: 2.1 Проектно-изыскательские работы – готовность 100%, из них: - положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) от 23.12.2022 №86-1-1-3-091907-2022; - положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства объекта от 22.11.2024 №86-1-1-2-069258-2024; - выполнение проектно-изыскательских работ по 1 этапу контракта выполнено с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, выставлено 12-ть претензий об уплате неустойки на общую сумму 11 731,48 тыс. руб. 2.2 Строительство объекта - готовность 34%: СМР: Выполнены 100%: ж/б конструкции цокольного, 1, 2 этажей, наружный водопровод, наружное электроснабжение, тепловые сети, связь. Ведутся работы: бетонирование плиты перекрытия 3 этажа - 52%; бетонирование колонн и диафрагм жесткости 3 этажа – 90%; бетонирование конструкций 4 этажа - 12%; кирпичная кладка наружных стен 1 этажа – 98%; кирпичная кладка наружных стен 2 этажа – 43%; кирпичная кладка перегородок 1-2 этажей -42%; наружные сети канализации К1, К2 – 60%; благоустройство территории – 17%; монтаж металлоконструкций перекрытия - 32%, прокладка вентиляционных коробов 1 этажа -21%; монтаж оконных блоков 1 этажа - 39%. 3. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - 10.12.2025. II) Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год. Исполнение контракта возможно после завершения строительства объекта.
|  | федеральный бюджет | 11083.798 | 10523.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.964 | 0 | 6013.286 | 0 | 560.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1293765.625 | 29475.79 | 28879.34 | 28879.34 | 2.2322 | 97.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12482.68 | 12482.68 | 16993.11 | 16396.66 | 14106.65 | 0 | 40999.68 | 0 | 47832.97 | 0 | 57399.552 | 0 | 72432.769 | 0 | 122999.042 | 0 | 150332.162 | 0 | 758187.01 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 321789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 321789
|  | бюджет города Когалыма | 163790.989 | 3275.08 | 3208.81 | 3208.81 | 1.9591 | 97.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.96 | 1386.96 | 1888.12 | 1821.85 | 2798.94 | 0 | 4555.52 | 0 | 5314.773 | 0 | 6377.728 | 0 | 8048.085 | 0 | 13666.56 | 0 | 16703.573 | 0 | 103050.73 | 0
РП 1.2 | Региональный проект «Педагоги и наставники»всего, в том числе: | Всего | 110081.58 | 27520.32 | 27721.98 | 27721.98 | 25.1831 | 100.7328 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 19913.81 | 9173.44 | 7808.17 | 9173.52 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.66 | 0
|  | федеральный бюджет | 109355.78 | 27338.904 | 27569.79 | 27569.79 | 25.2111 | 100.8445 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 19773.76 | 9112.968 | 7796.03 | 9113.048 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9113.052 | 0
|  | бюджет автономного округа | 713.9 | 178.458 | 149.71 | 149.71 | 20.9707 | 83.8909 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 137.78 | 59.486 | 11.93 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.554 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 11.9 | 2.958 | 2.48 | 2.48 | 20.8403 | 83.8404 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 2.27 | 0.986 | 0.21 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 1.054 | 0
| 1.1 Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях: | Всего | 1182.2 | 394 | 247.91 | 247.91 | 20.9702 | 62.9213 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 228.14 | 98.5 | 19.77 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.7 | 0
|  | федеральный бюджет | 456.4 | 152.112 | 95.72 | 95.72 | 20.9728 | 62.9273 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 88.09 | 38.028 | 7.63 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.092 | 0
|  | бюджет автономного округа | 713.9 | 237.944 | 149.71 | 149.71 | 20.9707 | 62.9182 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 137.78 | 59.486 | 11.93 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.554 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 11.9 | 3.944 | 2.48 | 2.48 | 20.8403 | 62.8803 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 2.27 | 0.986 | 0.21 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 1.054 | 0
| 2.1. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 107805.68 | 35935.2 | 27154.47 | 27154.47 | 25.1883 | 75.5651 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 19445.67 | 8983.8 | 7708.8 | 8983.88 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 107805.68 | 35935.2 | 27154.47 | 27154.47 | 25.1883 | 75.5651 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 19445.67 | 8983.8 | 7708.8 | 8983.88 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0
| 2.2 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Всего | 1093.7 | 364.56 | 319.6 | 319.6 | 29.2219 | 87.6673 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 240 | 91.14 | 79.6 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.16 | 0
|  | федеральный бюджет | 1093.7 | 364.56 | 319.6 | 319.6 | 29.2219 | 87.6673 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 240 | 91.14 | 79.6 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.16 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», в том числе: | Всего | 3302041.881 | 306156.929 | 1135353.461 | 1135353.461 | 34.3834 | 370.8404 | 306156.929 | 117626.914 | 438966.819 | 159963.647 | 355312.796 | 443442.96 | 312108.834 | 414319.94 | 448280.437 | 0 | 273246.44 | 0 | 168726.733 | 0 | 131459.328 | 0 | 184077.77 | 0 | 192316.415 | 0 | 171687.096 | 0 | 319702.284 | 0
|  | федеральный бюджет | 24359.297 | 0 | 7721.9 | 7721.9 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 2950.25 | 2950.25 | 2582.19 | 2582.19 | 2701.157 | 2189.46 | 2562.468 | 0 | 3228.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 0 | 3055.941 | 0 | 2831.215 | 0 | 2688.741 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2618251.093 | 206387.655 | 840674.356 | 840674.356 | 32.1082 | 407.3278 | 206387.655 | 44274.716 | 356087.232 | 81316.7 | 281662.296 | 368710.98 | 244820.456 | 346371.96 | 383294.71 | 0 | 221915.052 | 0 | 125974.521 | 0 | 98103.666 | 0 | 143661.137 | 0 | 146055.022 | 0 | 130488.723 | 0 | 279800.623 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 542436.593 | 68407.094 | 248181.037 | 248181.037 | 45.753 | 362.8001 | 68407.094 | 67633.276 | 66038.007 | 64481.411 | 60169.049 | 60874.89 | 54882.753 | 55191.46 | 53691.906 | 0 | 41595.825 | 0 | 36586.74 | 0 | 27383.347 | 0 | 32678.262 | 0 | 36320.832 | 0 | 32377.477 | 0 | 32305.301 | 0
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 31362.18 | 38776.168 | 38776.168 | 33.1435 | 123.6399 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
| 1.1 Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования всего, в том числе: | Всего | 619811.894 | 97073.192 | 271540.669 | 271540.669 | 43.8102 | 279.7278 | 97073.192 | 71429.932 | 75005.451 | 70823.537 | 67103.057 | 67485 | 60190.091 | 61802.2 | 58358.154 | 0 | 46785.955 | 0 | 42659.302 | 0 | 33328.752 | 0 | 35823.358 | 0 | 38653.221 | 0 | 34208.644 | 0 | 30622.717 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2439801.394 | 195560.851 | 764163.916 | 764163.916 | 31.3207 | 390.7551 | 195560.851 | 39229.65 | 332116.918 | 54997.306 | 253332.861 | 337346.52 | 224573.44 | 332590.44 | 362494.518 | 0 | 215396.681 | 0 | 125974.521 | 0 | 98103.666 | 0 | 131912.166 | 0 | 125310.558 | 0 | 110450.681 | 0 | 264574.533 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 502816.996 | 65711.012 | 232764.501 | 232764.501 | 46.2921 | 354.2245 | 65711.012 | 65711.01 | 61114.121 | 59608.251 | 56203.796 | 56210.1 | 50485.623 | 51235.14 | 49626.801 | 0 | 40279.287 | 0 | 36493.83 | 0 | 27356.437 | 0 | 29843.427 | 0 | 31768.601 | 0 | 28218.963 | 0 | 25715.098 | 0
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 31362.18 | 38776.168 | 38776.168 | 33.1435 | 123.6399 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
| 1.1./1.1.1 Осуществление деятельности автономных учреждений подведомственных управлению образования Администрации города Когалыма | Всего | 618993.494 | 299709.791 | 271648.669 | 271648.669 | 111.4949 | 190.5106 | 97073.192 | 71429.932 | 75005.451 | 70823.537 | 67103.057 | 67485 | 60190.091 | 61802.2 | 58358.154 | 0 | 46785.955 | 0 | 42659.302 | 0 | 33328.752 | 0 | 35823.358 | 0 | 38653.221 | 0 | 34208.644 | 0 | 29466.317 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 501660.596 | 233514.552 | 232764.501 | 232764.501 | 46.3988 | 99.6788 | 65711.012 | 65711.01 | 61114.121 | 59608.251 | 56203.796 | 56210.1 | 50485.623 | 51235.14 | 49626.801 | 0 | 40279.287 | 0 | 36493.83 | 0 | 27356.437 | 0 | 29843.427 | 0 | 31768.601 | 0 | 28218.963 | 0 | 24558.698 | 0
|  | бюджет автономного округа | 338 | 338 | 108 | 108 | 31.9527 | 31.9527 |  |  |  |  | 338 | 108
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 65857.239 | 38776.168 | 38776.168 | 33.1435 | 58.8791 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
| 1.1./.1.1.2 Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования | Всего | 2337219.096 | 960705.064 | 719262.995 | 719262.995 | 30.7743 | 74.8682 | 189901.766 | 38211.91 | 316255.65 | 40344.345 | 242332.639 | 325347.32 | 212215.009 | 315359.42 | 356506.087 | 0 | 210618.637 | 0 | 122384.175 | 0 | 95421.072 | 0 | 130036.441 | 0 | 123715.728 | 0 | 109478.251 | 0 | 228353.641 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2337219.096 | 960705.064 | 719262.995 | 719262.995 | 30.7743 | 74.8682 | 189901.766 | 38211.91 | 316255.65 | 40344.345 | 242332.639 | 325347.32 | 212215.009 | 315359.42 | 356506.087 | 0 | 210618.637 | 0 | 122384.175 | 0 | 95421.072 | 0 | 130036.441 | 0 | 123715.728 | 0 | 109478.251 | 0 | 228353.641 | 0
| 1.1./.1.1.3 Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | Всего | 37412.998 | 19859.006 | 20806.397 | 20806.397 | 55.6127 | 104.7706 | 4729.085 | 1017.74 | 4931.268 | 4075.447 | 5070.222 | 5310.01 | 5128.431 | 10403.2 | 5058.431 | 0 | 3848.044 | 0 | 2660.346 | 0 | 1752.594 | 0 | 1275.725 | 0 | 994.83 | 0 | 972.43 | 0 | 991.592 | 0
|  | бюджет автономного округа | 37412.998 | 19859.006 | 20806.397 | 20806.397 | 55.6127 | 104.7706 | 4729.085 | 1017.74 | 4931.268 | 4075.447 | 5070.222 | 5310.01 | 5128.431 | 10403.2 | 5058.431 | 0 | 3848.044 | 0 | 2660.346 | 0 | 1752.594 | 0 | 1275.725 | 0 | 994.83 | 0 | 972.43 | 0 | 991.592 | 0
| 1.1./1.1.4 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего | 8640 | 3720 | 3436 | 3436 | 39.7685 | 92.3656 | 930 | 0 | 930 | 1300 | 930 | 1060 | 930 | 1076 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8640 | 3720 | 3436 | 3436 | 39.7685 | 92.3656 | 930 | 0 | 930 | 1300 | 930 | 1060 | 930 | 1076 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1./.1.1.5 Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | Всего | 46122.4 | 21300 | 20658.524 | 20658.524 | 44.7907 | 96.9884 | 0 | 0 | 10000 | 9277.514 | 5000 | 5629.19 | 6300 | 5751.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.4 | 0
|  | бюджет автономного округа | 46122.4 | 21300 | 20658.524 | 20658.524 | 44.7907 | 96.9884 | 0 | 0 | 10000 | 9277.514 | 5000 | 5629.19 | 6300 | 5751.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24822.4 | 0
| 1.1./1.1.6 Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения | Всего | 11563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.3 | 0
|  | бюджет автономного округа | 10406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10406.9 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 0
| 1.2. Поддержка педагогических работников, всего, в том числе: | Всего | 1506.3 | 569.23 | 502.32 | 502.32 | 33.3479 | 88.2455 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 542.09 | 417.09 | 207.09 | 58.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.91 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 565.16 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1506.3 | 569.23 | 502.32 | 502.32 | 33.3479 | 88.2455 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 542.09 | 417.09 | 207.09 | 58.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.91 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 565.16 | 0
| 1.2./ 1.2.1.Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций | Всего | 904 | 713 | 439 | 439 | 48.5619 | 61.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 399 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 904 | 713 | 439 | 439 | 48.5619 | 61.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 399 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
| 1.2/ 1.2.4.Поддержка студентов педагогических вузов | Всего | 602.3 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 10.513 | 100 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 440.16 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 602.3 | 63.32 | 63.32 | 63.32 | 10.513 | 100 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 440.16 | 0
| 1.3. Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием | Всего | 240922.293 | 106813.197 | 99146.556 | 99146.556 | 41.1529 | 92.8224 | 13495.746 | 6967.332 | 31844.45 | 34115.664 | 34334.788 | 38194.35 | 27138.213 | 19869.21 | 27427.765 | 0 | 11063.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16342.246 | 0 | 28307.636 | 0 | 27027.771 | 0 | 23939.874 | 0
|  | федеральный бюджет | 24359.297 | 8233.597 | 7721.9 | 7721.9 | 31.7 | 93.7853 |  | 0 | 2950.25 | 2950.25 | 2582.19 | 2582.19 | 2701.157 | 2189.46 | 2562.468 | 0 | 3228.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 0 | 3055.941 | 0 | 2831.215 | 0 | 2688.741 | 0
|  | бюджет автономного округа | 178449.699 | 83373.569 | 76510.44 | 76510.44 | 42.8751 | 91.7682 | 10826.804 | 5045.066 | 23970.314 | 26319.394 | 28329.435 | 31364.46 | 20247.016 | 13781.52 | 20800.192 | 0 | 6518.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748.971 | 0 | 20744.464 | 0 | 20038.042 | 0 | 15226.09 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 38113.297 | 15206.031 | 14914.216 | 14914.216 | 39.1313 | 98.0809 | 2668.942 | 1922.266 | 4923.886 | 4846.02 | 3423.163 | 4247.7 | 4190.04 | 3898.23 | 4065.105 | 0 | 1316.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.835 | 0 | 4507.231 | 0 | 4158.514 | 0 | 6025.043 | 0
Направление (подпрограмма) «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» всего, в том числе | Всего | 61415.898 | 2047.229 | 13306.354 | 13306.354 | 21.666 | 649.969 | 518.599 | 418.6 | 81.51 | 111.495 | 1447.12 | 1447.119 | 13699.06 | 11329.14 | 11715.761 | 0 | 12653.548 | 0 | 5925.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15374.37 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39314.599 | 731.293 | 11990.414 | 11990.414 | 30.4986 | 1639.6183 | 414.193 | 314.19 | 81.51 | 111.495 | 235.59 | 235.589 | 13699.06 | 11329.14 | 9685.806 | 0 | 9926.01 | 0 | 5272.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22101.299 | 1315.936 | 1315.94 | 1315.94 | 5.9541 | 100.0003 | 104.406 | 104.41 | 0 | 0 | 1211.53 | 1211.53 | 0 | 0 | 2029.955 | 0 | 2727.538 | 0 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15374.37 | 0
| 2.1./2.1.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей / Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров | Всего | 67315.898 | 21646.289 | 19206.354 | 19206.354 | 28.5317 | 88.7282 | 518.599 | 418.6 | 81.51 | 111.495 | 1447.12 | 1447.119 | 13699.06 | 11329.14 | 11715.761 | 0 | 12653.548 | 0 | 5925.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15374.37 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39314.599 | 14430.353 | 11990.414 | 11990.414 | 30.4986 | 83.0916 | 414.193 | 314.19 | 81.51 | 111.495 | 235.59 | 235.589 | 13699.06 | 11329.14 | 9685.806 | 0 | 9926.01 | 0 | 5272.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | привлеченный средства | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 100 | 100 | [6 empty] | 5900 | 5900
|  | бюджет города Когалыма | 22101.299 | 1315.936 | 1315.94 | 1315.94 | 5.9541 | 100.0003 | 104.406 | 104.41 | 0 | 0 | 1211.53 | 1211.53 | 0 | 0 | 2029.955 | 0 | 2727.538 | 0 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15374.37 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания», в том числе: | Всего | 83400.797 | 31382.534 | 36890.165 | 36890.165 | 44.2324 | 117.55 | 14188.016 | 10469.1 | 9474.871 | 7833.505 | 7719.647 | 8012.85 | 10438.243 | 10574.71 | 6687.688 | 0 | 5031.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 1686.62 | 0 | 11773.817 | 0 | 5395.803 | 0 | 10641.658 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 83400.797 | 31382.534 | 36890.165 | 36890.165 | 44.2324 | 117.55 | 14188.016 | 10469.1 | 9474.871 | 7833.505 | 7719.647 | 8012.85 | 10438.243 | 10574.71 | 6687.688 | 0 | 5031.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 1686.62 | 0 | 11773.817 | 0 | 5395.803 | 0 | 10641.658 | 0
| 3.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | Всего | 12046.9 | 9163.42 | 9128.942 | 9128.942 | 75.7783 | 99.6237 | 902.625 | 837.72 | 3086.075 | 2998.502 | 795.5 | 826.52 | 4379.22 | 4466.2 | 363.6 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 969.88 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 12046.9 | 9163.42 | 9128.942 | 9128.942 | 75.7783 | 99.6237 | 902.625 | 837.72 | 3086.075 | 2998.502 | 795.5 | 826.52 | 4379.22 | 4466.2 | 363.6 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 969.88 | 0
| 3.1.2. Реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом | Всего | 1000 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения | Всего | 6407.298 | 2823.289 | 2823.28 | 2823.28 | 44.0635 | 99.9997 | 507.314 | 507.31 | 501.566 | 0 | 1313.865 | 1815.43 | 500.544 | 500.54 | 790.457 | 0 | 886.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 336.62 | 0 | 427.217 | 0 | 395.803 | 0 | 384.478 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6407.298 | 2823.289 | 2823.28 | 2823.28 | 44.0635 | 99.9997 | 507.314 | 507.31 | 501.566 | 0 | 1313.865 | 1815.43 | 500.544 | 500.54 | 790.457 | 0 | 886.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 336.62 | 0 | 427.217 | 0 | 395.803 | 0 | 384.478 | 0
| 3.1.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | Всего | 56087.299 | 21966.368 | 17070.243 | 17070.243 | 30.4351 | 77.7108 | 4918.777 | 1264.77 | 5887.23 | 4835.003 | 5601.882 | 5362.5 | 5558.479 | 5607.97 | 5533.631 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 5000 | 0 | 9287.3 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 56087.299 | 21966.368 | 17070.243 | 17070.243 | 30.4351 | 77.7108 | 4918.777 | 1264.77 | 5887.23 | 4835.003 | 5601.882 | 5362.5 | 5558.479 | 5607.97 | 5533.631 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 5000 | 0 | 9287.3 | 0
| 3.1.5. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования | Всего | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 100 | 100 | 7859.3 | 7859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 100 | 100 | 7859.3 | 7859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» / Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса всего, в том числе: | Всего | 71939.016 | 7579.853 | 7579.853 | 7579.853 | 10.5365 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1297.72 | 0 | 0 | 0 | 58872.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 71939.016 | 7579.853 | 7579.853 | 7579.853 | 10.5365 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1297.72 | 0 | 0 | 0 | 58872.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
| 4.1.1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | Всего | 62555.203 | 7579.853 | 7579.853 | 7579.853 | 12.1171 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1297.72 | 0 | 0 | 0 | 53177.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 62555.203 | 7579.853 | 7579.853 | 7579.853 | 12.1171 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1297.72 | 0 | 0 | 0 | 53177.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2. Капитальный ремонт МАДОУ "Цветик- семицветик" и МАДОУ "Колокольчик" в городе Когалыме | Всего | 9383.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187300013724000264 от 20.11.2024 на выполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МАДОУ "Колокольчик" корпус 2 в городе Когалыме; - цена контракта: 3002,55 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.07.2025. 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000265 от 20.11.2024 на ыыполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МАДОУ "Цветик-семицветик" корпус 2 в городе Когалыме - цена контракта: 2 692,01 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.07.2025.
|  | бюджет города Когалыма | 9383.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013724000024 от 26.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАОУ СОШ №7 в городе Когалыме: - цена контракта 2 345,11 тыс.рублей; - срок выполнения работ - 15.11.2024 года; - подрядчиком устраняются замечания по разработке проектно-сметной документации.
Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования»
4.1. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма , в том числе: | Всего | 51172.5 | 13735.088 | 15622.66 | 15622.66 | 30.5294 | 113.7427 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 51172.5 | 13735.088 | 15622.66 | 15622.66 | 30.5294 | 113.7427 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
| 5.1.1. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Всего | 51072.5 | 17513.188 | 15622.66 | 15622.66 | 30.5892 | 89.2051 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2806 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 51072.5 | 17513.188 | 15622.66 | 15622.66 | 30.5892 | 89.2051 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2806 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
| 5.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0