## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие образования в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 5349615.0526 | 4266629.5155 | 3676260.3 | 3676260.3 | 68.7201 | 86.1631 | 337368.783 | 135134.304 | 463463.683 | 174827.71 | 394924.723 | 492920.7805 | 368566.917 | 460384.63 | 291167.34 | 338916.51 | 392513.1001 | 562828.0431 | 565708.7483 | 563480.53 | 371651.6739 | 265246.28 | 572529.358 | 358053.2324 | 508735.1892 | 324468.28 | 392310.3271 | 0 | 690675.21 | 0
|  | федеральный бюджет | 145022.093 | 120059.767 | 108162.67 | 108162.67 | 74.5836 | 90.0907 | 9112.968 | 0 | 12025.32 | 2950.25 | 11695.158 | 22355.95 | 11814.125 | 9985.49 | 36599.606 | 40719.91 | 10611.273 | 8941.92 | 1983.8 | 1983.8 | 5321.49 | 4048.88 | 7871.428 | 7617.55 | 13024.599 | 9558.92 | 11944.183 | 0 | 13018.143 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4110775.8825 | 3223690.984 | 2700763.0507 | 2700763.0507 | 65.6996 | 83.7786 | 206861.334 | 44588.906 | 356228.228 | 81428.195 | 294778.052 | 381675.0263 | 275560.122 | 368706.49 | 165832.946 | 215604.13 | 284340.0084 | 464138.3524 | 474138.9317 | 473075.05 | 261866.0269 | 165528.32 | 493758.047 | 306745.421 | 410327.288 | 199273.16 | 297750.3015 | 0 | 589334.597 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 973588.6791 | 810559.9365 | 769339.1213 | 769339.1213 | 79.021 | 94.9145 | 90032.301 | 84826.476 | 81318.805 | 79233.979 | 77552.252 | 77614.9042 | 71488.202 | 71125.59 | 79670.115 | 73452.74 | 89120.1407 | 83658.6307 | 83420.5446 | 83421.68 | 98491.842 | 89696.76 | 60967.052 | 36526.1914 | 78498.6822 | 89782.17 | 76626.1616 | 0 | 86402.581 | 0
|  | внебюджетные источики | 120228.398 | 112318.828 | 97995.458 | 97995.458 | 81.5077 | 87.2476 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 9064.673 | 9139.73 | 8441.678 | 6089.14 | 6165.472 | 5000 | 5972.315 | 5972.32 | 9932.831 | 7164.07 | 6884.62 | 25854.03 | 5989.681 | 0 | 1919.889 | 0
Направление (подпрограмма) «Общее образование»
РП 1.1 | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» / Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32 | Всего | 1777692.5216 | 916152.4255 | 667269.155 | 667269.155 | 189.7399 | 72.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13869.64 | 13869.6415 | 18881.23 | 18218.51 | 47452.89 | 47452.89 | 62632.5071 | 62632.5071 | 96205.7183 | 96868.45 | 174264.0799 | 116864.53 | 366180.76 | 174580.2964 | 136665.6002 | 136782.33 | 167035.7361 | 0 | 694504.36 | 0
|  | федеральный бюджет | 11083.8 | 11083.8 | 11083.8 | 11083.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083.8 | 11083.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1293765.6345 | 813446.072 | 589451.1237 | 589451.1237 | 45.5609 | 72.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12482.68 | 12482.6773 | 16993.11 | 16396.66 | 31623.8 | 31623.8 | 56369.2564 | 56369.2564 | 76838.3847 | 77434.84 | 154867.1709 | 97467.62 | 341272.63 | 174572.17 | 122999.04 | 123104.1 | 150332.1625 | 0 | 329987.4
|  | внебюджетные источники финансирования | 321789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 321789
|  | бюджет города Когалыма | 151054.0871 | 91622.5535 | 66734.2313 | 66734.2313 | 44.179 | 72.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.96 | 1386.9642 | 1888.12 | 1821.85 | 4745.29 | 4745.29 | 6263.2507 | 6263.2507 | 19367.3336 | 19433.61 | 19396.909 | 19396.91 | 24908.13 | 8.1264 | 13666.5602 | 13678.23 | 16703.5736 | 0 | 42727.96 |  | 1. На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187200001721001483 от 14.10.2021 (эл/а) заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "СИБВИТОСЕРВИС" город Сургут на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту, из них: 1.1. Сроки выполнения работ: - 1 этап ПИР – с даты заключения контракта по 31.08.2023 (на отчетную дату этап завершен); - 2 этап СМР – с 01.09.2023 по 10.12.2025, из них: - охранно-спасательные археологические работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и поставка и монтаж оборудования с 01.09.2022 по 01.12.2025; - ввод объекта в эксплуатацию с 01.12.2025 по 10.12.2025. 1.2. Цена контракта 3 114 407,6 тыс. руб. из них: - 1 этап ПИР – 34 981,9 тыс. руб. (на отчетную дату этап завершен); - 2 этап СМР – 3 079 425,7 тыс. руб. 1.3. Проектно-изыскательские работы – готовность 100%, из них: - положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) от 23.12.2022 №86-1-1-3-091907-2022; - положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства объекта от 22.11.2024 №86-1-1-2-069258-2024; - выполнение проектно-изыскательских работ по 1 этапу контракта выполнено с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, выставлено 12-ть претензий об уплате неустойки на общую сумму 11 731,48 тыс. руб. 1.4. Строительная готовность объекта 44% 1.5. Дата ввода объекта в эксплуатацию, согласно условий контракта - 10.12.2025. 2. Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год. Исполнение контракта возможно после завершения строительства объекта.
РП 1.2 | Региональный проект «Педагоги и наставники»всего, в том числе: | Всего | 110082.21 | 93093.57 | 83667.89 | 83667.89 | 76.0049 | 89.875 | 9173.44 | 0 | 9135.542 | 0 | 9173.44 | 19913.81 | 9161.45 | 7808.17 | 24013.81 | 27432.39 | 9694.504 | 8249.89 | 2043.416 | 2044.28 | 5396.966 | 4074.34 | 6117.658 | 5862.69 | 9183.344 | 8282.32 | 9183.44 | 0 | 7805.2 | 0
|  | федеральный бюджет | 109355.696 | 92488.186 | 83212.45 | 83212.45 | 76.0934 | 89.9709 | 9112.968 | 0 | 9075.07 | 0 | 9112.968 | 19773.76 | 9112.968 | 7796.03 | 23953.338 | 27336.23 | 9589.628 | 8145.99 | 1983.8 | 1983.8 | 5321.49 | 4048.88 | 6112.988 | 5859.11 | 9112.968 | 8268.65 | 9112.968 | 0 | 7754.542 | 0
|  | бюджет автономного округа | 713.902 | 594.692 | 448.04 | 448.04 | 62.7593 | 75.3398 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 137.78 | 47.496 | 11.93 | 59.486 | 94.6 | 102.21 | 102.21 | 59.486 | 59.49 | 74.49 | 25 | 3.58 | 3.58 | 69.486 | 13.45 | 69.486 | 0 | 49.724 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 12.612 | 10.692 | 7.4 | 7.4 | 58.6743 | 69.2106 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 2.27 | 0.986 | 0.21 | 0.986 | 1.56 | 2.666 | 1.69 | 0.13 | 0.99 | 0.986 | 0.46 | 1.09 | 0 | 0.89 | 0.22 | 0.986 | 0 | 0.934 | 0
| 1.1 Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях: | Всего | 1182.91 | 985.8 | 741.89 | 741.89 | 62.7174 | 75.2577 | 98.5 | 0 | 60.602 | 0 | 98.5 | 228.14 | 86.51 | 19.77 | 136.53 | 156.64 | 209.604 | 169.24 | 59.616 | 60.48 | 84.836 | 34.82 | 42.698 | 50.53 | 108.404 | 22.27 | 108.5 | 0 | 88.61 | 0 | Низкое исполнение связано с перечисление средств по фактической потребности учреждений.
|  | федеральный бюджет | 456.396 | 380.416 | 286.45 | 286.45 | 62.7635 | 75.2991 | 38.028 | 0 | 0.13 | 0 | 38.028 | 88.09 | 38.028 | 7.63 | 76.058 | 60.48 | 104.728 | 65.34 | 0 | 0 | 9.36 | 9.36 | 38.028 | 46.95 | 38.028 | 8.6 | 38.028 | 0 | 37.952 | 0
|  | бюджет автономного округа | 713.902 | 594.692 | 448.04 | 448.04 | 62.7593 | 75.3398 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 137.78 | 47.496 | 11.93 | 59.486 | 94.6 | 102.21 | 102.21 | 59.486 | 59.49 | 74.49 | 25 | 3.58 | 3.58 | 69.486 | 13.45 | 69.486 | 0 | 49.724 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 12.612 | 10.692 | 7.4 | 7.4 | 58.6743 | 69.2106 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 2.27 | 0.986 | 0.21 | 0.986 | 1.56 | 2.666 | 1.69 | 0.13 | 0.99 | 0.986 | 0.46 | 1.09 | 0 | 0.89 | 0.22 | 0.986 | 0 | 0.934 | 0
| 2.1. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 107805.6 | 82212.57 | 82187.44 | 82187.44 | 76.2367 | 99.9694 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 19445.67 | 8983.8 | 7708.8 | 23786.14 | 27154.47 | 9251 | 7973.23 | 1983.8 | 1983.8 | 5272.61 | 4000 | 5983.82 | 5742.25 | 8983.8 | 8179.22 | 8983.8 | 0 | 7625.43 | 0 | Низкое исполнение связано с перечисление средств по фактической потребности учреждений.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 107805.6 | 82212.57 | 82187.44 | 82187.44 | 76.2367 | 99.9694 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 19445.67 | 8983.8 | 7708.8 | 23786.14 | 27154.47 | 9251 | 7973.23 | 1983.8 | 1983.8 | 5272.61 | 4000 | 5983.82 | 5742.25 | 8983.8 | 8179.22 | 8983.8 | 0 | 7625.43 | 0
| 2.2 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Всего | 1093.7 | 820.26 | 738.56 | 738.56 | 67.5286 | 90.0397 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 240 | 91.14 | 79.6 | 91.14 | 121.28 | 233.9 | 107.42 | 0 | 0 | 39.52 | 39.52 | 91.14 | 69.91 | 91.14 | 80.83 | 91.14 | 0 | 91.16 | 0 | Низкое исполнение связано с перечисление средств по фактической потребности учреждений.
|  | федеральный бюджет | 1093.7 | 820.26 | 738.56 | 738.56 | 67.5286 | 90.0397 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 240 | 91.14 | 79.6 | 91.14 | 121.28 | 233.9 | 107.42 | 0 | 0 | 39.52 | 39.52 | 91.14 | 69.91 | 91.14 | 80.83 | 91.14 | 0 | 91.16 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», в том числе: | Всего | 3524241.493 | 3015847.443 | 2712606.047 | 2712606.047 | 76.9699 | 89.9451 | 306156.929 | 117626.914 | 437852.698 | 159963.647 | 355650.796 | 443550.96 | 312108.834 | 408916.74 | 197793.807 | 249075.72 | 286676.89 | 464611.83 | 453336.693 | 450444.88 | 134905.501 | 96016.84 | 191333.2 | 167059.566 | 340032.095 | 155338.95 | 208638.736 | 0 | 299755.314 | 0 | Низкое исполнение связано с перечисление средств по фактической потребности учреждений.
|  | федеральный бюджет | 24582.597 | 16487.781 | 13866.42 | 13866.42 | 56.4075 | 84.1012 | 0 | 0 | 2950.25 | 2950.25 | 2582.19 | 2582.19 | 2701.157 | 2189.46 | 1562.468 | 2299.88 | 1021.645 | 795.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 1758.44 | 3911.631 | 1290.27 | 2831.215 | 0 | 5263.601 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2781899.023 | 2375671.187 | 2080961.257 | 2080961.257 | 74.8036 | 87.5947 | 206387.655 | 44274.716 | 356087.232 | 81316.7 | 282000.296 | 368818.98 | 244820.456 | 340968.76 | 133243.52 | 183080.59 | 227839.752 | 407638.1 | 387096.411 | 385436.07 | 103924.366 | 65035.7 | 149481.837 | 129169.671 | 284789.662 | 75221.97 | 146930.363 | 0 | 259297.473 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 597864.795 | 511702.967 | 520116.232 | 520116.232 | 86.9956 | 101.6442 | 68407.094 | 67633.276 | 64923.886 | 64481.411 | 60169.049 | 60874.89 | 54882.753 | 55191.46 | 54256.466 | 54555.52 | 49373.815 | 50088.66 | 60074.81 | 60008.81 | 25008.82 | 25008.82 | 30160.092 | 28967.385 | 44446.182 | 53306 | 52887.477 | 0 | 33274.351 | 0
|  | внебюджетные источики | 119895.078 | 111985.508 | 97662.138 | 97662.138 | 81.4563 | 87.2096 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 8731.353 | 9139.73 | 8441.678 | 6089.14 | 6165.472 | 5000 | 5972.315 | 5972.32 | 9932.831 | 7164.07 | 6884.62 | 25520.71 | 5989.681 | 0 | 1919.889 | 0
| 1.1 Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования всего, в том числе: | Всего | 681622.576 | 595838.345 | 591581.719 | 591581.719 | 86.7902 | 99.2856 | 97073.192 | 71429.932 | 73891.33 | 70823.537 | 67103.057 | 67485 | 60190.091 | 61802.2 | 58904.614 | 59763.93 | 56173.425 | 53852.04 | 66165.472 | 65000 | 30972.315 | 30972.32 | 37258.088 | 33296.62 | 48106.761 | 77156.14 | 54718.644 | 0 | 31065.587 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2573636.624 | 2210114.56 | 1926980.836 | 1926980.836 | 74.8739 | 87.1892 | 195560.851 | 39229.65 | 332116.918 | 54997.306 | 253670.861 | 337454.52 | 224573.44 | 327187.24 | 112443.328 | 157830.53 | 221321.381 | 400792.85 | 387096.411 | 385436.07 | 103924.366 | 65035.7 | 137732.866 | 117420.7 | 241674.138 | 41596.27 | 119450.681 | 0 | 244071.383 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 561727.498 | 483852.837 | 493919.581 | 493919.581 | 87.9287 | 102.0805 | 65711.012 | 65711.01 | 60000 | 59608.251 | 56203.796 | 56210.1 | 50485.623 | 51235.14 | 50173.261 | 50624.2 | 47731.747 | 47762.9 | 60000 | 60000 | 25000 | 25000 | 27325.257 | 26132.55 | 41222.141 | 51635.43 | 48728.963 | 0 | 29145.698 | 0
|  | внебюджетные источики | 119895.078 | 111985.508 | 97662.138 | 97662.138 | 81.4563 | 87.2096 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 8731.353 | 9139.73 | 8441.678 | 6089.14 | 6165.472 | 5000 | 5972.315 | 5972.32 | 9932.831 | 7164.07 | 6884.62 | 25520.71 | 5989.681 | 0 | 1919.889 | 0
| 1.1./1.1.1 Осуществление деятельности автономных учреждений подведомственных управлению образования Администрации города Когалыма | Всего | 681960.576 | 596176.345 | 591919.719 | 591919.719 | 269.385 | 289.2902 | 97073.192 | 71429.932 | 73891.33 | 70823.537 | 67103.057 | 67485 | 60190.091 | 61802.2 | 58904.614 | 59763.93 | 56173.425 | 53852.04 | 66165.472 | 65000 | 30972.315 | 30972.32 | 37258.088 | 33296.62 | 48106.761 | 77156.14 | 54718.644 | 0 | 31065.587 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 561727.498 | 483852.837 | 493919.581 | 493919.581 | 87.9287 | 102.0805 | 65711.012 | 65711.01 | 60000 | 59608.251 | 56203.796 | 56210.1 | 50485.623 | 51235.14 | 50173.261 | 50624.2 | 47731.747 | 47762.9 | 60000 | 60000 | 25000 | 25000 | 27325.257 | 26132.55 | 41222.141 | 51635.43 | 48728.963 | 0 | 29145.698 | 0
|  | бюджет автономного округа | 338 | 338 | 338 | 338 | 100 | 100 |  |  |  |  | 338 | 108 |  |  |  | 230
|  | внебюджетные источики | 119895.078 | 111985.508 | 97662.138 | 97662.138 | 81.4563 | 87.2096 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 11215.286 | 10899.261 | 11274.9 | 9704.468 | 10567.06 | 8731.353 | 9139.73 | 8441.678 | 6089.14 | 6165.472 | 5000 | 5972.315 | 5972.32 | 9932.831 | 7164.07 | 6884.62 | 25520.71 | 5989.681 | 0 | 1919.889 | 0
| 1.1./.1.1.2 Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования | Всего | 2432171.906 | 2094340.014 | 1822695.855 | 1822695.855 | 74.9411 | 87.0296 | 189901.766 | 38211.91 | 316255.65 | 40344.345 | 242332.639 | 325347.32 | 212215.009 | 315359.42 | 101204.897 | 145342.33 | 210618.637 | 389856.41 | 377685.365 | 377685.37 | 95421.072 | 57285 | 130036.441 | 110000 | 218668.538 | 23263.75 | 109478.251 | 0 | 228353.641 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2432171.906 | 2094340.014 | 1822695.855 | 1822695.855 | 74.9411 | 87.0296 | 189901.766 | 38211.91 | 316255.65 | 40344.345 | 242332.639 | 325347.32 | 212215.009 | 315359.42 | 101204.897 | 145342.33 | 210618.637 | 389856.41 | 377685.365 | 377685.37 | 95421.072 | 57285 | 130036.441 | 110000 | 218668.538 | 23263.75 | 109478.251 | 0 | 228353.641 | 0
| 1.1./.1.1.3 Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | Всего | 54412.998 | 44454.146 | 37247.857 | 37247.857 | 68.454 | 83.7894 | 4729.085 | 1017.74 | 4931.268 | 4075.447 | 5070.222 | 5310.01 | 5128.431 | 5000 | 5058.431 | 5290.86 | 3848.044 | 3979.74 | 2660.346 | 1000 | 1752.594 | 1000 | 1275.725 | 1000 | 10000 | 9574.06 | 7972.43 | 0 | 1986.422 | 0
|  | бюджет автономного округа | 54412.998 | 44454.146 | 37247.857 | 37247.857 | 68.454 | 83.7894 | 4729.085 | 1017.74 | 4931.268 | 4075.447 | 5070.222 | 5310.01 | 5128.431 | 5000 | 5058.431 | 5290.86 | 3848.044 | 3979.74 | 2660.346 | 1000 | 1752.594 | 1000 | 1275.725 | 1000 | 10000 | 9574.06 | 7972.43 | 0 | 1986.422 | 0
| 1.1./1.1.4 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего | 13776 | 10860 | 10364 | 10364 | 75.2323 | 95.4328 | 930 | 0 | 930 | 1300 | 930 | 1060 | 930 | 1076 | 930 | 1112 | 1034 | 1136 | 930 | 930 | 930 | 930 | 600 | 600 | 2716 | 2220 | 2000 | 0 | 916 | 0
|  | бюджет автономного округа | 13776 | 10860 | 10364 | 10364 | 75.2323 | 95.4328 | 930 | 0 | 930 | 1300 | 930 | 1060 | 930 | 1076 | 930 | 1112 | 1034 | 1136 | 930 | 930 | 930 | 930 | 600 | 600 | 2716 | 2220 | 2000 | 0 | 916 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1./.1.1.5 Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | Всего | 72904.4 | 60122.4 | 56335.124 | 56335.124 | 77.2726 | 93.7007 | 0 | 0 | 10000 | 9277.514 | 5000 | 5629.19 | 6300 | 5751.82 | 5250 | 5855.34 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 10289.6 | 6538.46 | 0 | 0 | 12782 | 0
|  | бюджет автономного округа | 72904.4 | 60122.4 | 56335.124 | 56335.124 | 77.2726 | 93.7007 | 0 | 0 | 10000 | 9277.514 | 5000 | 5629.19 | 6300 | 5751.82 | 5250 | 5855.34 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 5820.7 | 10289.6 | 6538.46 | 0 | 0 | 12782 | 0
| 1.1./1.1.6 Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1.7. Компенсация расходов, возникающих в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | Всего | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 0
|  | бюджет автономного округа | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 33.32 | 0
| 1.2. Поддержка педагогических работников, всего, в том числе: | Всего | 1506.3 | 1109.01 | 964.1 | 964.1 | 64.0045 | 86.9334 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 542.09 | 417.09 | 207.09 | 58.09 | 18.1 | 18.1 | 18.09 | 258.09 | 74.81 | 8.81 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 212.87 | 167.96 | 0 | 0 | 397.29 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1506.3 | 1109.01 | 964.1 | 964.1 | 64.0045 | 86.9334 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 542.09 | 417.09 | 207.09 | 58.09 | 18.1 | 18.1 | 18.09 | 258.09 | 74.81 | 8.81 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 212.87 | 167.96 | 0 | 0 | 397.29 | 0
| 1.2./ 1.2.1.Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций | Всего | 904 | 779 | 679 | 679 | 75.1106 | 87.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 399 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 904 | 779 | 679 | 679 | 75.1106 | 87.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 399 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
| 1.2/ 1.2.4.Поддержка студентов педагогических вузов | Всего | 602.3 | 330.01 | 285.1 | 285.1 | 47.3352 | 86.3913 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.1 | 18.1 | 18.09 | 18.09 | 8.81 | 8.81 | 8.82 | 8.82 | 9 | 9 | 212.87 | 167.96 | 0 | 0 | 272.29 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 602.3 | 330.01 | 285.1 | 285.1 | 47.3352 | 86.3913 | 27.14 | 0 | 0 | 27.14 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.1 | 18.1 | 18.09 | 18.09 | 8.81 | 8.81 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 212.87 | 167.96 | 0 | 0 | 272.29 | 0
| 1.3. Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием | Всего | 267475.993 | 208785.528 | 193079.392 | 193079.392 | 72.1857 | 92.4774 | 13495.746 | 6967.332 | 31844.45 | 34115.664 | 34334.788 | 38194.35 | 27138.213 | 19869.21 | 26427.765 | 31463.16 | 9163.994 | 9708.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16342.246 | 16342.246 | 50038.326 | 36418.58 | 34469.411 | 0 | 24221.054 | 0
|  | федеральный бюджет | 24582.597 | 16487.781 | 13866.42 | 13866.42 | 56.4075 | 84.1012 |  | 0 | 2950.25 | 2950.25 | 2582.19 | 2582.19 | 2701.157 | 2189.46 | 1562.468 | 2299.88 | 1021.645 | 795.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 1758.44 | 3911.631 | 1290.27 | 2831.215 | 0 | 5263.601 | 0 | Перечисление средств происходит по фактической потребности учреждени, согласно предоставленных счетов по организации питания.
|  | бюджет автономного округа | 208262.399 | 165556.627 | 153980.421 | 153980.421 | 73.9358 | 93.0077 | 10826.804 | 5045.066 | 23970.314 | 26319.394 | 28329.435 | 31364.46 | 20247.016 | 13781.52 | 20800.192 | 25250.06 | 6518.371 | 6845.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748.971 | 11748.971 | 43115.524 | 33625.7 | 27479.682 | 0 | 15226.09 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 34630.997 | 26741.12 | 25232.551 | 25232.551 | 72.8612 | 94.3586 | 2668.942 | 1922.266 | 4923.886 | 4846.02 | 3423.163 | 4247.7 | 4190.04 | 3898.23 | 4065.105 | 3913.22 | 1623.978 | 2067.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.835 | 2834.835 | 3011.171 | 1502.61 | 4158.514 | 0 | 3731.363 | 0
Направление (подпрограмма) «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» всего, в том числе | Всего | 52663.192 | 52244.902 | 46435.64 | 46435.64 | 88.1748 | 88.8807 | 518.599 | 418.6 | 81.51 | 111.495 | 1447.12 | 1447.119 | 13699.06 | 11329.14 | 2835.095 | 2121.08 | 11759.248 | 9218.326 | 10798.15 | 10798.15 | 5000 | 5000 | 3637.02 | 5159.09 | 2469.1 | 832.64 | 418.29 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 34296.323 | 33878.033 | 29801.63 | 29801.63 | 86.8945 | 87.9674 | 414.193 | 314.19 | 81.51 | 111.495 | 235.59 | 235.589 | 13699.06 | 11329.14 | 805.14 | 805.14 | 28.79 | 28.786 | 10144.65 | 10144.65 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2469.1 | 832.64 | 418.29 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 18366.869 | 18366.869 | 16634.01 | 16634.01 | 90.5653 | 90.5653 | 104.406 | 104.41 | 0 | 0 | 1211.53 | 1211.53 | 0 | 0 | 2029.955 | 1315.94 | 11730.458 | 9189.54 | 653.5 | 653.5 | 2000 | 2000 | 637.02 | 2159.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1./2.1.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей / Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров | Всего | 60733.102 | 60314.812 | 54505.55 | 54505.55 | 89.746 | 90.3684 | 518.599 | 418.6 | 81.51 | 111.495 | 1447.12 | 1447.119 | 13699.06 | 11329.14 | 2835.095 | 2121.08 | 11759.248 | 9218.326 | 10798.15 | 10798.15 | 5000 | 5000 | 3637.02 | 5159.09 | 2469.1 | 832.64 | 418.29 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 34296.323 | 33878.033 | 29801.63 | 29801.63 | 86.8945 | 87.9674 | 414.193 | 314.19 | 81.51 | 111.495 | 235.59 | 235.589 | 13699.06 | 11329.14 | 805.14 | 805.14 | 28.79 | 28.786 | 10144.65 | 10144.65 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2469.1 | 832.64 | 418.29 | 0 |  | 0 | Низкое исполнение связано с перечисление средств по фактической потребности учреждений. ОБ-питание детей в пришкольных лагерях, приобретение путевок, оплата услуги сопровождения детей и оплата транспортных расходов сопровождающих; МБ питание детей в пришкольных лагерях (софинвнсирование), приобретение путевок (софинансирование).
|  | привлеченный средства | 8069.91 | 8069.91 | 8069.91 | 8069.91 | 100 | 100 | [6 empty] | 5900 | 5900 |  |  | 2169.91 | 2169.91
|  | бюджет города Когалыма | 18366.869 | 18366.869 | 16634.01 | 16634.01 | 90.5653 | 90.5653 | 104.406 | 104.41 | 0 | 0 | 1211.53 | 1211.53 | 0 | 0 | 2029.955 | 1315.94 | 11730.458 | 9189.54 | 653.5 | 653.5 | 2000 | 2000 | 637.02 | 2159.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания», в том числе: | Всего | 83400.8 | 72928.779 | 62893.665 | 62893.665 | 75.4113 | 86.2398 | 14188.016 | 10469.1 | 9474.871 | 7833.505 | 7719.647 | 8012.85 | 10438.243 | 10574.71 | 7092.968 | 6871.2 | 5483.151 | 4893.11 | 180.771 | 180.77 | 182.272 | 182.27 | 1244.72 | 1355.98 | 16924.12 | 12520.17 | 5395.803 | 0 | 5076.218 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 83400.8 | 72928.779 | 62893.665 | 62893.665 | 75.4113 | 86.2398 | 14188.016 | 10469.1 | 9474.871 | 7833.505 | 7719.647 | 8012.85 | 10438.243 | 10574.71 | 7092.968 | 6871.2 | 5483.151 | 4893.11 | 180.771 | 180.77 | 182.272 | 182.27 | 1244.72 | 1355.98 | 16924.12 | 12520.17 | 5395.803 | 0 | 5076.218 | 0
| 3.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | Всего | 12465.9 | 11974.9 | 10922.192 | 10922.192 | 90.6639 | 94.5162 | 902.625 | 837.72 | 3086.075 | 2998.502 | 795.5 | 826.52 | 4379.22 | 4466.2 | 768.88 | 715.48 | 521.3 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.72 | 1055.98 | 157.58 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0
|  | привлеченные средства | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 419
|  | бюджет города Когалыма | 12046.9 | 11555.9 | 10922.192 | 10922.192 | 90.6639 | 94.5162 | 902.625 | 837.72 | 3086.075 | 2998.502 | 795.5 | 826.52 | 4379.22 | 4466.2 | 768.88 | 715.48 | 521.3 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.72 | 1055.98 | 157.58 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0
| 3.1.2. Реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом | Всего | 1000 | 1000 | 634.69 | 634.69 | 63.469 | 63.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6 | 626.29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 634.69 | 634.69 | 63.469 | 63.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6 | 626.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения | Всего | 6407.301 | 5701.12 | 5701.12 | 5701.12 | 88.9785 | 100 | 507.314 | 507.31 | 501.566 | 0 | 1313.865 | 1815.43 | 500.544 | 500.54 | 790.457 | 790.46 | 961.851 | 961.86 | 180.771 | 180.77 | 182.272 | 182.27 | 300 | 300 | 462.48 | 462.48 | 395.803 | 0 | 310.378 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6407.301 | 5701.12 | 5701.12 | 5701.12 | 88.9785 | 100 | 507.314 | 507.31 | 501.566 | 0 | 1313.865 | 1815.43 | 500.544 | 500.54 | 790.457 | 790.46 | 961.851 | 961.86 | 180.771 | 180.77 | 182.272 | 182.27 | 300 | 300 | 462.48 | 462.48 | 395.803 | 0 | 310.378 | 0
| 3.1.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | Всего | 56087.299 | 46812.459 | 37776.363 | 37776.363 | 67.3528 | 80.6972 | 4918.777 | 1264.77 | 5887.23 | 4835.003 | 5601.882 | 5362.5 | 5558.479 | 5607.97 | 5533.631 | 5365.26 | 4000 | 3909.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312.46 | 11431.4 | 5000 | 0 | 4274.84 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 56087.299 | 46812.459 | 37776.363 | 37776.363 | 67.3528 | 80.6972 | 4918.777 | 1264.77 | 5887.23 | 4835.003 | 5601.882 | 5362.5 | 5558.479 | 5607.97 | 5533.631 | 5365.26 | 4000 | 3909.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312.46 | 11431.4 | 5000 | 0 | 4274.84 | 0 | Неисполнение связано перечислением средств согласно графика платежей, который формируется в системе ПФДО под фактические человеко-часы.
| 3.1.5. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования | Всего | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 100 | 100 | 7859.3 | 7859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 100 | 100 | 7859.3 | 7859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» / Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса всего, в том числе: | Всего | 71939.016 | 68249.758 | 62507.143 | 62507.143 | 86.8891 | 91.5859 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 1920.25 | 2389.17 | 9252.8 | 9252.8 | 0 | 0 | 48996.855 | 40302.3 | 0 | 0 | 0 | 2983.02 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 71939.016 | 68249.758 | 62507.143 | 62507.143 | 86.8891 | 91.5859 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 1920.25 | 2389.17 | 9252.8 | 9252.8 | 0 | 0 | 48996.855 | 40302.3 | 0 | 0 | 0 | 2983.02 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
| 4.1.1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | Всего | 62555.203 | 62555.203 | 62507.143 | 62507.143 | 99.9232 | 99.9232 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 1920.25 | 2389.17 | 9252.8 | 9252.8 | 0 | 0 | 43302.3 | 40302.3 | 0 | 0 | 0 | 2983.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 62555.203 | 62555.203 | 62507.143 | 62507.143 | 99.9232 | 99.9232 | 2080.711 | 2080.71 | 2341.062 | 2341.063 | 3158.08 | 3158.08 | 500 | 0 | 1920.25 | 2389.17 | 9252.8 | 9252.8 | 0 | 0 | 43302.3 | 40302.3 | 0 | 0 | 0 | 2983.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечисление средств происходит по фактической потребности учреждени, согласно предоставленных счетов и актов выполненых работ
| 4.1.2. Капитальный ремонт МАДОУ "Цветик- семицветик", МАДОУ "Колокольчик" , МАОУ СОШ 7 в городе Когалыме | Всего | 9383.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187300013724000264 от 20.11.2024 на выполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МАДОУ "Колокольчик" корпус 2 в городе Когалыме; - цена контракта: 3002,55 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.07.2025. 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000265 от 20.11.2024 на ыыполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МАДОУ "Цветик-семицветик" корпус 2 в городе Когалыме - цена контракта: 2 692,01 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.07.2025.
|  | бюджет города Когалыма | 9383.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187300013724000264 от 20.11.2024 на выполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МАДОУ "Колокольчик" корпус 2 в городе Когалыме; - цена контракта: 3002,55 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.07.2025; - ведется выполнение работ, подрядчик проект направляет на государтсвенную экспертизу. 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000265 от 20.11.2024 на ыыполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МАДОУ "Цветик-семицветик" корпус 2 в городе Когалыме - цена контракта: 2 692,01 тыс.руб.; - срок выполнения работ: 01.07.2025; - ведется выполнение работ, подрядчик проект направляет на государтсвенную экспертизу.Муниципальный контракт №0187300013724000024 от 26.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАОУ СОШ №7 в городе Когалыме: - цена контракта 2 345,11 тыс.рублей; - срок выполнения работ - 15.11.2024; - подрядчиком устраняются замечания по разработке проектно-сметной документации.
Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования»
4.1. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма , в том числе: | Всего | 49944.3 | 46672.118 | 39440.24 | 39440.24 | 78.9685 | 84.5049 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 3574.06 | 7014 | 3969.58 | 3144 | 3144 | 2906 | 2806 | 4016 | 4035.61 | 3460.93 | 6288.33 | 1638.322 | 0 | 1633.86 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 49944.3 | 46672.118 | 39440.24 | 39440.24 | 78.9685 | 84.5049 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 3574.06 | 7014 | 3969.58 | 3144 | 3144 | 2906 | 2806 | 4016 | 4035.61 | 3460.93 | 6288.33 | 1638.322 | 0 | 1633.86 | 0
| 5.1.1. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Всего | 49744.3 | 46472.118 | 39320.63 | 39320.63 | 79.0455 | 84.6112 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 3574.06 | 7014 | 3969.58 | 3144 | 3144 | 2806 | 2806 | 3916 | 3916 | 3460.93 | 6288.33 | 1638.322 | 0 | 1633.86 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 49744.3 | 46472.118 | 39320.63 | 39320.63 | 79.0455 | 84.6112 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 4578 | 3906 | 2968.32 | 3778.1 | 3537.36 | 8618 | 3574.06 | 7014 | 3969.58 | 3144 | 3144 | 2806 | 2806 | 3916 | 3916 | 3460.93 | 6288.33 | 1638.322 | 0 | 1633.86 | 0 | Неисполнение по расходам на оплату труда и начисления на оплату труда (наличие листов нетрудоспособности) и коммандировочным расходам. Перечисление ком-ых расходов происходит по факту, на основании предоставленного авансового отчета сотрудника.
| 5.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления | Всего | 200 | 200 | 119.61 | 119.61 | 59.805 | 59.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 119.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 119.61 | 119.61 | 59.805 | 59.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 119.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПК1.1 "Реализация инициативного проекта "Баскетбол для всех-движение вверх!" | Всего | 1440.52 | 1440.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение связано перечислением средств, согласно выставленных асетов и актов выполненных работ
|  | бюджет города Когалыма | 1006.2 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1006.2 | [10 empty] | 1006.2
|  | привлеченные средства | 333.32 | 333.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 333.32 | [10 empty] | 333.32
|  | бюджет автономного округа | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 101 | [10 empty] | 101