## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие образования в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 5432335.371 | 338750.189 | 128166.972 | 128166.972 | 2.3593 | 37.8352 | 338750.189 | 128166.972 | 452988.348 | 0 | 372866.775 | 0 | 338792.552 | 0 | 518858.125 | 0 | 362063.619 | 0 | 242964.157 | 0 | 257966.965 | 0 | 279334.684 | 0 | 353252.674 | 0 | 356404.526 | 0 | 1558092.757 | 0
|  | федеральный бюджет | 144798.793 | 10494.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10494.374 | 0 | 12193.717 | 0 | 16575.955 | 0 | 17827.411 | 0 | 12235.984 | 0 | 10459.123 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 10871.408 | 0 | 12168.909 | 0 | 11944.183 | 0 | 11801.793 | 0
|  | бюджет автономного округа | 3933245.687 | 206861.334 | 39543.84 | 39543.84 | 1.0054 | 19.1161 | 206861.334 | 39543.84 | 346228.228 | 0 | 277461.737 | 0 | 246233.215 | 0 | 423229.213 | 0 | 278135.818 | 0 | 181612.857 | 0 | 155562.704 | 0 | 216153.392 | 0 | 269113.55 | 0 | 280880.371 | 0 | 1051773.268 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1237295.993 | 90032.301 | 82904.21 | 82904.21 | 6.7004 | 92.0827 | 90032.301 | 82904.21 | 80675.073 | 0 | 67929.822 | 0 | 65027.458 | 0 | 74661.575 | 0 | 66962.01 | 0 | 46072.86 | 0 | 87318.978 | 0 | 46329.953 | 0 | 65085.595 | 0 | 57590.291 | 0 | 489610.077 | 0
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 31362.18 | 5718.922 | 5718.922 | 4.8882 | 18.2351 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 0 | 10899.261 | 0 | 9704.468 | 0 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
Направление (подпрограмма) «Общее образование»
РП 1.1 | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» / Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32 | Всего | 1771629.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11388.799 | 0 | 15185.065 | 0 | 34166.399 | 0 | 45555.2 | 0 | 53147.733 | 0 | 63777.28 | 0 | 80480.854 | 0 | 136665.602 | 0 | 167035.735 | 0 | 1164227.217 | 0
|  | федеральный бюджет | 11083.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4509.964 | 0 | 6013.286 | 0 | 560.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1274966.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739.955 | 0 | 7653.273 | 0 | 30189.211 | 0 | 40999.68 | 0 | 47832.96 | 0 | 57399.552 | 0 | 72432.769 | 0 | 122999.042 | 0 | 150332.162 | 0 | 739387.491 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 485579.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.88 | 0 | 1518.506 | 0 | 3416.64 | 0 | 4555.52 | 0 | 5314.773 | 0 | 6377.728 | 0 | 8048.085 | 0 | 13666.56 | 0 | 16703.573 | 0 | 424839.726 | 0
РП 1.2 | Региональный проект «Педагоги и наставники»всего, в том числе: | Всего | 110081.5 | 9173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.44 | 0 | 9173.66 | 0
|  | федеральный бюджет | 109355.7 | 9112.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9112.968 | 0 | 9113.052 | 0
|  | бюджет автономного округа | 713.9 | 59.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.554 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 11.9 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 1.054 | 0
| 1.1 Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях: | Всего | 1182.2 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 | 98.7 | 0
|  | федеральный бюджет | 456.4 | 38.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.028 | 0 | 38.092 | 0
|  | бюджет автономного округа | 713.9 | 59.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.486 | 0 | 59.554 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 11.9 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 1.054 | 0
| 2.1. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 107805.6 | 8983.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 107805.6 | 8983.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0
| 2.2 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Всего | 1093.7 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.16 | 0
|  | федеральный бюджет | 1093.7 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.16 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», в том числе: | Всего | 3301983.579 | 307538.335 | 110659.582 | 110659.582 | 3.3513 | 35.9824 | 307538.335 | 110659.582 | 428991.638 | 0 | 341528.289 | 0 | 303612.424 | 0 | 448280.437 | 0 | 282400.45 | 0 | 168918.823 | 0 | 131477.418 | 0 | 184077.77 | 0 | 192316.415 | 0 | 171687.096 | 0 | 341154.484 | 0
|  | федеральный бюджет | 24359.295 | 1381.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.406 | 0 | 3080.749 | 0 | 2953.023 | 0 | 2701.157 | 0 | 2562.468 | 0 | 1346.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 0 | 3055.941 | 0 | 2831.215 | 0 | 2688.741 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2618251.093 | 206387.655 | 39229.65 | 39229.65 | 1.4983 | 19.0078 | 206387.655 | 39229.65 | 346087.232 | 0 | 271662.296 | 0 | 238520.456 | 0 | 383294.71 | 0 | 226915.052 | 0 | 125974.521 | 0 | 98103.666 | 0 | 143661.137 | 0 | 146055.022 | 0 | 130488.723 | 0 | 301100.623 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 542378.293 | 68407.094 | 65711.01 | 65711.01 | 12.1153 | 96.0588 | 68407.094 | 65711.01 | 65932.327 | 0 | 56013.709 | 0 | 52686.343 | 0 | 53691.906 | 0 | 47632.575 | 0 | 36778.83 | 0 | 27401.437 | 0 | 32678.262 | 0 | 36320.832 | 0 | 32377.477 | 0 | 32457.501 | 0
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 31362.18 | 5718.922 | 5718.922 | 4.8882 | 18.2351 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 0 | 10899.261 | 0 | 9704.468 | 0 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
| 1.1 Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования всего, в том числе: | Всего | 619753.594 | 97073.192 | 71429.932 | 71429.932 | 11.5255 | 73.5836 | 97073.192 | 71429.932 | 74899.771 | 0 | 62103.057 | 0 | 58011.771 | 0 | 58358.154 | 0 | 51785.955 | 0 | 42659.302 | 0 | 33328.752 | 0 | 35823.358 | 0 | 38653.221 | 0 | 34208.644 | 0 | 32848.417 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2439801.394 | 195560.851 | 39229.65 | 39229.65 | 1.6079 | 20.0601 | 195560.851 | 39229.65 | 322116.918 | 0 | 248332.861 | 0 | 218273.44 | 0 | 362494.518 | 0 | 215396.681 | 0 | 125974.521 | 0 | 98103.666 | 0 | 131912.166 | 0 | 125310.558 | 0 | 110450.681 | 0 | 285874.533 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 502758.696 | 65711.012 | 65711.01 | 65711.01 | 13.0701 | 100 | 65711.012 | 65711.01 | 61008.441 | 0 | 51203.796 | 0 | 48307.303 | 0 | 49626.801 | 0 | 45279.287 | 0 | 36493.83 | 0 | 27356.437 | 0 | 29843.427 | 0 | 31768.601 | 0 | 28218.963 | 0 | 27940.798 | 0
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 31362.18 | 5718.922 | 5718.922 | 4.8882 | 18.2351 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 0 | 10899.261 | 0 | 9704.468 | 0 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
| 1.1./1.1.1 Осуществление деятельности автономных учреждений подведомственных управлению образования Администрации города Когалыма | Всего | 618597.194 | 97073.192 | 71429.932 | 71429.932 | 11.5471 | 73.5836 | 97073.192 | 71429.932 | 74899.771 | 0 | 62103.057 | 0 | 58011.771 | 0 | 58358.154 | 0 | 51785.955 | 0 | 42659.302 | 0 | 33328.752 | 0 | 35823.358 | 0 | 38653.221 | 0 | 34208.644 | 0 | 31692.017 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 501602.296 | 65711.012 | 65711.01 | 65711.01 | 13.1002 | 100 | 65711.012 | 65711.01 | 61008.441 | 0 | 51203.796 | 0 | 48307.303 | 0 | 49626.801 | 0 | 45279.287 | 0 | 36493.83 | 0 | 27356.437 | 0 | 29843.427 | 0 | 31768.601 | 0 | 28218.963 | 0 | 26784.398 | 0
|  | внебюджетные источики | 116994.898 | 31362.18 | 5718.922 | 5718.922 | 4.8882 | 18.2351 | 31362.18 | 5718.922 | 13891.33 | 0 | 10899.261 | 0 | 9704.468 | 0 | 8731.353 | 0 | 6506.668 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 5979.931 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 4907.619 | 0
| 1.1./.1.1.2 Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования | Всего | 2337219.096 | 189901.766 | 38211.91 | 38211.91 | 1.6349 | 20.1219 | 189901.766 | 38211.91 | 316255.65 | 0 | 242332.639 | 0 | 212215.009 | 0 | 356506.087 | 0 | 210618.637 | 0 | 122384.175 | 0 | 95421.072 | 0 | 130036.441 | 0 | 123715.728 | 0 | 109478.251 | 0 | 228353.641 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2337219.096 | 189901.766 | 38211.91 | 38211.91 | 1.6349 | 20.1219 | 189901.766 | 38211.91 | 316255.65 | 0 | 242332.639 | 0 | 212215.009 | 0 | 356506.087 | 0 | 210618.637 | 0 | 122384.175 | 0 | 95421.072 | 0 | 130036.441 | 0 | 123715.728 | 0 | 109478.251 | 0 | 228353.641 | 0
| 1.1./.1.1.3 Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | Всего | 37412.998 | 4729.085 | 1017.74 | 1017.74 | 2.7203 | 21.5209 | 4729.085 | 1017.74 | 4931.268 | 0 | 5070.222 | 0 | 5128.431 | 0 | 5058.431 | 0 | 3848.044 | 0 | 2660.346 | 0 | 1752.594 | 0 | 1275.725 | 0 | 994.83 | 0 | 972.43 | 0 | 991.592 | 0
|  | бюджет автономного округа | 37412.998 | 4729.085 | 1017.74 | 1017.74 | 2.7203 | 21.5209 | 4729.085 | 1017.74 | 4931.268 | 0 | 5070.222 | 0 | 5128.431 | 0 | 5058.431 | 0 | 3848.044 | 0 | 2660.346 | 0 | 1752.594 | 0 | 1275.725 | 0 | 994.83 | 0 | 972.43 | 0 | 991.592 | 0
| 1.1./1.1.4 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего | 8640 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8640 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1./.1.1.5 Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | Всего | 46122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46122.4 | 0
|  | бюджет автономного округа | 46122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46122.4 | 0
| 1.1./1.1.6 Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения | Всего | 11563.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.3 | 0
|  | бюджет автономного округа | 10406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10406.9 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 0
| 1.2. Поддержка педагогических работников, всего, в том числе: | Всего | 1506.3 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 565.16 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1506.3 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 565.16 | 0
| 1.2./ 1.2.1.Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций | Всего | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
| 1.2/ 1.2.2.Поддержка студентов педагогических вузов | Всего | 602.3 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 440.16 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 602.3 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 440.16 | 0
| 1.3. Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием | Всего | 240922.291 | 14877.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14877.152 | 0 | 31974.949 | 0 | 30742.371 | 0 | 27138.213 | 0 | 27427.765 | 0 | 15217.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16342.246 | 0 | 28307.636 | 0 | 27027.771 | 0 | 21866.374 | 0
|  | федеральный бюджет | 24359.295 | 1381.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.406 | 0 | 3080.749 | 0 | 2953.023 | 0 | 2701.157 | 0 | 2562.468 | 0 | 1346.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 0 | 3055.941 | 0 | 2831.215 | 0 | 2688.741 | 0
|  | бюджет автономного округа | 178449.699 | 10826.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10826.804 | 0 | 23970.314 | 0 | 23329.435 | 0 | 20247.016 | 0 | 20800.192 | 0 | 11518.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748.971 | 0 | 20744.464 | 0 | 20038.042 | 0 | 15226.09 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 38113.297 | 2668.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.942 | 0 | 4923.886 | 0 | 4459.913 | 0 | 4190.04 | 0 | 4065.105 | 0 | 2353.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.835 | 0 | 4507.231 | 0 | 4158.514 | 0 | 3951.543 | 0
Направление (подпрограмма) «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» всего, в том числе | Всего | 61415.898 | 518.599 | 418.6 | 418.6 | 0.68158 | 80.7175 | 518.599 | 418.6 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11715.761 | 0 | 12889.138 | 0 | 8399.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27811.5 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39314.599 | 414.193 | 314.19 | 314.19 | 0.79917 | 75.8559 | 414.193 | 314.19 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9685.806 | 0 | 10161.6 | 0 | 7745.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.6 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22101.299 | 104.406 | 104.41 | 104.41 | 0.47242 | 100.0038 | 104.406 | 104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.955 | 0 | 2727.538 | 0 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585.9 | 0
| 2.1./2.1.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей / Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров | Всего | 61415.898 | 518.599 | 418.6 | 418.6 | 0.68158 | 80.7175 | 518.599 | 418.6 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11715.761 | 0 | 12889.138 | 0 | 8399.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27811.5 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39314.599 | 414.193 | 314.19 | 314.19 | 0.79917 | 75.8559 | 414.193 | 314.19 | 81.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9685.806 | 0 | 10161.6 | 0 | 7745.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.6 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22101.299 | 104.406 | 104.41 | 104.41 | 0.47242 | 100.0038 | 104.406 | 104.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.955 | 0 | 2727.538 | 0 | 653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16585.9 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания», в том числе: | Всего | 77970.397 | 14188.016 | 10469.1 | 10469.1 | 13.427 | 73.7883 | 14188.016 | 10469.1 | 9258.471 | 0 | 6414.447 | 0 | 6543.523 | 0 | 6904.088 | 0 | 5031.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 1686.62 | 0 | 11782.217 | 0 | 5395.803 | 0 | 10402.778 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 77970.397 | 14188.016 | 10469.1 | 10469.1 | 13.427 | 73.7883 | 14188.016 | 10469.1 | 9258.471 | 0 | 6414.447 | 0 | 6543.523 | 0 | 6904.088 | 0 | 5031.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 1686.62 | 0 | 11782.217 | 0 | 5395.803 | 0 | 10402.778 | 0
| 3.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | Всего | 7428.8 | 902.625 | 837.72 | 837.72 | 11.2767 | 92.8093 | 902.625 | 837.72 | 2869.675 | 0 | 311 | 0 | 484.5 | 0 | 580 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7428.8 | 902.625 | 837.72 | 837.72 | 11.2767 | 92.8093 | 902.625 | 837.72 | 2869.675 | 0 | 311 | 0 | 484.5 | 0 | 580 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0
| 3.1.2. Реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения | Всего | 5594.998 | 507.314 | 507.31 | 507.31 | 9.0672 | 99.9992 | 507.314 | 507.31 | 501.566 | 0 | 501.565 | 0 | 500.544 | 0 | 790.457 | 0 | 886.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 336.62 | 0 | 427.217 | 0 | 395.803 | 0 | 384.478 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 5594.998 | 507.314 | 507.31 | 507.31 | 9.0672 | 99.9992 | 507.314 | 507.31 | 501.566 | 0 | 501.565 | 0 | 500.544 | 0 | 790.457 | 0 | 886.391 | 0 | 180.771 | 0 | 182.272 | 0 | 336.62 | 0 | 427.217 | 0 | 395.803 | 0 | 384.478 | 0
| 3.1.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | Всего | 56087.299 | 4918.777 | 1264.77 | 1264.77 | 2.255 | 25.7131 | 4918.777 | 1264.77 | 5887.23 | 0 | 5601.882 | 0 | 5558.479 | 0 | 5533.631 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 5000 | 0 | 9287.3 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 56087.299 | 4918.777 | 1264.77 | 1264.77 | 2.255 | 25.7131 | 4918.777 | 1264.77 | 5887.23 | 0 | 5601.882 | 0 | 5558.479 | 0 | 5533.631 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 5000 | 0 | 9287.3 | 0
| 3.1.5. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования | Всего | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 100 | 100 | 7859.3 | 7859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 7859.3 | 100 | 100 | 7859.3 | 7859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» / Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса всего, в том числе: | Всего | 58081.613 | 2080.711 | 2080.71 | 2080.71 | 3.5824 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 905.289 | 0 | 455.8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50450.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 58081.613 | 2080.711 | 2080.71 | 2080.71 | 3.5824 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 905.289 | 0 | 455.8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50450.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
| 4.1.1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | Всего | 48697.8 | 2080.711 | 2080.71 | 2080.71 | 4.2727 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 905.289 | 0 | 455.8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 48697.8 | 2080.711 | 2080.71 | 2080.71 | 4.2727 | 100 | 2080.711 | 2080.71 | 905.289 | 0 | 455.8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.2. Капитальный ремонт МАДОУ "Цветик- семицветик" и МАДОУ "Колокольчик" в городе Когалыме | Всего | 9383.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 9383.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5694.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3689.258 | 0
Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования»
4.1. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма , в том числе: | Всего | 51172.5 | 5251.088 | 4538.98 | 4538.98 | 8.87 | 86.4388 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 0 | 3906 | 0 | 3778.1 | 0 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 51172.5 | 5251.088 | 4538.98 | 4538.98 | 8.87 | 86.4388 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 0 | 3906 | 0 | 3778.1 | 0 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
| 5.1.1. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Всего | 51072.5 | 5251.088 | 4538.98 | 4538.98 | 8.8873 | 86.4388 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 0 | 3906 | 0 | 3778.1 | 0 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2806 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 51072.5 | 5251.088 | 4538.98 | 4538.98 | 8.8873 | 86.4388 | 5251.088 | 4538.98 | 4578 | 0 | 3906 | 0 | 3778.1 | 0 | 8618 | 0 | 7014 | 0 | 3144 | 0 | 2806 | 0 | 3916 | 0 | 3315 | 0 | 3112.452 | 0 | 1633.86 | 0
| 5.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0