## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» на 2025 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2025 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | На конец 2025 года | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме"
1.1. | Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | метры, куб. м/час, МВт, км | 3751.1 | 1* 1 684,08 1050 28 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* 1 684,08 1050 28 1,7 | 1* 1 684,08 1050 28 1,7 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контракт № Т2/23/0013-ДТП от 18.12.2023 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Этнодеревни в городе Когалыме. -срок выполнения работ по 25.12.2024; -цена контракта 8697,74 тыс.руб; по условиям которого произведено авансирование 10%, что составляет 869,774 тыс.руб. В адрес филиала АО "Россети Тюмень" направлено письмо от 18.03.2024 №69-Исх-820 о расторжении договора. Технологическое присоединение объекта включено в инвестиционную программу АО "ЮТЭК-Региональные сети". 2. Контракт № 1229-23 от 29.12.2023 (функции заказчика переданы 02.02.2024г.) на выполнение проектно изыскательских работ для строительства объекта: "Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме" -срок выполнения работ 30.12.2024 г.; -цена контракта 22 602,62 тыс.руб; 3. Договор №ТП/ЮЛ/2024-5 от 05.08.2024 г. на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к сети газораспределения объекта "Котельная по улице Сибирской и магистральные тепловые сети в городе Когалыме". - срок выполнения работ 23.08.2026; - цена договора 22,79 тыс.руб.; - ведется выполнение работ.
1.2. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | шт. | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь
1.3. | Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | шт. | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4
1.4. | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80
1.5. | Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100
1.6. | Техническая инвентаризация объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Когалыма | комплекс | - | 1 | [12 empty] | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) декабрь
* Строительство здания котельной по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (I этап)