## на 01.07.2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 200772.314 | 83460.269 | 70229.916 | 70229.916 | 34.9799 | 84.1477 | 11099.454 | 8031.03 | 22542.92 | 22853.97 | 7164.69 | 7154.33 | 19346.051 | 10861.25 | 8404.854 | 7694.33 | 14902.3 | 13635.006 | 31384.896 | 0 | 9491.632 | 0 | 8184.15 | 0 | 14873.007 | 0 | 8157.74 | 0 | 45220.62 | 0
|  | федеральный бюджет | 4903.89 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 8.3595 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493.95 | 0
|  | бюджет автономного округа | 66333.29 | 15849.74 | 8957.72 | 8957.72 | 13.5041 | 56.5165 | 455 | 0 | 3261.82 | 3716.82 | 2.1 | 2.1 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 26838.95 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 129535.134 | 67200.589 | 60862.256 | 60862.256 | 46.9851 | 90.568 | 10644.454 | 8031.03 | 19076.13 | 18932.18 | 7162.59 | 7152.23 | 10477.051 | 8884.27 | 8404.854 | 7694.33 | 11435.51 | 10168.216 | 12037.896 | 0 | 9491.632 | 0 | 8184.15 | 0 | 10575.407 | 0 | 8157.74 | 0 | 13887.72 | 0
Направление 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
РП 1.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате / Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме жилищно-коммунальных услуг» | Всего | 8971.39 | 7298.54 | 7298.54 | 7298.54 | 81.3535 | 100 | 0 | 0 | 3649.27 | 3649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.27 | 3649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.85 | 0 | УпоЖП: 27.12.2024 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2025-2027 годы. По состоянию на 30.06.2025 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 12 семей. В 2025 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являлись 2 молодые семьи, которым предоставлены социальные выплаты.
|  | федеральный бюджет | 503.89 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 81.3551 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.95 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8018.89 | 6523.64 | 6523.64 | 6523.64 | 81.3534 | 100 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.25 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 448.61 | 364.96 | 364.96 | 364.96 | 81.3535 | 100 | 0 | 0 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65 | 0
Направление 2. «Содействие развитию жилищного строительства»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», в том числе: | Всего | 73070.6 | 20200.7 | 12290.52 | 12290.52 | 16.8201 | 60.8421 | 500 | 0 | 8041 | 8541 | 0 | 0 | 9746.2 | 2172.51 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.7 | 0 | 0 | 0 | 28800.2 | 0
|  | бюджет автономного округа | 58312.3 | 9324 | 2431.98 | 2431.98 | 4.1706 | 26.083 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 25343.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 14758.3 | 10876.7 | 9858.54 | 9858.54 | 66.8 | 90.6391 | 45 | 0 | 8041 | 8086 | 0 | 0 | 877.2 | 195.53 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 3456.5 | 0
| Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности» | Всего | 5672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.7 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | ОАиГ
|  | бюджет автономного округа | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0
| Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | Всего | 49610.7 | 2413.5 | 2077.01 | 2077.01 | 4.1866 | 86.058 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27850.2 | 0 | КУМИ: По состоянию на отчетную дату: - осуществлена выплата гражданам, в чьей собственности находилось жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, по адресу: г.Когалым ул.Фестивальная д.28, кв.19 в сумме 500,0 тыс.руб.; - приобретено 5 жилых помещений общей площадью 165,1кв.м на сумму 17522,34тыс.руб. (денежные средства за счет бюджета ХМАО-Югры в сумме 15 945,32940 перечислены 04.07.2025).
|  | бюджет автономного округа | 45145.7 | 455 | 455 | 455 | 1.0078 | 100 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25343.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4465 | 1958.5 | 1622.01 | 1622.01 | 36.3272 | 82.819 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.5 | 0
| Мероприятие (результат) «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Всего | 17787.2 | 17787.2 | 10213.51 | 10213.51 | 57.4206 | 57.4206 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 9746.2 | 2172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"
|  | бюджет автономного округа | 8869 | 8869 | 1976.98 | 1976.98 | 22.2909 | 22.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8918.2 | 8918.2 | 8236.53 | 8236.53 | 92.3564 | 92.3564 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 877.2 | 195.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан», в том числе: | Всего | 4402.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.047705 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0
|  | федеральный бюджет | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | Всего | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 30.06.2025 состоят 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
| Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | Всего | 2202.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.095364 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | МКУ "УОДОМС": Приобретены бумага офисная (6 пачек, формат А4), канцтовары. УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 31.03.2025 состоят 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 29089.504 | 15383.429 | 13793.806 | 13793.806 | 47.4185 | 89.6667 | 4244.834 | 1885.85 | 2510.96 | 2741.24 | 1590.85 | 1950.12 | 3069.641 | 2079.75 | 2283.994 | 2539.58 | 1683.15 | 2597.266 | 3039.646 | 0 | 2283.992 | 0 | 1683.15 | 0 | 2498.647 | 0 | 2120.52 | 0 | 2080.12 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 29089.504 | 15383.429 | 13793.806 | 13793.806 | 47.4185 | 89.6667 | 4244.834 | 1885.85 | 2510.96 | 2741.24 | 1590.85 | 1950.12 | 3069.641 | 2079.75 | 2283.994 | 2539.58 | 1683.15 | 2597.266 | 3039.646 | 0 | 2283.992 | 0 | 1683.15 | 0 | 2498.647 | 0 | 2120.52 | 0 | 2080.12 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ОАиГ» | Всего | 10223.905 | 5443.225 | 4384.826 | 4384.826 | 42.888 | 80.5557 | 1487.683 | 585.06 | 878.498 | 916.68 | 590.38 | 565.49 | 1097.04 | 815.7 | 799.244 | 632.48 | 590.38 | 869.416 | 1067.045 | 0 | 799.244 | 0 | 590.38 | 0 | 875.511 | 0 | 741.31 | 0 | 707.19 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10223.905 | 5443.225 | 4384.826 | 4384.826 | 42.888 | 80.5557 | 1487.683 | 585.06 | 878.498 | 916.68 | 590.38 | 565.49 | 1097.04 | 815.7 | 799.244 | 632.48 | 590.38 | 869.416 | 1067.045 | 0 | 799.244 | 0 | 590.38 | 0 | 875.511 | 0 | 741.31 | 0 | 707.19 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование УпоЖП» | Всего | 18865.599 | 9940.204 | 9408.98 | 9408.98 | 49.8737 | 94.6558 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.75 | 1907.1 | 1092.77 | 1727.85 | 1972.601 | 0 | 1484.748 | 0 | 1092.77 | 0 | 1623.136 | 0 | 1379.21 | 0 | 1372.93 | 0 | УпоЖП: Отклонение факта от плана реализации денежных средств сложилось ввиду командировок, переноса отпусков муниципальных служащих, выплатой разницы в должностных окладах при замещении начальника управления по жилищной политике Администрации города Когалыма.
|  | бюджет города Когалыма | 18865.599 | 9940.204 | 9408.98 | 9408.98 | 49.8737 | 94.6558 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.75 | 1907.1 | 1092.77 | 1727.85 | 1972.601 | 0 | 1484.748 | 0 | 1092.77 | 0 | 1623.136 | 0 | 1379.21 | 0 | 1372.93 | 0
4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 85238.72 | 40575.5 | 36844.95 | 36844.95 | 43.2256 | 90.8059 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7656.38 | 5811.46 | 8998.25 | 0 | 7207.64 | 0 | 6501 | 0 | 7651.66 | 0 | 6037.22 | 0 | 8267.45 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 85238.72 | 40575.5 | 36844.95 | 36844.95 | 43.2256 | 90.8059 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7656.38 | 5811.46 | 8998.25 | 0 | 7207.64 | 0 | 6501 | 0 | 7651.66 | 0 | 6037.22 | 0 | 8267.45 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Всего | 85238.72 | 40575.5 | 36844.95 | 36844.95 | 43.2256 | 90.8059 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7656.38 | 5811.46 | 8998.25 | 0 | 7207.64 | 0 | 6501 | 0 | 7651.66 | 0 | 6037.22 | 0 | 8267.45 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Основной статьей неисполнения является заработная плата - наличие вакансий.
|  | бюджет города Когалыма | 85238.72 | 40575.5 | 36844.95 | 36844.95 | 43.2256 | 90.8059 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7656.38 | 5811.46 | 8998.25 | 0 | 7207.64 | 0 | 6501 | 0 | 7651.66 | 0 | 6037.22 | 0 | 8267.45 | 0