## на 01.11.2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 235785.496 | 186367.226 | 171339.576 | 171339.576 | 72.6676 | 91.9365 | 11099.454 | 8031.03 | 22542.92 | 22853.97 | 7164.69 | 7154.33 | 19346.051 | 10861.25 | 8404.854 | 7694.33 | 14937.18 | 13635.006 | 51243.246 | 46126.99 | 21081.834 | 14147.14 | 12005.4 | 24538.91 | 18541.597 | 16296.62 | 17648.7 | 0 | 31769.57 | 0
|  | федеральный бюджет | 9051.31 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 4.5291 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8641.37 | 0
|  | бюджет автономного округа | 92589.07 | 74027.86 | 68221.39 | 68221.39 | 73.6819 | 92.1564 | 455 | 0 | 3261.82 | 3716.82 | 2.1 | 2.1 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 37359.17 | 33957.5 | 10474.41 | 5858.33 | 3108.8 | 12885.59 | 7235.74 | 6562.25 | 8407.1 | 0 | 10154.11 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 134145.116 | 111929.426 | 102708.246 | 102708.246 | 76.565 | 91.7616 | 10644.454 | 8031.03 | 19076.13 | 18932.18 | 7162.59 | 7152.23 | 10477.051 | 8884.27 | 8404.854 | 7694.33 | 11470.39 | 10168.216 | 13884.076 | 12169.49 | 10607.424 | 8288.81 | 8896.6 | 11653.32 | 11305.857 | 9734.37 | 9241.6 | 0 | 12974.09 | 0
Направление 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
РП 1.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате / Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме жилищно-коммунальных услуг» | Всего | 8971.39 | 7298.54 | 7298.54 | 7298.54 | 81.3535 | 100 | 0 | 0 | 3649.27 | 3649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.27 | 3649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.85 | 0 | УпоЖП: 27.12.2024 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2025-2027 годы. В списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 12 семей. В 2025 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являлись 2 молодые семьи, которым предоставлены социальные выплаты. По состоянию на 31.08.2025 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 12 семей. В 2025 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являлись 2 молодые семьи, которым предоставлены социальные выплаты.
|  | федеральный бюджет | 503.89 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 81.3551 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.95 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8018.89 | 6523.64 | 6523.64 | 6523.64 | 81.3534 | 100 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.25 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 448.61 | 364.96 | 364.96 | 364.96 | 81.3535 | 100 | 0 | 0 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.65 | 0
Направление 2. «Содействие развитию жилищного строительства»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», в том числе: | Всего | 102413.11 | 82709.32 | 76328.43 | 76328.43 | 74.5299 | 92.2852 | 500 | 0 | 8041 | 8541 | 0 | 0 | 9746.2 | 2172.51 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 39140.59 | 36065.02 | 11510.34 | 6111.63 | 3416.26 | 14159.99 | 8441.43 | 7701.27 | 9238.57 | 0 | 10465.22 | 0
|  | бюджет автономного округа | 84568.08 | 67502.12 | 61695.65 | 61695.65 | 72.9538 | 91.3981 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37359.17 | 33957.5 | 10474.41 | 5858.33 | 3108.8 | 12885.59 | 7235.74 | 6562.25 | 8407.1 | 0 | 8658.86 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 17845.03 | 15207.2 | 14632.78 | 14632.78 | 81.9992 | 96.2227 | 45 | 0 | 8041 | 8086 | 0 | 0 | 877.2 | 195.53 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 1781.42 | 2107.52 | 1035.93 | 253.3 | 307.46 | 1274.4 | 1205.69 | 1139.02 | 831.47 | 0 | 1806.36 | 0
| Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности» | Всего | 2826.66 | 1876.66 | 1136.5 | 1136.5 | 40.2065 | 60.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 267.75 | 0 | 0 | 1608.91 | 868.75 | 0 | 0 | 950 | 0 | ОАиГ
|  | бюджет автономного округа | 1261.8 | 1261.8 | 588.31 | 588.31 | 46.6247 | 46.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.65 | 243.65 | 0 | 0 | 1018.15 | 344.66 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1564.86 | 614.86 | 548.19 | 548.19 | 35.0312 | 89.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 590.76 | 524.09 | 0 | 0 | 950 | 0
| Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | Всего | 33681.72 | 21760.5 | 21645.65 | 21645.65 | 64.2653 | 99.4722 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 19347 | 16271.43 | 0 | 3297.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9238.57 | 0 | 2682.65 | 0 | КУМИ По состоянию на отчетную дату: - осуществлена выплата гражданам, в чьей собственности находилось жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, по адресу: г.Когалым ул.Фестивальная д.28, кв.19 в сумме 500,0 тыс.руб.; - приобретено 6 жилых помещений общей площадью 200,2 кв.м на сумму 21 145,645 тыс.руб.
|  | бюджет автономного округа | 30650.37 | 19802 | 19697.54 | 19697.54 | 64.2653 | 99.4725 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19347 | 15945.33 | 0 | 3297.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407.1 | 0 | 2441.27 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3031.35 | 1958.5 | 1948.11 | 1948.11 | 64.2654 | 99.4695 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 0 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.47 | 0 | 241.38 | 0
| Мероприятие (результат) «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Всего | 17787.2 | 17787.2 | 12261.31 | 12261.31 | 68.9333 | 68.9333 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 9746.2 | 2172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма" 1. Заключен муниципальный контракт №0187300013725000026 от 28.03.2025 на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов на сумму 1 018,05 тыс.рублей -срок выполнения работ 07.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Заключен муниципальный контракт №13/2025 от 11.04.2025 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мостовая, дом №15 на сумму 577,22 тыс.рублей -срок выполнения работ 30.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Заключен муниципальный контракт №14/2025 от 11.04.2025 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мостовая, дом №38 на сумму 577,22 тыс.рублей -срок выполнения работ 30.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Размещен электронный аукцион извещение № 0187300013725000192 от 01.08.2025 на снос дома по адресу г Когалым, ул Фестивальная д. 13. 4. Заключение иных контрактов на остаток плановых ассигнований планируется в сентябре-октябре 2025 после судебных разбирательств по выселению жильцов из аварийного и непригодного жилья
|  | бюджет автономного округа | 8869 | 8869 | 3840.48 | 3840.48 | 43.3023 | 43.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8918.2 | 8918.2 | 8420.83 | 8420.83 | 94.423 | 94.423 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 877.2 | 195.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | Всего | 48117.53 | 41284.96 | 41284.97 | 41284.97 | 85.8003 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19793.59 | 19793.59 | 11242.59 | 2546.67 | 3416.26 | 12112.19 | 6832.52 | 6832.52 | 0 | 0 | 6832.57 | 0 | УпоЖП: 04.06.2025 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на 2025 год. 10 участникам СВО предоставлены субсидии по итогам приобретения жилых помещений в собственность; 1 - отказано в предоставлении субсидии по причине приобретения жилья, не соотвествующего условиям мероприятия; 1 участником реализовано гарантийное письмо, проводится работа по предоставлению субсидии; 1 участнику выдано гарантийное письмо.
|  | бюджет автономного округа | 43786.91 | 37569.32 | 37569.32 | 37569.32 | 85.8003 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18012.17 | 18012.17 | 10230.76 | 2317.47 | 3108.8 | 11022.09 | 6217.59 | 6217.59 | 0 | 0 | 6217.59 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4330.62 | 3715.64 | 3715.65 | 3715.65 | 85.7995 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.42 | 1781.42 | 1011.83 | 229.2 | 307.46 | 1090.1 | 614.93 | 614.93 | 0 | 0 | 614.98 | 0
Направление 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан», в том числе: | Всего | 9816.79 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.021392 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814.69 | 0
|  | федеральный бюджет | 8547.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8547.42 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1267.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.27 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 30.09.2025 состоят 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
|  | федеральный бюджет | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны" | Всего | 5414.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.69 | 0 | УпоЖП: В 2025 году участником мероприятия признан 1 участник ВОВ (член семьи умершего ветерана ВОВ), в отношении которого проводятся мероприятия по перечислению единовременной денежный выплаты по итогам приобретения жилого помещения в собственность.
|  | федеральный бюджет | 4147.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147.42 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1267.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.27
| Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | Всего | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УОДОМС": Приобретены бумага офисная (6 пачек, формат А4), канцтовары.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 29310.606 | 25259.536 | 23450.316 | 23450.316 | 80.0062 | 92.8375 | 4244.834 | 1885.85 | 2510.96 | 2741.24 | 1590.85 | 1950.12 | 3069.641 | 2079.75 | 2283.994 | 2539.58 | 1683.15 | 2597.266 | 3039.646 | 3129.89 | 2294.994 | 1686.09 | 2042.82 | 2603.96 | 2498.647 | 2236.57 | 2372.91 | 0 | 1678.16 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 29310.606 | 25259.536 | 23450.316 | 23450.316 | 80.0062 | 92.8375 | 4244.834 | 1885.85 | 2510.96 | 2741.24 | 1590.85 | 1950.12 | 3069.641 | 2079.75 | 2283.994 | 2539.58 | 1683.15 | 2597.266 | 3039.646 | 3129.89 | 2294.994 | 1686.09 | 2042.82 | 2603.96 | 2498.647 | 2236.57 | 2372.91 | 0 | 1678.16 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ОАиГ» | Всего | 10302.025 | 8775.405 | 7410.466 | 7410.466 | 71.9321 | 84.4459 | 1487.683 | 585.06 | 878.498 | 916.68 | 590.38 | 565.49 | 1097.04 | 815.7 | 799.244 | 632.48 | 590.38 | 869.416 | 1067.045 | 1040.23 | 799.244 | 505.92 | 590.38 | 794.89 | 875.511 | 684.6 | 819.43 | 0 | 707.19 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10302.025 | 8775.405 | 7410.466 | 7410.466 | 71.9321 | 84.4459 | 1487.683 | 585.06 | 878.498 | 916.68 | 590.38 | 565.49 | 1097.04 | 815.7 | 799.244 | 632.48 | 590.38 | 869.416 | 1067.045 | 1040.23 | 799.244 | 505.92 | 590.38 | 794.89 | 875.511 | 684.6 | 819.43 | 0 | 707.19 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование УпоЖП» | Всего | 19008.581 | 16484.131 | 16039.85 | 16039.85 | 84.3822 | 97.3048 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.75 | 1907.1 | 1092.77 | 1727.85 | 1972.601 | 2089.66 | 1495.75 | 1180.17 | 1452.44 | 1809.07 | 1623.136 | 1551.97 | 1553.48 | 0 | 970.97 | 0 | УпоЖП: Отклонение факта от плана реализации денежных средств сложилось ввиду снижения надбавок к должностному окладу сотруднику управления по жилищной политике Администрации города Когалыма.
|  | бюджет города Когалыма | 19008.581 | 16484.131 | 16039.85 | 16039.85 | 84.3822 | 97.3048 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.75 | 1907.1 | 1092.77 | 1727.85 | 1972.601 | 2089.66 | 1495.75 | 1180.17 | 1452.44 | 1809.07 | 1623.136 | 1551.97 | 1553.48 | 0 | 970.97 | 0
4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 85273.6 | 71097.73 | 64260.19 | 64260.19 | 75.3577 | 90.3829 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7691.26 | 5811.46 | 9063.01 | 6932.08 | 7276.5 | 6349.42 | 6546.32 | 7774.96 | 7601.52 | 6358.78 | 6037.22 | 0 | 8138.65 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 85273.6 | 71097.73 | 64260.19 | 64260.19 | 75.3577 | 90.3829 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7691.26 | 5811.46 | 9063.01 | 6932.08 | 7276.5 | 6349.42 | 6546.32 | 7774.96 | 7601.52 | 6358.78 | 6037.22 | 0 | 8138.65 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Всего | 85273.6 | 71097.73 | 64260.19 | 64260.19 | 75.3577 | 90.3829 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7691.26 | 5811.46 | 9063.01 | 6932.08 | 7276.5 | 6349.42 | 6546.32 | 7774.96 | 7601.52 | 6358.78 | 6037.22 | 0 | 8138.65 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Основной статьей неисполнения является заработная плата - наличие вакансий.
|  | бюджет города Когалыма | 85273.6 | 71097.73 | 64260.19 | 64260.19 | 75.3577 | 90.3829 | 6354.62 | 6145.18 | 8341.69 | 7922.46 | 5571.74 | 5202.11 | 6530.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7691.26 | 5811.46 | 9063.01 | 6932.08 | 7276.5 | 6349.42 | 6546.32 | 7774.96 | 7601.52 | 6358.78 | 6037.22 | 0 | 8138.65 | 0