## на 01.12.2025
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры, с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Объем жилищного строительства | «ГП ХМАО – Югры» | тыс.кв.м. | 29,8, | 33 | - | - | 4.948 | 5.741 | 6.607 | 9.459 | 11.043 | 11.707 | 11.707 | 14.764 | 16.5 |  |  | 50 | По состоянию на 30.11.2025 всего введено 16 498,6 кв.м.: - 2 851,84 - МКД, - 13 647,0 - ИЖС.
2 | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда | «МП» | млн. кв.м. | 0.008 | 0.0003 | 5e-05 | 5e-05 | 0.000115 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  |  | 66.6667
3 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ОМСУ | кв.м. | 17.5 | 18.1 | [13 empty] | - | Значение показателя рассчитывается на конец года | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату ноябрь
4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия семей | «МП» | ед. | 545 | 324 | 16 | 74 | 89 | 114 | 148 | 167 | 234 | 253 | 286 | 323 | 355 |  |  | 109.5679 | 1 семья переселена из аварийного жилищного фонда в жилое помещение вторичного жилого фонда по договору социального найма; 3 семьям выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения; 1 семье предоставлено жилое помещение взамен изымаемого жилого помещения; 120 семьям предоставлены жилые помещения фонда коммерческого использования; 20 жилых помещений специализированного жилищного фонда предоставлены гражданам (в том числе 6 детям-сиротам); 22 жилых помещения муниципального жилищного фонда выкупаются гражданами; 9 семьям предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности; с 9 гражданами (семьями) заключены договоры социального найма жилого помещения капитального исполнения; в эксплуатацию введены 122 индивидуальных жилых дома. Предоставлены: субсидии 2 молодым семьям на приобретение жилых помещений; социальные выплаты 33 многодетным семьям на приобретние жилья; субсидии 10 участникам СВО на приобретние (строительство) жилых помещений; социальные выплаты 2 семьям с детьми на погашение задолженности по ипотечным кредитам; единовременная денежная выплата на приобретние жилого помещения 1 члену семьи умершего участника Великой Отечественной войны.
5 | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | «МП» | шт. | 18 | 8 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  | 62.5 | Выполнены работы по сносу домов: Мостовая, 15, 38, 29 Фестивальная, 10, 13
6 | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности | «МП» | шт. | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 |  |  | 100 | 9 семей очередников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам оциального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма в порядке очередности.
7 | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | «МП» | чел. | 9 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 35 | 42 | 45 | 48 |  |  | 106.6667 | Предоставлены: субсидии 2 молодым семьям на приобретение жилых помещений; социальные выплаты 33 многодетным семьям на приобретние жилья; субсидии 10 участникам СВО на приобретние (строительство) жилых помещений; социальные выплаты 2 семьям с детьми на погашение задолженности по ипотечным кредитам; единовременная денежная выплата на приобретние жилого помещения 1 члену семьи умершего участника Великой Отечественной войны.
8 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | 53.12 | 32.93 | 1.62 | 7.51 | 9.03 | 11.59 | 15.04 | 16.97 | 23.78 | 25.71 | 29.07 | 32.83 | 36.08 |  |  | 109.5657
9 | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | «МП» | количество семей | 1026 | 984 | 986 | 986 | 986 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |  |  | 100 | По итогам актуализации списка очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, 1 апреля 2025 года утвержден список на период до 01.04.2026.