## на 01.01.2026
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 235151.87 | 235151.87 | 232070.436 | 232070.436 | 98.6896 | 98.6896 | 11099.454 | 8031.03 | 22531.52 | 22853.97 | 7161.69 | 7154.33 | 14230.031 | 10861.25 | 8404.854 | 7694.33 | 14893.89 | 13635.006 | 51172.686 | 46126.99 | 21047.814 | 14147.14 | 11946.07 | 24538.91 | 22062.831 | 16296.62 | 23305.85 | 13631.48 | 27295.18 | 47099.38
|  | федеральный бюджет | 4557.36 | 4557.36 | 4557.36 | 4557.36 | 100 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147.42 | 4147.42 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 93775.6 | 93775.6 | 92561.93 | 92561.93 | 98.7058 | 98.7058 | 455 | 0 | 3261.82 | 3716.82 | 2.1 | 2.1 | 4308.1 | 1976.98 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 37359.17 | 33957.5 | 10474.41 | 5858.33 | 3108.8 | 12885.59 | 10493.55 | 6562.25 | 8407.1 | 467.62 | 12643.73 | 23872.92
|  | бюджет города Когалыма | 136818.91 | 136818.91 | 134951.146 | 134951.146 | 98.6349 | 98.6349 | 10644.454 | 8031.03 | 19064.73 | 18932.18 | 7159.59 | 7152.23 | 9921.931 | 8884.27 | 8404.854 | 7694.33 | 11427.1 | 10168.216 | 13813.516 | 12169.49 | 10573.404 | 8288.81 | 8837.27 | 11653.32 | 11569.281 | 9734.37 | 10751.33 | 9016.44 | 14651.45 | 23226.46
Направление 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
РП 1.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате / Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме жилищно-коммунальных услуг» | Всего | 7298.54 | 7298.54 | 7298.54 | 7298.54 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3649.27 | 3649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.27 | 3649.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УпоЖП: 27.12.2024 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключено соглашение о предоставлении субсидии на 2025-2027 годы. По состоянию на 30.12.2025 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 12 семей. В 2025 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являлись 2 молодые семьи, которым предоставлены социальные выплаты.
|  | федеральный бюджет | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 409.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 6523.64 | 6523.64 | 6523.64 | 6523.64 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261.82 | 3261.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 364.96 | 364.96 | 364.96 | 364.96 | 100 | 100 | 0 | 0 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.48 | 182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление 2. «Содействие развитию жилищного строительства»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», в том числе: | Всего | 105360.13 | 105360.13 | 103076.28 | 103076.28 | 97.8323 | 97.8323 | 500 | 0 | 8041 | 8541 | 0 | 0 | 4734.18 | 2172.51 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 39140.59 | 36065.02 | 11510.34 | 6111.63 | 3416.26 | 14159.99 | 12021.44 | 7701.27 | 9238.57 | 513.87 | 14844.25 | 26233.98
|  | бюджет автономного округа | 87249.86 | 87249.86 | 86036.19 | 86036.19 | 98.609 | 98.609 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 4308.1 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37359.17 | 33957.5 | 10474.41 | 5858.33 | 3108.8 | 12885.59 | 10493.55 | 6562.25 | 8407.1 | 467.62 | 12643.73 | 23872.92
|  | бюджет города Когалыма | 18110.27 | 18110.27 | 17040.09 | 17040.09 | 94.0908 | 94.0908 | 45 | 0 | 8041 | 8086 | 0 | 0 | 426.08 | 195.53 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 1781.42 | 2107.52 | 1035.93 | 253.3 | 307.46 | 1274.4 | 1527.89 | 1139.02 | 831.47 | 46.25 | 2200.52 | 2361.06
| Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности» | Всего | 2826.66 | 2826.66 | 1876.5 | 1876.5 | 66.3858 | 66.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 267.75 | 0 | 0 | 1608.91 | 868.75 | 0 | 0 | 950 | 740 | ОАиГ Заключены муниципальные контракты на: - Оказание услуг по подготовке изменений в проект планировки и межевания территории индивидуального жилищного строительства по улице Южная в городе Когалыме на сумму 267,75 тыс.руб. - Оказание услуг по подготовке изменений в проект планировки и межевания территории индивидуального жилищного строительства за рекой Кирилл на сумму 378,75 тыс.руб. - Оказание услуг по подготовке изменений в проект планировки и проект межевания территории участка 1-ого микрорайона в районе пересечения улиц Дружбы Народов и Молодежной в городе Когалыме на сумму 740,0 тыс.руб. Услуги оказаны и оплачены в полном объеме. Отклонение в размере 950,0 тыс.руб. (внебюджетные средства) сложилось в связи со спорным вопросом по принадлежности земель ОАО "РЖД"
|  | бюджет автономного округа | 1261.8 | 1261.8 | 1261.71 | 1261.71 | 99.9929 | 99.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.65 | 243.65 | 0 | 0 | 1018.15 | 344.66 | 0 | 0 | 0 | 673.4
|  | бюджет города Когалыма | 1564.86 | 1564.86 | 614.79 | 614.79 | 39.2872 | 39.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 590.76 | 524.09 | 0 | 0 | 950 | 66.6
| Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | Всего | 38904.75 | 38904.75 | 37701.43 | 37701.43 | 96.907 | 96.907 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 19347 | 16271.43 | 0 | 3297.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9238.57 | 0 | 7905.68 | 16055.78 | КУМИ По состоянию на отчетную дату: - осуществлена выплата гражданам, в чьей собственности находилось жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, по адресу: г.Когалым ул.Фестивальная д.28, кв.19 в сумме 500,0 тыс.руб.; - приобретено 8 жилых помещений общей площадью 348,5 кв.м на сумму 37 201,425 тыс.руб.
|  | бюджет автономного округа | 35403.28 | 35403.28 | 34308.3 | 34308.3 | 96.9071 | 96.9071 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19347 | 15945.33 | 0 | 3297.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407.1 | 0 | 7194.18 | 14610.76
|  | бюджет города Когалыма | 3501.47 | 3501.47 | 3393.13 | 3393.13 | 96.9059 | 96.9059 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.5 | 1577.01 | 0 | 326.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.47 | 0 | 711.5 | 1445.02
| Мероприятие (результат) «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Всего | 12775.18 | 12775.18 | 12775.18 | 12775.18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 4734.18 | 2172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.8 | 0 | 0 | 0 | 513.87 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма" 1. Заключен муниципальный контракт №0187300013725000026 от 28.03.2025 на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов на сумму 1 018,05 тыс.рублей -срок выполнения работ 07.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Заключен муниципальный контракт №13/2025 от 11.04.2025 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мостовая, дом №15 на сумму 577,23 тыс.рублей -срок выполнения работ 30.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Заключен муниципальный контракт №14/2025 от 11.04.2025 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мостовая, дом №38 на сумму 577,23 тыс.рублей -срок выполнения работ 30.04.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. Заключен муниципальный контракт №0187300013725000192 от 01.09.2025 выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Фестивальная, дом №13 на сумму 2 047,8 тыс.рублей -срок выполнения работ 03.10.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. Заключен муниципальный контракт №93/2025 от 05.11.2025 на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Мостовая, дом №29 на сумму 513,87 тыс.рублей -срок выполнения работ 12.12.2025; -работы выполнены и оплачены в полном объеме.
|  | бюджет автономного округа | 4308.1 | 4308.1 | 4308.1 | 4308.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308.1 | 1976.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.5 | 0 | 0 | 0 | 467.62 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8467.08 | 8467.08 | 8467.08 | 8467.08 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 426.08 | 195.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | Всего | 50853.54 | 50853.54 | 50723.17 | 50723.17 | 99.7436 | 99.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19793.59 | 19793.59 | 11242.59 | 2546.67 | 3416.26 | 12112.19 | 10412.53 | 6832.52 | 0 | 0 | 5988.57 | 9438.2 | УпоЖП: 04.06.2025, 20.10.2025 между Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма заключены дополнительные соглашения о предоставлении субсидии на 2025 год. 12 участникам СВО предоставлены субсидии по итогам приобретения жилых помещений в собственность; 1 - отказано в предоставлении субсидии по причине приобретения жилья, не соотвествующего условиям мероприятия. Отклонение факта от плана обусловлено изменением стоимости 1 кв.м. по МО города Когалым, учитываемой при расчете субсидии.
|  | бюджет автономного округа | 46276.68 | 46276.68 | 46158.08 | 46158.08 | 99.7437 | 99.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18012.17 | 18012.17 | 10230.76 | 2317.47 | 3108.8 | 11022.09 | 9475.4 | 6217.59 | 0 | 0 | 5449.55 | 8588.76
|  | бюджет города Когалыма | 4576.86 | 4576.86 | 4565.09 | 4565.09 | 99.7428 | 99.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.42 | 1781.42 | 1011.83 | 229.2 | 307.46 | 1090.1 | 937.13 | 614.93 | 0 | 0 | 539.02 | 849.44
Направление 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан», в том числе: | Всего | 5416.79 | 5416.79 | 5416.79 | 5416.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.69 | 5414.69 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 4147.42 | 4147.42 | 4147.42 | 4147.42 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147.42 | 4147.42 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1267.27 | 1267.27 | 1267.27 | 1267.27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.27 | 1267.27 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 30.12.2025 состоят 2 инвалида (1 инвалид и 1 ветеран боевых действий исключены из списка по причине снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социальногонайма из муниципального жилищного фонда города Когалыма). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2025 году, отсутствуют.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие (результат) "Улучшены жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны" | Всего | 5414.69 | 5414.69 | 5414.69 | 5414.69 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.69 | 5414.69 | 0 | 0 | УпоЖП: В 2025 году участником мероприятия признан 1 участник ВОВ (член семьи умершего ветерана ВОВ), в отношении которого осуществлены мероприятия по перечислению единовременной денежный выплаты по итогам приобретения жилого помещения в собственность.
|  | федеральный бюджет | 4147.42 | 4147.42 | 4147.42 | 4147.42 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147.42 | 4147.42 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1267.27 | 1267.27 | 1267.27 | 1267.27 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.27 | 1267.27 | 0
| Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | Всего | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УОДОМС": Приобретены бумага офисная (6 пачек, формат А4), канцтовары.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 30439.31 | 30439.31 | 30063.496 | 30063.496 | 98.7654 | 98.7654 | 4244.834 | 1885.85 | 2510.96 | 2741.24 | 1590.85 | 1950.12 | 3069.641 | 2079.75 | 2283.994 | 2539.58 | 1683.15 | 2597.266 | 3039.646 | 3129.89 | 2294.994 | 1686.09 | 2042.82 | 2603.96 | 2529.951 | 2236.57 | 2493.1 | 1891.57 | 2655.37 | 4721.61
|  | бюджет города Когалыма | 30439.31 | 30439.31 | 30063.496 | 30063.496 | 98.7654 | 98.7654 | 4244.834 | 1885.85 | 2510.96 | 2741.24 | 1590.85 | 1950.12 | 3069.641 | 2079.75 | 2283.994 | 2539.58 | 1683.15 | 2597.266 | 3039.646 | 3129.89 | 2294.994 | 1686.09 | 2042.82 | 2603.96 | 2529.951 | 2236.57 | 2493.1 | 1891.57 | 2655.37 | 4721.61
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ОАиГ» | Всего | 9692.825 | 9692.825 | 9454.326 | 9454.326 | 97.5394 | 97.5394 | 1487.683 | 585.06 | 878.498 | 916.68 | 590.38 | 565.49 | 1097.04 | 815.7 | 799.244 | 632.48 | 590.38 | 869.416 | 1067.045 | 1040.23 | 799.244 | 505.92 | 590.38 | 794.89 | 875.511 | 684.6 | 749.52 | 604.71 | 167.9 | 1439.15 | ОАиГ: Отклонение факта от плана связано с наличием вакантной должности
|  | бюджет города Когалыма | 9692.825 | 9692.825 | 9454.326 | 9454.326 | 97.5394 | 97.5394 | 1487.683 | 585.06 | 878.498 | 916.68 | 590.38 | 565.49 | 1097.04 | 815.7 | 799.244 | 632.48 | 590.38 | 869.416 | 1067.045 | 1040.23 | 799.244 | 505.92 | 590.38 | 794.89 | 875.511 | 684.6 | 749.52 | 604.71 | 167.9 | 1439.15
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование УпоЖП» | Всего | 20746.485 | 20746.485 | 20609.17 | 20609.17 | 99.3381 | 99.3381 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.75 | 1907.1 | 1092.77 | 1727.85 | 1972.601 | 2089.66 | 1495.75 | 1180.17 | 1452.44 | 1809.07 | 1654.44 | 1551.97 | 1743.58 | 1286.86 | 2487.47 | 3282.46 | УпоЖП: Отклонение факта от плана реализации денежных средств (в годовом ракурсе) сложилось ввиду снижения надбавок к должностному окладу сотруднику управления по жилищной политике Администрации города Когалыма, а также временной нетрудоспособности сотрудников; в месячном диапазоне обусловлено выплатой премии сотрудникам управления.
|  | бюджет города Когалыма | 20746.485 | 20746.485 | 20609.17 | 20609.17 | 99.3381 | 99.3381 | 2757.151 | 1300.79 | 1632.462 | 1824.56 | 1000.47 | 1384.63 | 1972.601 | 1264.05 | 1484.75 | 1907.1 | 1092.77 | 1727.85 | 1972.601 | 2089.66 | 1495.75 | 1180.17 | 1452.44 | 1809.07 | 1654.44 | 1551.97 | 1743.58 | 1286.86 | 2487.47 | 3282.46
4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 86637.1 | 86637.1 | 86215.33 | 86215.33 | 99.5132 | 99.5132 | 6354.62 | 6145.18 | 8330.29 | 7922.46 | 5568.74 | 5202.11 | 6426.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7647.97 | 5811.46 | 8992.45 | 6932.08 | 7242.48 | 6349.42 | 6486.99 | 7774.96 | 7511.44 | 6358.78 | 6159.49 | 5811.35 | 9795.56 | 16143.79
|  | бюджет города Когалыма | 86637.1 | 86637.1 | 86215.33 | 86215.33 | 99.5132 | 99.5132 | 6354.62 | 6145.18 | 8330.29 | 7922.46 | 5568.74 | 5202.11 | 6426.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7647.97 | 5811.46 | 8992.45 | 6932.08 | 7242.48 | 6349.42 | 6486.99 | 7774.96 | 7511.44 | 6358.78 | 6159.49 | 5811.35 | 9795.56 | 16143.79
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Всего | 86637.1 | 86637.1 | 86215.33 | 86215.33 | 99.5132 | 99.5132 | 6354.62 | 6145.18 | 8330.29 | 7922.46 | 5568.74 | 5202.11 | 6426.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7647.97 | 5811.46 | 8992.45 | 6932.08 | 7242.48 | 6349.42 | 6486.99 | 7774.96 | 7511.44 | 6358.78 | 6159.49 | 5811.35 | 9795.56 | 16143.79 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Основной статьей неисполнения является заработная плата - наличие вакансий.
|  | бюджет города Когалыма | 86637.1 | 86637.1 | 86215.33 | 86215.33 | 99.5132 | 99.5132 | 6354.62 | 6145.18 | 8330.29 | 7922.46 | 5568.74 | 5202.11 | 6426.21 | 6608.99 | 6120.86 | 5154.75 | 7647.97 | 5811.46 | 8992.45 | 6932.08 | 7242.48 | 6349.42 | 6486.99 | 7774.96 | 7511.44 | 6358.78 | 6159.49 | 5811.35 | 9795.56 | 16143.79