## апрель 2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 169354.3011 | 45810.3158 | 50649.0754 | 50649.0754 | 29.9072 | 110.5626 | 20558.3235 | 11175.6142 | 14928.4116 | 14859.0054 | 10323.5807 | 12135.2182 | 21032.1234 | 12479.2376 | 11377.416 | 0 | 9421.871 | 0 | 20577.0086 | 0 | 11727.578 | 0 | 8859.577 | 0 | 13329.3464 | 0 | 9547.6506 | 0 | 17671.4142 | 0
|  | федеральный бюджет | 6379 | 1594.749 | 1991.7868 | 1991.7868 | 31.2241 | 124.8966 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 348.7228 | 614.407 | 453.9454 | 544.538 | 0 | 401.61 | 0 | 523.434 | 0 | 653.157 | 0 | 718.149 | 0 | 339.88 | 0 | 464.736 | 0 | 524.34 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2480.1014 | 447.4895 | 640.5842 | 640.5842 | 25.829 | 143.1507 | 277.3895 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 151.1 | 223.3372 | 201.7741 | 199.3344 | 177.14 | 0 | 118.44 | 0 | 385.7101 | 0 | 225 | 0 | 30 | 0 | 535.7516 | 0 | 50 | 0 | 308.796 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 160495.1997 | 43768.0773 | 48016.7044 | 48016.7044 | 29.9178 | 109.7071 | 19747.282 | 10563.2728 | 14174.7206 | 14064.3157 | 9846.0747 | 11563.1582 | 20215.9422 | 11825.9578 | 10655.738 | 0 | 8901.821 | 0 | 19667.8645 | 0 | 10849.421 | 0 | 8111.428 | 0 | 12453.7148 | 0 | 9032.9146 | 0 | 16838.2782 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 600.2 | 400 | 299 | 299 | 49.8167 | 74.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле 2025 года обучение муниципальных служащих не проводилось.
|  | бюджет города Когалыма | 600.2 | 400 | 299 | 299 | 49.8167 | 74.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 38213.2997 | 7319.1966 | 7940.2929 | 7940.2929 | 20.7789 | 108.4859 | 2602.254 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 1227.7879 | 1444.021 | 7845.676 | 2836.25 | 937.948 | 0 | 1326.258 | 0 | 6670.3495 | 0 | 861.358 | 0 | 911.358 | 0 | 3493.8428 | 0 | 861.0496 | 0 | 7986.2632 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 38213.2997 | 7319.1966 | 7940.2929 | 7940.2929 | 20.7789 | 108.4859 | 2602.254 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 1227.7879 | 1444.021 | 7845.676 | 2836.25 | 937.948 | 0 | 1326.258 | 0 | 6670.3495 | 0 | 861.358 | 0 | 911.358 | 0 | 3493.8428 | 0 | 861.0496 | 0 | 7986.2632 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 8859.1014 | 2042.2385 | 2632.371 | 2632.371 | 29.7137 | 128.8964 | 811.0415 | 612.3414 | 753.691 | 794.6897 | 477.506 | 572.06 | 816.1812 | 653.2798 | 721.678 | 0 | 520.05 | 0 | 909.1441 | 0 | 878.157 | 0 | 748.149 | 0 | 875.6316 | 0 | 514.736 | 0 | 833.136 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени)
|  | федеральный бюджет | 6379 | 1594.749 | 1991.7868 | 1991.7868 | 31.2241 | 124.8966 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 348.7228 | 614.407 | 453.9454 | 544.538 | 0 | 401.61 | 0 | 523.434 | 0 | 653.157 | 0 | 718.149 | 0 | 339.88 | 0 | 464.736 | 0 | 524.34 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2480.1014 | 447.4895 | 640.5842 | 640.5842 | 25.829 | 143.1507 | 277.3895 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 151.1 | 223.3372 | 201.7741 | 199.3344 | 177.14 | 0 | 118.44 | 0 | 385.7101 | 0 | 225 | 0 | 30 | 0 | 535.7516 | 0 | 50 | 0 | 308.796 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 121681.7 | 36048.8808 | 39777.4115 | 39777.4115 | 32.6897 | 110.343 | 17145.028 | 8806.2244 | 10685.566 | 12161.342 | 8218.2868 | 9820.1372 | 12370.2662 | 8989.7078 | 9717.79 | 0 | 7375.363 | 0 | 12997.515 | 0 | 9988.063 | 0 | 7200.07 | 0 | 8959.872 | 0 | 8171.865 | 0 | 8852.015 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма
|  | бюджет города Когалыма | 121681.7 | 36048.8808 | 39777.4115 | 39777.4115 | 32.6897 | 110.343 | 17145.028 | 8806.2244 | 10685.566 | 12161.342 | 8218.2868 | 9820.1372 | 12370.2662 | 8989.7078 | 9717.79 | 0 | 7375.363 | 0 | 12997.515 | 0 | 9988.063 | 0 | 7200.07 | 0 | 8959.872 | 0 | 8171.865 | 0 | 8852.015 | 0