## октябрь 2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 170785.8876 | 150330.4745 | 136440.5149 | 136440.5149 | 79.8898 | 90.7604 | 20558.3239 | 11175.6142 | 14928.4116 | 14859.0054 | 10323.5807 | 12135.2147 | 20897.992 | 12923.3814 | 13085.9444 | 13499.5497 | 11119.378 | 14025.4405 | 22388.537 | 15880.2126 | 11987.984 | 11526.845 | 9848.1816 | 17379.3936 | 14542.7023 | 13035.8578 | 10195.7499 | 0 | 10909.1022 | 0
|  | федеральный бюджет | 6379 | 6084.052 | 5300.8151 | 5300.8151 | 83.0979 | 87.1264 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 348.7228 | 614.407 | 453.9454 | 649.439 | 678.6292 | 296.709 | 427.9854 | 546.707 | 488.5704 | 705.663 | 808.1949 | 642.37 | 597.9647 | 384.569 | 307.6838 | 464.736 | 0 | 479.651 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2559.8 | 2382.263 | 1650.9876 | 1650.9876 | 64.4967 | 69.3033 | 277.3895 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 151.1 | 223.3372 | 201.7741 | 199.3344 | 177.14 | 0 | 324.199 | 340.0904 | 385.7101 | 210.8961 | 225 | 65.9758 | 30 | 78.2985 | 590.9502 | 315.1426 | 66.7 | 0 | 110.837 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 161847.0876 | 141864.1595 | 129488.7122 | 129488.7122 | 80.0068 | 91.2766 | 19747.2823 | 10563.2728 | 14174.7206 | 14064.3157 | 9846.0747 | 11563.1547 | 20081.8108 | 12270.1016 | 12259.3654 | 12820.9205 | 10498.47 | 13257.3647 | 21456.1199 | 15180.7462 | 11057.321 | 10652.6742 | 9175.8116 | 16703.1304 | 13567.1832 | 12413.0314 | 9664.3139 | 0 | 10318.6142 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 899.2 | 899.2 | 347.9556 | 347.9556 | 38.6961 | 38.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 299 | 0 | 0 | 0 | 30.9417 | 200.2 | 8.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи со снижением цены муниципального контракта на оказание услуг по организации курсов повышения квалификации муниципальных служащих по итогам электронного аукциона.
|  | бюджет города Когалыма | 899.2 | 899.2 | 347.9556 | 347.9556 | 38.6961 | 38.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 299 | 0 | 0 | 0 | 30.9417 | 200.2 | 8.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 9.7627 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 38352.3997 | 32163.8895 | 26428.9003 | 26428.9003 | 68.9107 | 82.1695 | 2602.2543 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 1227.7879 | 1444.021 | 7711.5446 | 3280.3937 | 1852.0794 | 2319.4199 | 2081.718 | 3366.8393 | 7885.4739 | 4531.6786 | 1056.258 | 2488.1683 | 907.7996 | 2478.7599 | 3349.8192 | 2859.5977 | 820.1 | 0 | 5368.4102 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 38352.3997 | 32163.8895 | 26428.9003 | 26428.9003 | 68.9107 | 82.1695 | 2602.2543 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 1227.7879 | 1444.021 | 7711.5446 | 3280.3937 | 1852.0794 | 2319.4199 | 2081.718 | 3366.8393 | 7885.4739 | 4531.6786 | 1056.258 | 2488.1683 | 907.7996 | 2478.7599 | 3349.8192 | 2859.5977 | 820.1 | 0 | 5368.4102 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 9016.92 | 7816.876 | 6951.8027 | 6951.8027 | 77.0973 | 88.9333 | 811.0415 | 612.3414 | 753.691 | 794.6897 | 477.506 | 572.06 | 816.1812 | 653.2798 | 826.579 | 678.6292 | 620.908 | 768.0758 | 932.4171 | 699.4664 | 930.663 | 874.1707 | 672.37 | 676.2632 | 975.5192 | 622.8264 | 609.556 | 0 | 590.488 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени)
|  | федеральный бюджет | 6379 | 5434.613 | 5300.8151 | 5300.8151 | 83.0979 | 97.538 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 348.7228 | 614.407 | 453.9454 | 649.439 | 678.6292 | 296.709 | 427.9854 | 546.707 | 488.5704 | 705.663 | 808.1949 | 642.37 | 597.9647 | 384.569 | 307.6838 | 464.736 | 0 | 479.651 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2559.8 | 2382.263 | 1650.9876 | 1650.9876 | 64.4967 | 69.3033 | 277.3895 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 151.1 | 223.3372 | 201.7741 | 199.3344 | 177.14 | 0 | 324.199 | 340.0904 | 385.7101 | 210.8961 | 225 | 65.9758 | 30 | 78.2985 | 590.9502 | 315.1426 | 66.7 | 0 | 110.837 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 78.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 122517.3679 | 108801.07 | 102711.8563 | 102711.8563 | 83.8345 | 94.4034 | 17145.028 | 8806.2244 | 10685.566 | 12161.342 | 8218.2868 | 9820.1337 | 12370.2662 | 8989.7078 | 10407.286 | 10470.5589 | 8216.552 | 9882.2743 | 13570.646 | 10649.0675 | 10001.063 | 8164.5059 | 8268.012 | 14224.3705 | 9918.364 | 9543.6711 | 8766.0939 | 0 | 4950.204 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма
|  | бюджет города Когалыма | 122517.3679 | 108801.07 | 102711.8563 | 102711.8563 | 83.8345 | 94.4034 | 17145.028 | 8806.2244 | 10685.566 | 12161.342 | 8218.2868 | 9820.1337 | 12370.2662 | 8989.7078 | 10407.286 | 10470.5589 | 8216.552 | 9882.2743 | 13570.646 | 10649.0675 | 10001.063 | 8164.5059 | 8268.012 | 14224.3705 | 9918.364 | 9543.6711 | 8766.0939 | 0 | 4950.204 | 0