## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие гражданского общества города Когалыма»" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 127482.941 | 111580.053 | 121219.686 | 121219.686 | 95.087 | 108.6392 | 19802.845 | 16477.891 | 12187.657 | 11974.711 | 12075.299 | 12217.708 | 12802.409 | 10583.614 | 9201.608 | 7692.595 | 6838.025 | 8418.544 | 12715.687 | 11880.299 | 9647.653 | 9139.01 | 8802.302 | 10007.205 | 7506.568 | 7662.341 | 8723.921 | 7840.64 | 7178.967 | 7325.128
|  | бюджет города Когалыма | 127054.941 | 111152.053 | 121219.686 | 121219.686 | 95.4073 | 109.0575 | 19786.945 | 16477.891 | 11775.557 | 11974.711 | 12075.299 | 12217.708 | 12802.409 | 10583.614 | 9201.608 | 7692.595 | 6838.025 | 8418.544 | 12715.687 | 11880.299 | 9647.653 | 9139.01 | 8802.302 | 10007.205 | 7506.568 | 7662.341 | 8723.921 | 7840.64 | 7178.967 | 7325.128
|  | внебюджетные источики | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма и создание условий для самоорганизации граждан по осуществлению собственных инициатив
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив», в том числе: | Всего | 7799.4 | 7799.4 | 7799.4 | 7799.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1300
|  | бюджет города Когалыма | 7799.4 | 7799.4 | 7799.4 | 7799.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1300
| 1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | Прием заявок на участие в отборе на предоставление гранта в рамках Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма в период с 19.11 до 15.12 2025 года
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000
| 2. Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | Всего | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2025 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . Субсидия предоставлена АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме», утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458. В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. 1) Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: январь -71 консультация; Февраль -95 : 22 очных, 35 по телефо-ну, 38 . ИТОГО: 95; Март -79: – 19 очных, 31 по телефону, 29 – электронная почта и мессенджеры; апрель -52: май: 36; июнь -65. июль - 45 , август -46 (по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма –8 очных, 15 по телефону, 23 – электронная почта и мессенджеры), сентябрь: 56 (11 очных, 16 по телефону, 29 – электронная почта и мессенджеры), октябрь -40 (5 очных, 14 по телефону, 21 – электронная почта и мессенджеры), ноябрь -45 (6 очных, 22 по телефону, 17 – электронная почта и мессенджеры), декабрь - 48. Итого: 678. Февраль -поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2025г – Президентский фонд культурных инициатив и Грант Губернатора Югры для физических лиц. Ведутся консультации учебных заведений, НКО и физических лиц. Апрель : консультаций 52 (9 очных, 27 по телефону, 16 – электронная почта и мессенджеры). Поданы 4 заявки на ПФКИ , 5 проектов на спец.конкурс, посвященный 80-я Победы, 6 проектов на ГГ для ФЛ. 18.03.2024 Были подведены итоги специального конкурса на грант Губернатора Югры для СО НКО к 80-летию Великой Победы. Победителями признаны АНО «ЕРМАК» и АНО «Камертон». На второй конкурс Гранта Губернатора Югры2025 года были поданы проекты от АНО «ТОС ПРИПОЛЯРНЫЙ», АНО «ДА.БРО», АНО «Алые Паруса», МОО «Курултай (собрание) башкир Когалыма», АНО «Ермак», АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма», КГТБОО «НУР». На ПФКИ было подано 4 проекта. Ведутся консультации по конкурсу на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители первого конкурса Грант губернатора Югры для НКО 2025: - МОО «Курултай (собрание) башкир Когалыма», «Национальный семейный проект Счастливые невестки», грантовое направление «Межнациональное и межконфессиональное согласие», Размер гранта - 536 720,00 рублей. В рамках проекта проводятся образовательные мероприятия с охватом не менее 30 женщин, находящихся в браке или планирующих его, с целью повышения их семейных компетенций и укрепления межличностных отношений, что позволит снизить уровень семейных конфликтов и повысить стабильность семей в Когалыме. Сроки реализации проекта: 01.10.2025 - 30.12.2026; - Автономная некоммерческая организация поддержки участников СВО города Когалыма «Великие подвиги отцов нашими руками», грантовое направление «Сохранение исторической памяти», размер гранта - 464 110,00 рублей. Целью проекта является создание условий для организации качественного досуга, а также воспитания мужественности и ответственности среди не менее 40 детей, в том числе из семей участников СВО, посредством проведения не менее 16 практических занятий по воссозданию макетов (диорам) реконструкций реальных военных боев, не менее 3-х встреч с участниками СВО, выставки, участия в конкурсе диорам, а также созданию видеороликов о деятельности. Срок реализации проекта: 01.10.2025 - 31.12.2026 2) мероприятия: - 04.02.2025 специалисты ресурсного центра провели обучающий семинар в ПНИПУ для студентов по конкурсу Гранта Губернатора Югры для физических лиц; - 15.02.2025 специалисты ресурсного центра приняли участие в творческом вечере «Хуторок казачьи мотивы», организованные АНО «ЕРМАК» и «Криница»; - 14.02.2025 специалисты ресурсного центра приняли участие в 34 заседании Думы города Когалыма в ходе которого был представлен отчёт о результатах деятельности главы города и Администрация города Когалыма за 2024 год; - 21.02.2024 специалисты РЦ провели выездное мероприятие в г.Лангепасе; - 26.02.2025 специалисты РЦ провели выездное мероприятие в г. Нефтеюганске;- 25.02.2025 Специалисты РЦ провели школу актива «изменения в порядок сдачи отчетности в Минюст некоммерческими организациями»; - 11.03.2025 состоялось традиционное рабочее заседание - круглый стол "Общество.Религия.Власть." ; - 25.03.2025 специалистами ресурсного центра организован первый межмуниципальный форум "Гармонизация межнациональных отношений в ХМАО-Югре. Организация мероприятий в сфере адаптации иностранных граждан, профилактики конфликтов и экстремизма". Проект-победитель Гранта Губернатора Югры. Форум прошел в МЦ "Метро"; - 05.04.2025 на базе РЦ провели акцию «Тотальный диктант»( откры-тиая площадка) и «TestTrud» для иностранных граждан; - 09.04.2025 специалисты РЦ приняли участие в круглом столе на тему «О создании и развитии ресурсных центров по поддержке гражданских инициатив в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; - 15-16.04.2025 специалисты РЦ приняли участие в проектной мастерской «Практики деловой кооперации: опора на опыт и пути развития» на IV-Международном Форуме-выставке социальных технологий «СО-ЦИО» в Екатеринбурге; - 21.04.2025 команда РЦ приняла участие в межрегиональном фести-валь-конкурсе «Играй, гармонь! В Когалыме», организованный КГОО ТБНКО "НУР". Проект-победитель конкурса ПАО «Лукойл». Директор РЦ Анастасия Беседина была приглашена в жюри конкурса; - 26.04.2025 специалисты РЦ в составе делегации г. Когалыма приня-ли участие в VI Всероссийском форуме национального единства в Хан-ты-Мансийске. -27-28.04.2025 Директор РЦ приняла участие на мероприятии «Парте-нариат» Центра «ГРАНИ» ; 16.05.2025 состоялся «Круглый стол» по вопросам взаимодей-ствия национально-культурных обществ, органов власти и системы здравоохранения; -05.06.2025 сотрудники РЦ НКО приняли участие в онлайн-марафоне ля специалистов и руководителей НКО. -16.06.2025 специалисты РЦ провели Школу актива НКО по грантовым заявкам конкурс на Грант Губернатора Югры. 16.05.2025 состоялся «Круглый стол» по вопросам взаимодей-ствия национально-культурных обществ, органов власти и системы здравоохранения. - 16.08.2025 специалисты РЦ приняли участие в организации и проведе-ние праздничного события открытия парка Дружбы в г. Когалыме. - 03.09.2025 специалисты РЦ приняли участие в ежегодном мероприя-тии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. -11.09.2025 команда РЦ приняла участие в роли спикеров на Всерос-сийский Форум развития гражданского общества «Добрино». Провели полезную программу для участников на тему патриотизма, противо-действия экстремизму и терроризму в жизни и социальных сетях. - 20.09.2025 На базе РЦ прошло мероприятие с привлечением спикеров «Открытые НКО» из г. Когалыма - 21.09.2025 Специалисты РЦ посетили открытие «Сквера вблизи СК «Олимп», победителя Регионального конкурса инициативных проектов 2025 года в Югре. Команда РЦ выступила в роли инициативной группы по созданию данного проекта. - 23-26.10.2025 в Когалыме прошла образовательная программа «НКО 360» Команда РЦ выступила соорганизаторами интенсива. 01.11.Специалисты РЦ получили премию Губернатора Югры «За вклад в развитие межэтнических отношений». 04.11.2025 Команда РЦ провела свой ежегодный Гражданский форум ко Дню народного единства в МЦ Метро. Подвели итоги уходящего года, отметили наградами отличившихся когалымчан. 13.11.2025 в г. Мегионе прошел межмуниципальный форум «Гармонизация межнациональных отношений в ХМАО-Югре» в рамках проекта Гранта Губернатора Югры. 21-24.11.2025 Делегация г. Когалыма приняла участие программы «Добрино» международный проект «НКО без границ», получили сертификаты . 25.11.2025 Специалисты РЦ презентовали методические материалы для работы с мигрантами и деятельность ресурсного центра поддержки НКО города Когалыма и патриотическую игру от автономной некоммерческой организации культурного наследия народов России «Ермак» на международной ознакомительной стажировки волонтерских объединений. 25.11.2025 Специалист РЦ приняла участие в заседании Координационного совета по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями по итогам работы за 2025 год. - 02.12.2025 специалисты ресурсного центра приняли участие в сессии завершающей конференции «ГРАНИ делового сотрудничества НКО: Мыслить. Действовать. Объединять». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2249 09.12.2025 команда ресурсного центра приняла участие в вебинаре «Правила работы с ПО» Фонда гражданских инициатив. Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_2250 23-24.12.2025 состоялось участие специалистов ресурсного центра в программе «Добрино» для модераторов Ссылка на публикацию https://vk.com/wall- 3) Урок вежливости» для мигрантов прошел 21.03.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма; «Урок вежливости» для мигрантов прошел 04.04.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма; - «Урок вежливости» для мигрантов прошел 27.06.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма; -«Урок вежливости» для мигрантов прошел 09.07.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. -«Урок вежливости» для мигрантов прошел 27.08.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. «Урок вежливости» для мигрантов 24.09.2025 с привлечением представителей УСЗНОиП по г. Когалыму «Урок вежливости» для мигрантов прошел 24.09.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. «Урок вежливости» для мигрантов прошел 13.10.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. «Урок вежливости» для мигрантов прошел 06.11.2025 Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. «Урок вежливости» для мигрантов прошел 17.12.2025 Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений го-рода Когалыма. 4) За отчетный период (февраль) проведено 1 индивидуальное и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как ино-странный) для групп детей-школьников. За отчетный период (март) проведено 2 индивидуальных и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 14 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В феврале проведено 9 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым.В марте было проведено 15 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. За отчетный период (апрель) проведено 3 индивидуальных и 1 групповое заня-тие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. В апреле проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В апреле 2025 года было проведено 19 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. В июне проведено 2 индивидуальное и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 3 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма. Пр. Нефтяников 2а. Индивидуальные занятия проходят по сколь-зящему графику. В июле - проведено 3 индивидуальных занятия по РКИ для взрослых; проведено 7 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, прожи-вающими в городе Когалым по РКИ . В августе проведено 3 индивидуальных занятия по РКИ для взрослых. За отчетный период проведено 8 групповых и 11 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ. В сентябре проведено 2 индивидуальных занятия по РКИ (русский как иностранный) и одно групповое занятие для взрослых. За от-четный период проведено 6 групповых и 17 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ (русский как иностранный). Октябрь - проведено 2 индивидуальных занятия по РКИ (русский как иностранный) и 1 групповое занятие для взрослых. За отчетный период проведено 20 групповых и 9 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ. Ноябрь: проведено 1 индивидуальное занятия по РКИ и 1 групповое занятие для взрослых, проведено 18 групповых и 12 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ. Декабрь : проведено 1 индивидуальное занятия по РКИ (русский как иностран-ный) и одно групповое занятие для взрослых. За отчетный период про-ведено 9 групповых и 22 индивидуальных занятия с детьми - иностран-ными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ (русский как иностранный). 5) Публикации : январь -18, февраль -14, март-15 , апрель - 24, май- 22,июнь - 16 , июль -8 публикаций на различных площадках, август - размещено 17 публикаций на различных площадках, сентябрь -27 публикаций на различных площадках, октябрь - 25 публикаций на различных площадках, ноябрь -24 публикаций на различных площадках, декабрь -9 Всего - 219. Все ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте: https://vk.com/public203821726 . Подготовлен и издан 1 печатный методический сборник об опыте работы социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма «Территория содружества» (сборник формата A5) размещен на странице организации ВКонтакте: https://vk.com/wall-203821726_2255. 6) реализация проекта "Школа актива НКО": - 16.01.2025 и 25.02.2025 с привлечением специалистов проектного офиса ПФКИ г.Ханты-Мансийска «Школа актива НКО» ; 15.05.2025 с привлечением спикера Лучкиной О.М.; «Школа актива НКО» состоялась 16.06.2025; -14.08.2025 состоялпась онлайн «Школа актива НКО» с привлечением спикеров А.А.Спасибина и директора проектного офиса ПФКИ г. Ханты-Мансийска М.В.Дмитриевой; -19.11.2025 Специалисты РЦ провели "Школу актива НКО: Подача заявок на ПФКИ" совместно с проектным офисом ПФКИ; - 28.11.2025 Специалисты провели «Тренинг: Школа актива НКО по работе с электронным бюджетом» с привлечением федерального эксперта Спасибина А.С. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2248 7) организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) акциях (проектах, мероприятиях) для некоммерческих организаций: специалисты РЦ совместно с целевой группой (обучающиеся вечерней группы РКИ) и лидеры национально-культурных объединений приняли участие в Акциях: «История НКО», «Тотальный диктант», «ТестТруд», «Библионочь 2025», «в гости к Ветерану».
|  | бюджет города Когалыма | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организован и проведен отбор на предоставление субсидий ТОС города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» / Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | Всего | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.5 | 1501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 1501.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.5 | 1501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | остаток денежных средств 215,5000 рублей сложился по фактическим выплатам мер (всего предоставлена мера поддержки 13 гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма", в 2025 году ) в соответсвии с распоряжением Администрации города Когалыма от 28.07.2025 №127-р.
Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» | Всего | 18890.195 | 18890.195 | 17651.14 | 17651.14 | 93.4408 | 93.4408 | 1624.862 | 684.62 | 1365.449 | 1630.575 | 1499.289 | 1420.975 | 1712.478 | 1534.615 | 1532.333 | 1322.015 | 1639.834 | 1316.745 | 1986.813 | 1782.07 | 1600.995 | 1448.085 | 1411.934 | 1400.075 | 1415.349 | 1289.525 | 1440.456 | 1204.675 | 1660.403 | 2617.165
|  | бюджет города Когалыма | 18890.195 | 18890.195 | 17651.14 | 17651.14 | 93.4408 | 93.4408 | 1624.862 | 684.62 | 1365.449 | 1630.575 | 1499.289 | 1420.975 | 1712.478 | 1534.615 | 1532.333 | 1322.015 | 1639.834 | 1316.745 | 1986.813 | 1782.07 | 1600.995 | 1448.085 | 1411.934 | 1400.075 | 1415.349 | 1289.525 | 1440.456 | 1204.675 | 1660.403 | 2617.165
| Оосвещение деятельности структурных подразделенийАдминистрации города Когалыма в телевизионных эфирах | бюджет города Когалыма | 1926.6 | 1926.6 | 1926.6 | 1926.6 | 100 | 100 | 335.175 | 335.17 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.68 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675
| Обеспечение осуществления деятельности муниципального тказенного учреждения "Редакция газеты "Когалымский вестник" | бюджет города Когалыма | 16963.595 | 16963.595 | 15724.54 | 15724.54 | 92.6958 | 92.6958 | 1289.687 | 349.45 | 1220.774 | 1485.9 | 1354.614 | 1276.3 | 1567.803 | 1389.94 | 1387.658 | 1177.34 | 1495.159 | 1172.07 | 1842.138 | 1637.39 | 1456.32 | 1303.41 | 1267.259 | 1255.4 | 1270.674 | 1144.85 | 1295.781 | 1060 | 1515.728 | 2472.49 | Экономия средств в сумме 1239,06тыс.руб. образовалась в связи с тем, что оплата расходов по договорам ГПХ на выплату гонорара авторам произведена на основании фактически выполненного объема работ. Экономия сложилась в силу недостаточного количества социально-значимых тем и мероприятий, прошедших в данном периоде и требующих обязательного освещения в прессе и привлечения автора со стороны.Остаток денежных средств образовался по следующим причинам: 1) работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство); 2) выплаты ежеквартальной премии Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур.
Молодежь города Когалыма
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» всего, в том числе | Всего | 70307.411 | 70307.411 | 65652.101 | 65652.101 | 93.3786 | 93.3786 | 7656.721 | 7640.821 | 8480.464 | 8068.364 | 8997.103 | 8997.103 | 7444.617 | 7444.616 | 5385.904 | 4491.902 | 3741.555 | 3741.555 | 7857.796 | 7857.799 | 4414.942 | 4425.442 | 5794.961 | 5794.449 | 4114.512 | 4124.511 | 3772.052 | 4666.31 | 2646.784 | -1600.771
|  | бюджет города Когалыма | 69879.411 | 69879.411 | 65652.101 | 65652.101 | 93.9506 | 93.9506 | 7640.821 | 7640.821 | 8068.364 | 8068.364 | 8997.103 | 8997.103 | 7444.617 | 7444.616 | 5385.904 | 4491.902 | 3741.555 | 3741.555 | 7857.796 | 7857.799 | 4414.942 | 4425.442 | 5794.961 | 5794.449 | 4114.512 | 4124.511 | 3772.052 | 4666.31 | 2646.784 | -1600.771
|  | внебюджетные источики | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Всего | 2945.9 | 2945.9 | 2539.259 | 2539.259 | 86.1964 | 86.1964 | 0 | 0 | 401.77 | 401.77 | 1375.03 | 1375.03 | 1100 | 1100 | 32.491 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.609 | 36.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.64 | По данному пункту мероприятия осуществлялись слекдующие расходы: Сборы по парашютно-дисантной подготовке (факт -352,96 тыс.руб); мероприпятия посвещенные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (фактические - 272,26 тыс. руб. ); торжественная программа в рамках весенне-осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации -00,00(будет проводится во 2 полугодии); мероприятие на сохранение и укрепление традиций (фактические расходы составили 2, 345 тыс.руб ) ; Семейный фестиваль "Папа может" (факт-53, 79 тыс.руб. );финал военно-спортивной игы "Зарница 2.0" (расходы -53,79 тыс.руб );мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне (расходв -7,00 тыс.руб.); городская военно-спортивная игра "Зарница 2.0" (расходы составили - 21,15 тыс. руб ); мероприятие, посвященное Дню защиты детей - 0,00 (запланированы средства на март - 3, 64 тыс.руб.); мероприятия в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности (фактическте расходы - 3,45 тыс. руб.); мероприятие в рамках Дня России (факт. расходы - 17,25 тыс.руб.); мероприятие"Молодежная спортивно-патриотическая игра" (всего рсходы-40 ,0 тыс. руб.); слет военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов (факт. расходы -00,00 руб.); мероприятия в рамках проекта «Вертикаль» - факт - 0,00 руб.; патриотический велоквест(факт расходов -00,0 тыс.руб.); улучшение материально-технического оснащения ВПК "Возрождение" (факт - 1340, 00); молодежая спортивная-патриотическая игра ZOV (фактические расходы составили -123,60 тыс.руб ).
|  | бюджет города Когалыма | 2945.9 | 2945.9 | 2539.259 | 2539.259 | 86.1964 | 86.1964 | 0 | 0 | 401.77 | 401.77 | 1375.03 | 1375.03 | 1100 | 1100 | 32.491 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.609 | 36.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.64 | Средстав по распоряжению Правительства ТО 224-рп от 17.03.2025 за счет средств резервного фонда для МАУ МКЦ "Феникс" на приобретение комплекса оборудования лазертаг. Проведено 6 игр в лазертаг: 3.06, 19.06, 25.06 на территории центра организовано 3 игры с использованием лазертаг-оборудования для курсантов ВПК "Возрождение" (13 чел.), воспитанников пришкольного лагеря МАОУ «СОШ №6 (67 чел) и МОО «КФК» киокусинкай каратэ (14 чел.); общий охват – 94 чел.: 01.07. 07 -15.07.2025 на территории центра организованы игры с использованием лазертаг-оборудования, воспитанников спортивного лагеря "Спартак" (25 чел.), пришкольных лагерей МАОУ «СОШ №3 (40 чел.) и МАОУ СОШ №7 (99 чел).
| 2. Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёж», (всего), в том числе: | Всего | 7926.2 | 7926.2 | 7828.398 | 7828.398 | 98.7661 | 98.7661 | 2992.1 | 2992.1 | 1772.858 | 1772.858 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 613.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 154.15 | 154.15 | 369.85 | 969.85 | 0 | -97.8 | 09.05.2025 В рамках празднования 50-летия Победы МАУ "МКЦ "Феникс" была организована работа нескольких площадок: - «Вахта Памяти», воспитанники ВПК «Возрождение» и СПК «Юнармеец» в течение праздничного дня стояли в почётном карауле у вечного огня. - Организация тематической площадки «Исторический маршрут «Навстречу Победы» Участники площадки вспомнили ключевые события и битвы Великой Отечественной войны, услышали голос Победы - Юрия Борисовича Левитана, вещающего об окончании Войны и подписании Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и посмотрели документальную хронику водружения знамени Победы. Самые активные и любознательные смогли проявить себя на интерактивных площадках: разгадать кроссворд о Городах-героях, попробовать себя в качестве связиста и расшифровать сообщения с помощью азбуки Морзе. - Творческий мастер-класс «Брошь «Победа» Для юных жителей города была организована творческая площадка, где они своими руками делали брошь, посвящённую празднику Победы.. - Площадка «Оружие Победы» С помощью игры от активиста Движения Первых, познакомились с оружием, используемым в период Великой Отечественной войны, а воспитанники СПК "Юнармеец" МЦ»Феникс» знакомили участников площадки с современным оружием - автоматом Калашникова. Все желающие смогли попробовать угадать правильное название его деталей, а также разобрать и собрать его. -участие в акции «Бессмертный полк» В акции «Бессмертный полк» активно участвовали воспитанники ВПК «Возрождение», которые с гордостью несли растяжку, символизирующую память о героях. Волонтёры Победы также сыграли важную роль, создавая ограничения в движении и обеспечивая безопасность граждан во время проведения этого значимого события. 12.06.2025 в рамках празднования Дня России молодежным центром был организован городской велопробег, протянувшийся на расстояние от молодежного центра до железно-дорожного вокзала и обратно. Перед стартом участники получили памятные ленты в цветах триколора и флаги Российской Федерации (охват 200 чел.) https://vk.com/wall-37471708_6497 https://vk.com/wall-37471708_650
|  | бюджет города Когалыма | 7926.2 | 7926.2 | 7828.398 | 7828.398 | 98.7661 | 98.7661 | 2992.1 | 2992.1 | 1772.858 | 1772.858 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 613.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 154.15 | 154.15 | 369.85 | 969.85 | 0 | -97.8 | Расхождение плановых от фактических показателей сочставляет 600,00 тыс.руб
| 2. / 2.1 Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Всего | 4265.7 | 4265.7 | 4167.898 | 4167.898 | 97.7072 | 97.7072 | 0 | 0 | 1769.458 | 1769.458 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 104.6 | 104.6 | 354.4 | 354.4 | 0 | -97.8 | 28.06.2025 Молодёжным центром на Центральной площади для молодёжи города была организована работа тематических площадок - "Молодёжь в творчестве", "ЛитМол", "Юнармейская карусель", "Открытка на память", "Кубик- Рубика", "Дворовые игры", "Мастер-класс «Мишка талисман», "Аквагрим", "Витамин за никотин", "Настольные игры от Клуба настольных игр "Games & Co", Мастер-класс «Проращивание», "Интерактивная игра «Я беру с собой в поход» (охват 300 чел). В завершении программы от Молодёжного центра состоялось награждение активной молодёжи города и общественных организаций и движений сделавших значимы вклад в развитие молодёжной политики на территории города Когалыма.09.07.2025 специалисты Молодёжного центра «Феникс» приняли участие во Всероссийской акции Федерального подросткового центра #ДарюТепло.В рамках акции специалисты Центра посетили трудовые бригады и рассказали ребятам о молодёжных пространствах «Феникса», а также о работе пространств Добро.центра «Навигатор добра» и Движения Первых в Когалыме, раздали листовки с кьюар-кодами на социальные сети центра. 28-29.08.2025 организованы и проведены мероприятия, направленные на организацию участия молодёжи в грантовых конкурсах «Росмолодёжь.Гранты» и развитие навыков проектирования и реализации молодёжных инициатив - двухдневный грантовый интенсив «Молодёжь в теме.Гранты» (охват 69 чел.). .
|  | бюджет города Когалыма | 4265.7 | 4265.7 | 4167.898 | 4167.898 | 97.7072 | 97.7072 | 0 | 0 | 1769.458 | 1769.458 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 104.6 | 104.6 | 354.4 | 354.4 | 0 | -97.8
| 2 ./ 2.2 Организован и проведен конкурс молодёжных инициатив города Когалыма | Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | Порядок предоставления гранта в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса молодежных инициатив города Когалыма на реализацию проекта» утвержден в соответствии с Постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146. Прием заявок осуществлялся с 05.09.2025 до 08.10.2025. Определены победители конкурса, которым предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета города Когалыма: 1.Васневу Дмитрию Вячеславовичу, победителю конкурсного отбора первой степени – получателю гранта в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек на реализацию проекта «ФиджиталСпортАрктика ФСА»; 2. Колеватых Светлане Николаевне, победителю конкурсного отбора первой степени – получателю гранта в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Дети и Наука». (в соответствии с распоряжением Администрации города Когалыима О предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета города Когалыма победителям отбора – получателям гранта в рамках конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на реализацию проектов)
| 2 / 2.3 Организованы и проведены мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность | Всего | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 49.55 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | Волонтёры Победы в День Государственного флага Российской Федерации раздавали прохожим и участникам городских праздничных мероприятий ленты триколор, как главный символ Государственного праздника. https://vk.com/wall-37471708_6714
|  | бюджет города Когалыма | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 49.55 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0
| 2 / 2.4 Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме | Всего | 2992.1 | 2992.1 | 2992.099 | 2992.099 | 100 | 100 | 2992.1 | 2259.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия предоставлена АНО "Центр развития и добровольчества "Навигатор Добра" , в соответсвии с распоряжением Администрации горожда Когалыма "О предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме" от 03.12.2024 № 210-р.
|  | бюджет города Когалыма | 2992.1 | 2992.1 | 2992.099 | 2992.099 | 100 | 100 | 2992.1 | 2259.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Всего | 58840.312 | 58840.312 | 54689.446 | 54689.446 | 92.9455 | 92.9455 | 4664.621 | 4648.721 | 6305.836 | 5893.736 | 5852.773 | 5852.773 | 6281.32 | 6281.319 | 4428.367 | 4428.367 | 3618.423 | 3618.423 | 7779.48 | 7779.483 | 4238.734 | 4249.234 | 5661.41 | 5660.9 | 3960.362 | 3970.361 | 3402.202 | 3402.46 | 2646.784 | -1096.331 | Включает следующие расходы: комунальные услуги "Феникс", коммунальные услуги , пр.Нефтяников , оплата работ, услуг пр.Нефтяников, прочие приобритения, проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение,прочие услуги (пожарно-техн. минимум, охрана труда, сан.минимум, отчисления профсоюзным организациям),нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги и нормативные затраты на общехозяйсвтенные нужды,оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,оплата работ, услуг,увеличение стоимости материальных запасов, основных средств.
|  | бюджет города Когалыма | 58412.312 | 58412.312 | 54689.446 | 54689.446 | 93.6266 | 93.6266 | 4648.721 | 4648.721 | 5893.736 | 5893.736 | 5852.773 | 5852.773 | 6281.32 | 6281.319 | 4428.367 | 4428.367 | 3618.423 | 3618.423 | 7779.48 | 7779.483 | 4238.734 | 4249.234 | 5661.41 | 5660.9 | 3960.362 | 3970.361 | 3402.202 | 3402.46 | 2646.784 | -1096.331 | В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.06.2025 №541-ГД внесены изменения (сентябрь) с увеличением финансирования "Феникс" (выделение на игровой комплекс Гранскат SDM-014, 2,45 тыс.руб. и ремонтные работы по замене облицовочной плитики на объекте Парк Победы в сумме 12391,30 тыс.руб).
|  | внебюджетные источики | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Реализация мероприятий в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи (всего), в том числ: | Всего | 594.999 | 594.999 | 594.998 | 594.998 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 311.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | Отклонение плановых от фактических показателей составило 294,00 рублей. Финансовые средства будут исполнены после заключения соглашений с победителем (-ями) конкурса.
|  | бюджет города Когалыма | 594.999 | 594.999 | 594.998 | 594.998 | 99.9998 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 311.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
| 4. / 4.1 Реализованы мероприятия в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи | Всего | 300.999 | 300.999 | 301 | 301 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 17.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение трёх месяцев: в июне, июле и в августе были организованы Дни семейного отдыха. Дислокацией Дней семейного отдыха стала территория Молодёжного центра «Феникс». Для родителей и детей была организована развлекательная программа, работа площадок спортивной и творческой направленности. Общий охват по итогам проведения Дней семейного отдыха составил 555 человек.В летний период 2025 года МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» была организована работа 4 летних досуговых площадок в разных микрорайонах города (июнь – 2 площадки, июль, август – по одной площадке). Площадки работали три дня в неделю с 16.00 до 19.30 часов. Работа площадок осуществлялась по следующим адресам: 1. ул. Прибалтийская, 43 (сквер «Югорочка») - июнь 2. Рябиновый бульвар (площадка «Нефтеград») – июнь 3. Набережная р. Ингу-Ягун - июль 4. Зона отдыха по ул. Сибирская (Парк Победы)- август На площадках были реализованы досуговые программы 4-х тематических направлений: «Возьмемся за руки, друзья!» (профилактика экстремизма) - июнь «Все профессии важны - все профессии нужны!» (профориентация) - июнь «Моя семья-моё богатство» (духовно-нравственное) - июль «Патриотизм начинается с меня!» (гражданско-патриотическое) – август На каждой площадке работал 1 специалист по работе с молодёжью. Охват составил 1638 детей и подростков.
|  | бюджет города Когалыма | 300.999 | 300.999 | 301 | 301 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 17.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 ./ 4.2 Предоставлена субсидия в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» | Всего | 294 | 294 | 294 | 294 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 294 | 294 | 294 | 294 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | В соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи" (содержание - иная досуговая деятельность) утв. Постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146, конкурс на прием заявок стартовал 08.08.2025. Финансовые средства будут исполнены после заключения соглашений с победителем (-ями) конкурса. Субсидия предоставления Колеватых С.Н по по программе «Лето в Когалыме» (147 тыс.руб), Колеватых С.Н. по программе «Краски России» (147 тыс.руб).
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 28984.435 | 23601.242 | 21637.156 | 28615.545 | 98.7273 | 121.2459 | 4021.862 | 1653.05 | 2341.744 | 2275.772 | 1578.907 | 1799.63 | 3345.314 | 1604.383 | 2283.371 | 1878.678 | 1456.636 | 3360.244 | 2871.078 | 2240.43 | 2130.216 | 1763.983 | 1595.407 | 2812.681 | 1976.707 | 2248.305 | 2511.413 | 1969.655 | 2871.78 | 5008.734 | Расхождение по пункту составляет всего: 1947,60
|  | бюджет города Когалыма | 28984.435 | 23601.242 | 21637.156 | 28615.545 | 98.7273 | 121.2459 | 4021.862 | 1653.05 | 2341.744 | 2275.772 | 1578.907 | 1799.63 | 3345.314 | 1604.383 | 2283.371 | 1878.678 | 1456.636 | 3360.244 | 2871.078 | 2240.43 | 2130.216 | 1763.983 | 1595.407 | 2812.681 | 1976.707 | 2248.305 | 2511.413 | 1969.655 | 2871.78 | 5008.734
| 1 Обеспечено функционирование СпоСВ | Всего | 5864.89 | 5864.89 | 5671.35 | 5671.35 | 96.7 | 96.7 | 791.312 | 293.041 | 467.181 | 416.403 | 313.414 | 306.277 | 669.474 | 320.397 | 455.844 | 419.271 | 313.414 | 619.208 | 567.454 | 327.691 | 425.034 | 385.751 | 314.814 | 571.215 | 363.414 | 540.219 | 649.074 | 421.295 | 534.461 | 1050.582 | Экономия сложилась в сумме 422,60 тыс.руб. по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г, наличие вакантной ставки).
|  | бюджет города Когалыма | 5864.89 | 5864.89 | 5671.35 | 5671.35 | 96.7 | 96.7 | 791.312 | 293.041 | 467.181 | 416.403 | 313.414 | 306.277 | 669.474 | 320.397 | 455.844 | 419.271 | 313.414 | 619.208 | 567.454 | 327.691 | 425.034 | 385.751 | 314.814 | 571.215 | 363.414 | 540.219 | 649.074 | 421.295 | 534.461 | 1050.582
| 2 Обеспечено функционирование сектора пресс-службы | Всего | 3868.859 | 3868.859 | 3831.969 | 3831.969 | 99.0465 | 99.0465 | 533.548 | 232.51 | 315.014 | 249.572 | 215.055 | 214.136 | 451.377 | 260.827 | 307.363 | 207.217 | 215.055 | 413.5 | 382.603 | 252.354 | 286.594 | 335.772 | 215.055 | 455.063 | 245.055 | 257.16 | 316.715 | 252.893 | 385.425 | 700.965 | Экономия в сумме 280,77 тыс.руб. сложилась по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024 г., наличие вакантной ставки).
|  | бюджет города Когалыма | 3868.859 | 3868.859 | 3831.969 | 3831.969 | 99.0465 | 99.0465 | 533.548 | 232.51 | 315.014 | 249.572 | 215.055 | 214.136 | 451.377 | 260.827 | 307.363 | 207.217 | 215.055 | 413.5 | 382.603 | 252.354 | 286.594 | 335.772 | 215.055 | 455.063 | 245.055 | 257.16 | 316.715 | 252.893 | 385.425 | 700.965
| 3 Обеспечено функционирование УВП | Всего | 19250.686 | 19250.686 | 19112.226 | 19112.226 | 99.2808 | 99.2808 | 2697.002 | 1127.499 | 1559.549 | 1609.797 | 1050.438 | 1279.217 | 2224.463 | 1023.159 | 1520.164 | 1252.19 | 928.167 | 2327.536 | 1921.021 | 1660.385 | 1418.588 | 1042.46 | 1065.538 | 1786.403 | 1368.238 | 1450.926 | 1545.624 | 1295.467 | 1951.894 | 3257.187 | Экономия в сумме 1143,07 тыс.руб. по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г, наличие вакантной ставки)(экономия по заработной плате ввиду наличия вакантной должности , листов нетрудоспособности ).
|  | бюджет города Когалыма | 19250.686 | 19250.686 | 19112.226 | 19112.226 | 99.2808 | 99.2808 | 2697.002 | 1127.499 | 1559.549 | 1609.797 | 1050.438 | 1279.217 | 2224.463 | 1023.159 | 1520.164 | 1252.19 | 928.167 | 2327.536 | 1921.021 | 1660.385 | 1418.588 | 1042.46 | 1065.538 | 1786.403 | 1368.238 | 1450.926 | 1545.624 | 1295.467 | 1951.894 | 3257.187