## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие гражданского общества города Когалыма»" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 118308.598 | 43686.931 | 49943.891 | 49943.891 | 42.2149 | 114.3223 | 19836.083 | 15167.895 | 12187.648 | 11974.716 | 12075.3 | 12217.713 | 12802.409 | 10583.567 | 9194.368 | 0 | 6827.221 | 0 | 9342.992 | 0 | 8453.292 | 0 | 6309.332 | 0 | 7364.728 | 0 | 8010.15 | 0 | 5905.075 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 117880.598 | 43671.031 | 49943.891 | 49943.891 | 42.3682 | 114.3639 | 19820.183 | 15167.895 | 11775.548 | 11974.716 | 12075.3 | 12217.713 | 12802.409 | 10583.567 | 9194.368 | 0 | 6827.221 | 0 | 9342.992 | 0 | 8453.292 | 0 | 6309.332 | 0 | 7364.728 | 0 | 8010.15 | 0 | 5905.075 | 0
|  | внебюджетные источики | 428 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма и создание условий для самоорганизации граждан по осуществлению собственных инициатив
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив», в том числе: | Всего | 7799.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 83.3321 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7799.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 83.3321 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалымазапланирован к ппорваедению в 4 квартале 2025 года
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 2. Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | Всего | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2025 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . Субсидия предоставлена АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме», утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458. В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. 1) Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: январь -71 консультация; Февраль : 22 очных, 35 по телефо-ну, 38 . ИТОГО: 95; Март: – 19 очных, 31 по телефону, 29 – электронная почта и мессенджеры. ИТОГО за истекший перрод всего 245 консультаций (71+95+79) Февраль -поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2025г – Президентский фонд культурных инициатив и Грант Губернатора Югры для физических лиц. Ведутся консультации учебных заведений, НКО и физических лиц. Апрель : консультаций 52 (9 очных, 27 по телефону, 16 – электронная почта и мессенджеры). Всего с января по апрель -297 консультаций Поданы 4 заявки на ПФКИ , 5 проектов на спец.конкурс, посвященный 80-я Победы, 6 проектов на ГГ для ФЛ. 18.03.2024 Были подведены итоги специального конкурса на грант Губернатора Югры для СО НКО к 80-летию Великой Победы. Победителями признаны АНО «ЕРМАК» и АНО «Камертон». 2) мероприятия: - 04.02.2025 специалисты ресурсного центра провели обучающий семинар в ПНИПУ для студентов по конкурсу Гранта Губернатора Югры для физических лиц; - 15.02.2025 специалисты ресурсного центра приняли участие в творческом вечере «Хуторок казачьи мотивы», организованные АНО «ЕРМАК» и «Криница»; - 14.02.2025 специалисты ресурсного центра приняли участие в 34 заседании Думы города Когалыма в ходе которого был предстпавлен отчёт о результатах деятельности главы города и Администрация города Когалыма за 2024 год; - 21.02.2024 Специалисты РЦ провели выездное мероприятие в г.Лангепасе; - 26.02.2025 Специалисты РЦ провели выездное мероприятие в г. Нефтеюганске;- 25.02.2025 Специалисты РЦ провели школу актива «изменения в поря-док сдачи отчетности в Минюст некоммерческими организациями»; - 11.03.2025 состоялось традиционное рабочее заседание - круглый стол "Общество.Религия.Власть." ; - 25.03.2025 специалистами ресурсного центра организован первый межмуниципальный форум "Гармонизация межнациональных отношений в ХМАО-Югре. Организация мероприятий в сфере адаптации иностранных граждан, профилактики конфликтов и экстремизма". Проект-победитель Гранта Губернатора Югры. Форум прошел в МЦ "Метро"; - 05.04.2025 на базе РЦ провели акцию «Тотальный диктант»( откры-тиая площадка) и «TestTrud» для иностранных граждан; - 09.04.2025 специалисты РЦ приняли участие в круглом столе на тему «О создании и развитии ресурсных центров по поддержке гражданских инициатив в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; - 15-16.04.2025 специалисты РЦ приняли участие в проектной мастер-ской «Практики деловой кооперации: опора на опыт и пути развития» на IV-Международном Форуме-выставке социальных технологий «СО-ЦИО» в Екатеринбурге; - 21.04.2025 команда РЦ приняла участие в межрегиональном фести-валь-конкурсе «Играй, гармонь! В Когалыме», организованный КГОО ТБНКО "НУР". Проект-победитель конкурса ПАО «Лукойл». Директор РЦ Анастасия Беседина была приглашена в жюри конкурса; - 26.04.2025 специалисты РЦ в составе делегации г. Когалыма приня-ли участие в VI Всероссийском форуме национального единства в Хан-ты-Мансийске. -27-28.04.2025 Директор РЦ приняла участие на мероприятии «Парте-нариат» Центра «ГРАНИ» ; 3) Урок вежливости» для мигрантов прошел 21.03. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма; «Урок вежливости» для мигрантов прошел 04.04. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений го-рода Когалыма. 4) За отчетный период (февраль) проведено 1 индивидуальное и 1 групповое заня-тие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как ино-странный) для групп детей-школьников. За отчетный период (март) проведено 2 индивидуальных и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 14 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В феврале проведено 9 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым.В марте было проведено 15 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. За отчетный период (апрель) проведено 3 индивидуальных и 1 групповое заня-тие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. В апреле проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В апреле 2025 года было проведено 19 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма. Пр. Нефтяников 2а. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма. Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику; 5) Всего в отчетном периоде была размещена 15 публикаций на различных площадках.Все ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте: https://vk.com/public203821726 6) реализация проекта "ШКола актива НКО": - 16.01.2025 и 25.02.2025 с привлечением специалистов проектного офиса ПФКИ г.Ханты-Мансийска «Школа актива НКО» ; 7) организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) акциях (проектах, мероприятиях) для некоммерческих организаций: специалисты РЦ совместно с целевой группой (обучающиеся вечерней группы РКИ) и лидеры национально-культурных объединений приняли участие в Акциях: «История НКО», «Тотальный диктант», «ТестТруд»,
|  | бюджет города Когалыма | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организован и проведен отбор на предоставление субсидий ТОС города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде конкурс не проводился
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» / Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» | Всего | 18765.599 | 6235.308 | 5270.71 | 5270.71 | 28.0871 | 84.5301 | 1658.1 | 684.575 | 1365.44 | 1630.58 | 1499.29 | 1420.98 | 1712.478 | 1534.575 | 1525.093 | 0 | 1639.834 | 0 | 1972.215 | 0 | 1597.934 | 0 | 1413.174 | 0 | 1416.309 | 0 | 1413.933 | 0 | 1551.799 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 18765.599 | 6235.308 | 5270.71 | 5270.71 | 28.0871 | 84.5301 | 1658.1 | 684.575 | 1365.44 | 1630.58 | 1499.29 | 1420.98 | 1712.478 | 1534.575 | 1525.093 | 0 | 1639.834 | 0 | 1972.215 | 0 | 1597.934 | 0 | 1413.174 | 0 | 1416.309 | 0 | 1413.933 | 0 | 1551.799 | 0 | По комплексу процессных мероприятий всего запланировано на год: - 18765,60 тыс.руб. (ТРК ИНфосервис -1926,60 тыс.руб и МКУ "Когалымский вестник"- 16839,00 тыс.руб. ) Освещение деятельности структурных подразделений в телевизионных эфирах и обеспечение деятельности МКУ редакция газеты "Когалымский вестник": январь : расход ТК "Инфосервис" -335,175 (факт); газета КВ -1420,30 (план)/349,40 (факт). февраль: расход ТК Инфосервис - 144,68, расход газета КВ- 1485,90; март: расход ТК Инфосервис -144,68, газета КВ -1276,30. Экономия средств в сумме 789,69 тыс.руб образовалась в связи с тем, что оплата расходов по договорам ГПХ на выплату гонорара авторам произведена на основании фактически выполненного объема работ. Экономия сложилась в силу недостаточного количества социально-значимых тем и мероприятий, прошедших в данном периоде и требующих обязательного освещения в прессе и привлечения автора со стороны.Остаток денежных средств образовался по следующим причинам: 1) работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство); 2) выплаты ежеквартальной премии Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур.
| Оосвещение деятельности структурных подразделенийАдминистрации города Когалыма в телевизионных эфирах | бюджет города Когалыма | 1926.6 | 769.2 | 769.2 | 769.2 | 39.9253 | 100 | 335.175 | 335.175 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675 |  | 144.675
| Обеспечение осуществления деятельности муниципального тказенного учреждения "Редакция газеты "Когалымский вестник" | бюджет города Когалыма | 16838.9985 | 5466.1075 | 4501.5 | 4501.5 | 26.7326 | 82.3529 | 1322.916 | 349.4 | 1220.774 | 1485.9 | 1354.6145 | 1276.3 | 1567.803 | 1389.9 | 1380.418 |  | 1495.159 |  | 1827.54 |  | 1453.259 |  | 1268.499 |  | 1271.634 |  | 1269.258 |  | 1407.124
Молодежь города Когалыма
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» всего, в том числе | Всего | 63552.004 | 32166.805 | 30840.946 | 30840.946 | 48.5287 | 95.8782 | 7656.721 | 6330.87 | 8480.464 | 8068.364 | 8997.103 | 8997.103 | 7444.617 | 7444.609 | 5385.904 | 0 | 3741.555 | 0 | 4499.699 | 0 | 3801.142 | 0 | 3317.251 | 0 | 4124.512 | 0 | 3772.31 | 0 | 2330.726 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 63124.004 | 32150.905 | 30840.946 | 30840.946 | 48.8577 | 95.9256 | 7640.821 | 6330.87 | 8068.364 | 8068.364 | 8997.103 | 8997.103 | 7444.617 | 7444.609 | 5385.904 | 0 | 3741.555 | 0 | 4499.699 | 0 | 3801.142 | 0 | 3317.251 | 0 | 4124.512 | 0 | 3772.31 | 0 | 2330.726 | 0
|  | внебюджетные источики | 428 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Всего | 2945.9 | 2876.8 | 2876.8 | 2876.8 | 97.6544 | 100 | 0 | 0 | 401.77 | 401.77 | 1375.03 | 1375.03 | 1100 | 1100 | 32.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2945.9 | 2876.8 | 2876.8 | 2876.8 | 97.6544 | 100 | 0 | 0 | 401.77 | 401.77 | 1375.03 | 1375.03 | 1100 | 1100 | 32.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средстав по рспоряжению Правительства ТО 224-рп от 17.03.2025 за счет средств резервного фонда для МАУ МКЦ "Феникс" на приобретение комплекса оборудования лазертаг
| 2. Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёж», (всего), в том числе: | Всего | 7926.2 | 6593.658 | 6593.658 | 6593.658 | 83.1881 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | 1772.858 | 1772.858 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 613.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 96.942 | 0 | 154.15 | 0 | 369.85 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7926.2 | 6593.658 | 6593.658 | 6593.658 | 83.1881 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | 1772.858 | 1772.858 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 613.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 96.942 | 0 | 154.15 | 0 | 369.85 | 0 | 0 | 0
| 2. / 2.1 Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Всего | 4265.7 | 3598.158 | 3598.158 | 3598.158 | 84.3509 | 100 | 0 | 0 | 1769.458 | 1769.458 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 96.942 | 0 | 104.6 | 0 | 354.4 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4265.7 | 3598.158 | 3598.158 | 3598.158 | 84.3509 | 100 | 0 | 0 | 1769.458 | 1769.458 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 96.942 | 0 | 104.6 | 0 | 354.4 | 0 | 0 | 0
| 2 ./ 2.2 Организован и проведен конкурс молодёжных инициатив города Когалыма | Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 / 2.3 Организованы и проведены мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность | Всего | 68.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.9708 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 68.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.9708 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 0
| 2 / 2.4 Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме | Всего | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 100 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 100 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Всего | 52084.905 | 23104.55 | 21366.598 | 21366.598 | 41.0226 | 92.4779 | 4664.621 | 3338.77 | 6305.836 | 5893.736 | 5852.773 | 5852.773 | 6281.32 | 6281.319 | 4428.367 | 0 | 3618.423 | 0 | 4421.383 | 0 | 3624.934 | 0 | 3183.7 | 0 | 3970.362 | 0 | 3402.46 | 0 | 2330.726 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 51656.905 | 22676.55 | 21366.598 | 21366.598 | 41.3625 | 94.2233 | 4648.721 | 3338.77 | 5893.736 | 5893.736 | 5852.773 | 5852.773 | 6281.32 | 6281.319 | 4428.367 | 0 | 3618.423 | 0 | 4421.383 | 0 | 3624.934 | 0 | 3183.7 | 0 | 3970.362 | 0 | 3402.46 | 0 | 2330.726 | 0 | Экономия по средставам МБ составила -1309,95 тыс.руб.
|  | внебюджетные источики | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Реализация мероприятий в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи (всего), в том числ: | Всего | 594.999 | 0 | 3.89 | 3.89 | 0.65378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.89 | 311.246 | 0 | 123.132 | 0 | 78.316 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 594.999 | 0 | 3.89 | 3.89 | 0.65378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.89 | 311.246 | 0 | 123.132 | 0 | 78.316 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. / 4.1 Реализованы мероприятия в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи | Всего | 300.999 | 0 | 3.89 | 3.89 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.89 | 17.246 | 0 | 123.132 | 0 | 78.316 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 300.999 | 0 | 3.89 | 3.89 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.89 | 17.246 | 0 | 123.132 | 0 | 78.316 | 0 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 ./ 4.2 Предоставлена субсидия в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» | Всего | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи" (содержание - иная досуговая деятельность) утв. Постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146 (запланировано на май)
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 27167.595 | 7942.513 | 7332.835 | 7332.835 | 26.9911 | 92.3239 | 4021.862 | 1653.05 | 2341.744 | 2275.772 | 1578.907 | 1799.63 | 3345.314 | 1604.383 | 2283.371 | 0 | 1445.832 | 0 | 2871.078 | 0 | 2130.216 | 0 | 1578.907 | 0 | 1823.907 | 0 | 1823.907 | 0 | 1922.55 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 27167.595 | 7942.513 | 7332.835 | 7332.835 | 26.9911 | 92.3239 | 4021.862 | 1653.05 | 2341.744 | 2275.772 | 1578.907 | 1799.63 | 3345.314 | 1604.383 | 2283.371 | 0 | 1445.832 | 0 | 2871.078 | 0 | 2130.216 | 0 | 1578.907 | 0 | 1823.907 | 0 | 1823.907 | 0 | 1922.55 | 0
| 1 Обеспечено функционирование СпоСВ | Всего | 5436.5 | 2241.381 | 1336.118 | 1336.118 | 24.5768 | 59.6114 | 791.312 | 293.041 | 467.181 | 416.403 | 313.414 | 306.277 | 669.474 | 320.397 | 455.844 | 0 | 313.414 | 0 | 567.454 | 0 | 425.034 | 0 | 313.414 | 0 | 363.414 | 0 | 363.414 | 0 | 393.131 | 0 | Экономия сложилась в сумме 905,26 тыс.руб. по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г, наличие вакантной ставки).
|  | бюджет города Когалыма | 5436.5 | 2241.381 | 1336.118 | 1336.118 | 24.5768 | 59.6114 | 791.312 | 293.041 | 467.181 | 416.403 | 313.414 | 306.277 | 669.474 | 320.397 | 455.844 | 0 | 313.414 | 0 | 567.454 | 0 | 425.034 | 0 | 313.414 | 0 | 363.414 | 0 | 363.414 | 0 | 393.131 | 0
| 2 Обеспечено функционирование сектора пресс-службы | Всего | 3665.899 | 1514.994 | 957.045 | 957.045 | 26.1067 | 63.1715 | 533.548 | 232.51 | 315.014 | 249.572 | 215.055 | 214.136 | 451.377 | 260.827 | 307.363 | 0 | 215.055 | 0 | 382.603 | 0 | 286.594 | 0 | 215.055 | 0 | 245.055 | 0 | 245.055 | 0 | 254.125 | 0 | Экономия в сумме 557,94 тыс.руб. сложилась по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г, наличие вакантной ставки).
|  | бюджет города Когалыма | 3665.899 | 1514.994 | 957.045 | 957.045 | 26.1067 | 63.1715 | 533.548 | 232.51 | 315.014 | 249.572 | 215.055 | 214.136 | 451.377 | 260.827 | 307.363 | 0 | 215.055 | 0 | 382.603 | 0 | 286.594 | 0 | 215.055 | 0 | 245.055 | 0 | 245.055 | 0 | 254.125 | 0
| 3 Обеспечено функционирование УВП | Всего | 18065.196 | 7531.452 | 5039.672 | 5039.672 | 27.8971 | 66.915 | 2697.002 | 1127.499 | 1559.549 | 1609.797 | 1050.438 | 1279.217 | 2224.463 | 1023.159 | 1520.164 | 0 | 917.363 | 0 | 1921.021 | 0 | 1418.588 | 0 | 1050.438 | 0 | 1215.438 | 0 | 1215.438 | 0 | 1275.294 | 0 | Экономия в сумме 2491,78 тыс.руб. по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г, наличие вакантной ставки)(экономия по заработной плате ввиду наличия вакантной должности , листов нетрудоспособности ).
|  | бюджет города Когалыма | 18065.196 | 7531.452 | 5039.672 | 5039.672 | 27.8971 | 66.915 | 2697.002 | 1127.499 | 1559.549 | 1609.797 | 1050.438 | 1279.217 | 2224.463 | 1023.159 | 1520.164 | 0 | 917.363 | 0 | 1921.021 | 0 | 1418.588 | 0 | 1050.438 | 0 | 1215.438 | 0 | 1215.438 | 0 | 1275.294 | 0