## Лист1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Развитие гражданского общества города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | «МП» | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Конкурс запланирован к проведению в 4 кв. 2025
2 | Обеспечение проведения конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме | «МП» | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Конкурс запланирован к проведению в 4 кв. 2025
3 | Организация и проведение отбора по предоставлению субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Когалыма | «МП» | единиц | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Конкурс запланирован к проведению в 4 кв. 2025
4 | Обеспечение публикации информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник»; - сюжетов ТРК «Инфосервис» | «МП» | единиц | 103 | 51 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | [5 empty] | Издано 38 печатных информационных выпусков газеты "Когалымский вестник"
|  |  | минут | 123.57 | 200 | 16.7 | 33.4 | 50 | 66.4 | 83 | 99 | 117 | 135 | 152 | [5 empty] | Согласно контракта
5 | Сохранение доли почетных граждан города Когалыма, обеспеченных мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | «МП» | процент | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | [5 empty] | Распоряжение Администрации города Когалыма от 28.07.2025 №127-р "О предоставлении мер поддержки гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма", в августе 2025 года (13 чел.), осуществлена выплата в размере 115500,00 (в том числе НДФЛ) на рсчётные счета Почетных граждан.
6 | Доля молодых людей, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодёжи | «РП» | процент | 17.2 | 70.06 | 2.4 | 8.7 | 15.4 | 23.5 | 51.7 | 61,80 | 61,80 | 62.8 | 67
7 | Доля молодых людей, участвующих в проектах, мероприятиях, направленных на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | «РП» | процент | 10.4 | 33.29 | 0.38 | 6.96 | 9.45 | 11.92 | 20.44 | 29.31 | 30.99 | 31.4 | 33.74
8 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | «РП» | процент | - | 37.71 | 2.25 | 11.24 | 13.81 | 19.71 | 26.65 | 26.92 | 27.11 | 27.28 | 29.58
9 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | «РП» | процент | - | 15.07 | 1.56 | 2.46 | 4.01 | 5 | 7.2 | 10,50 | 10,50 | 12.4 | 12.7
10 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | «РП» | процент | - | 7.19 | 1.57 | 2.51 | 3.52 | 5.64 | 6.23 | 7,30 | 8.25 | 8.66 | 11.23
11 | Предоставление субсидий в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) | "МП" | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0