## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие гражданского общества города Когалыма»" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 134039.603 | 111709.574 | 104759.698 | 104759.698 | 78.1558 | 93.7786 | 19836.083 | 16477.846 | 12187.648 | 11974.711 | 12075.3 | 12217.708 | 12802.409 | 10583.574 | 9194.368 | 7692.595 | 6838.025 | 8418.534 | 12701.089 | 11875.699 | 9760.092 | 9139.01 | 8797.032 | 10007.205 | 7517.528 | 6372.816 | 8054.75 | 0 | 14275.279 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 133611.603 | 111281.574 | 104759.698 | 104759.698 | 78.4061 | 94.1393 | 19820.183 | 16477.846 | 11775.548 | 11974.711 | 12075.3 | 12217.708 | 12802.409 | 10583.574 | 9194.368 | 7692.595 | 6838.025 | 8418.534 | 12701.089 | 11875.699 | 9760.092 | 9139.01 | 8797.032 | 10007.205 | 7517.528 | 6372.816 | 8054.75 | 0 | 14275.279 | 0
|  | внебюджетные источики | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма и создание условий для самоорганизации граждан по осуществлению собственных инициатив
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив», в том числе: | Всего | 7799.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 83.3321 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7799.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 83.3321 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалымазапланирован к ппорваедению в 4 квартале 2025 года
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 2. Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | Всего | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2025 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . Субсидия предоставлена АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме», утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458. В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. 1) Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: январь -71 консультация; Февраль -95 : 22 очных, 35 по телефо-ну, 38 . ИТОГО: 95; Март -79: – 19 очных, 31 по телефону, 29 – электронная почта и мессенджеры; апрель -52: май: 36; июнь -65. июль - 45 , август -46 (по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма –8 очных, 15 по телефону, 23 – электронная почта и мессенджеры), сентябрь: 56 (11 очных, 16 по телефону, 29 – электронная почта и мессенджеры), октябрь -40 (5 очных, 14 по телефону, 21 – электронная почта и мессенджеры). ИТОГО: 585. Февраль -поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2025г – Президентский фонд культурных инициатив и Грант Губернатора Югры для физических лиц. Ведутся консультации учебных заведений, НКО и физических лиц. Апрель : консультаций 52 (9 очных, 27 по телефону, 16 – электронная почта и мессенджеры). Поданы 4 заявки на ПФКИ , 5 проектов на спец.конкурс, посвященный 80-я Победы, 6 проектов на ГГ для ФЛ. 18.03.2024 Были подведены итоги специального конкурса на грант Губернатора Югры для СО НКО к 80-летию Великой Победы. Победителями признаны АНО «ЕРМАК» и АНО «Камертон». На второй конкурс Гранта Губернатора Югры2025 года были поданы про-екты от АНО «ТОС ПРИПОЛЯРНЫЙ», АНО «ДА.БРО», АНО «Алые Паруса», МОО «Курултай (собрание) башкир Когалыма», АНО «Ермак», АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма», КГТБОО «НУР». На ПФКИ было подано 4 проекта. Ведутся консультации по конкурсу на грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. 2) мероприятия: - 04.02.2025 специалисты ресурсного центра провели обучающий семинар в ПНИПУ для студентов по конкурсу Гранта Губернатора Югры для физических лиц; - 15.02.2025 специалисты ресурсного центра приняли участие в творческом вечере «Хуторок казачьи мотивы», организованные АНО «ЕРМАК» и «Криница»; - 14.02.2025 специалисты ресурсного центра приняли участие в 34 заседании Думы города Когалыма в ходе которого был представлен отчёт о результатах деятельности главы города и Администрация города Когалыма за 2024 год; - 21.02.2024 специалисты РЦ провели выездное мероприятие в г.Лангепасе; - 26.02.2025 специалисты РЦ провели выездное мероприятие в г. Нефтеюганске;- 25.02.2025 Специалисты РЦ провели школу актива «изменения в порядок сдачи отчетности в Минюст некоммерческими организациями»; - 11.03.2025 состоялось традиционное рабочее заседание - круглый стол "Общество.Религия.Власть." ; - 25.03.2025 специалистами ресурсного центра организован первый межмуниципальный форум "Гармонизация межнациональных отношений в ХМАО-Югре. Организация мероприятий в сфере адаптации иностранных граждан, профилактики конфликтов и экстремизма". Проект-победитель Гранта Губернатора Югры. Форум прошел в МЦ "Метро"; - 05.04.2025 на базе РЦ провели акцию «Тотальный диктант»( откры-тиая площадка) и «TestTrud» для иностранных граждан; - 09.04.2025 специалисты РЦ приняли участие в круглом столе на тему «О создании и развитии ресурсных центров по поддержке гражданских инициатив в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; - 15-16.04.2025 специалисты РЦ приняли участие в проектной мастерской «Практики деловой кооперации: опора на опыт и пути развития» на IV-Международном Форуме-выставке социальных технологий «СО-ЦИО» в Екатеринбурге; - 21.04.2025 команда РЦ приняла участие в межрегиональном фести-валь-конкурсе «Играй, гармонь! В Когалыме», организованный КГОО ТБНКО "НУР". Проект-победитель конкурса ПАО «Лукойл». Директор РЦ Анастасия Беседина была приглашена в жюри конкурса; - 26.04.2025 специалисты РЦ в составе делегации г. Когалыма приня-ли участие в VI Всероссийском форуме национального единства в Хан-ты-Мансийске. -27-28.04.2025 Директор РЦ приняла участие на мероприятии «Парте-нариат» Центра «ГРАНИ» ; 16.05.2025 состоялся «Круглый стол» по вопросам взаимодей-ствия национально-культурных обществ, органов власти и системы здравоохранения; -05.06.2025 сотрудники РЦ НКО приняли участие в онлайн-марафоне ля специалистов и руководителей НКО. -16.06.2025 специалисты РЦ провели Школу актива НКО по грантовым заявкам конкурс на Грант Губернатора Югры. 16.05.2025 состоялся «Круглый стол» по вопросам взаимодей-ствия национально-культурных обществ, органов власти и системы здравоохранения. - 16.08.2025 специалисты РЦ приняли участие в организации и проведе-ние праздничного события открытия парка Дружбы в г. Когалыме. - 03.09.2025 специалисты РЦ приняли участие в ежегодном мероприя-тии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом. -11.09.2025 команда РЦ приняла участие в роли спикеров на Всерос-сийский Форум развития гражданского общества «Добрино». Провели полезную программу для участников на тему патриотизма, противо-действия экстремизму и терроризму в жизни и социальных сетях. - 20.09.2025 На базе РЦ прошло мероприятие с привлечением спикеров «Открытые НКО» из г. Когалыма - 21.09.2025 Специалисты РЦ посетили открытие «Сквера вблизи СК «Олимп», победителя Регионального конкурса инициативных проектов 2025 года в Югре. Команда РЦ выступила в роли инициативной группы по созданию данного проекта. - 23-26.10.2025 в Когалыме прошла образовательная программа «НКО 360» Команда РЦ выступила соорганизаторами интенсива. 3) Урок вежливости» для мигрантов прошел 21.03.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма; «Урок вежливости» для мигрантов прошел 04.04.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма; - «Урок вежливости» для мигрантов прошел 27.06.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма; -«Урок вежливости» для мигрантов прошел 09.07.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. -«Урок вежливости» для мигрантов прошел 27.08.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. «Урок вежливости» для мигрантов 24.09.2025 с привлечением представителей УСЗНОиП по г. Когалыму «Урок вежливости» для мигрантов прошел 24.09.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. «Урок вежливости» для мигрантов прошел 13.10.2025. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. 4) За отчетный период (февраль) проведено 1 индивидуальное и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как ино-странный) для групп детей-школьников. За отчетный период (март) проведено 2 индивидуальных и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 14 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В феврале проведено 9 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым.В марте было проведено 15 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. За отчетный период (апрель) проведено 3 индивидуальных и 1 групповое заня-тие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. В апреле проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В апреле 2025 года было проведено 19 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. В июне проведено 2 индивидуальное и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 3 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма. Пр. Нефтяников 2а. Индивидуальные занятия проходят по сколь-зящему графику. В июле - проведено 3 индивидуальных занятия по РКИ для взрослых; проведено 7 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, прожи-вающими в городе Когалым по РКИ . В августе проведено 3 индивидуальных занятия по РКИ для взрослых. За отчетный период проведено 8 групповых и 11 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ. В сентябре проведено 2 индивидуальных занятия по РКИ (русский как иностранный) и одно групповое занятие для взрослых. За от-четный период проведено 6 групповых и 17 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ (русский как иностранный). Октябрь - проведено 2 индивидуальных занятия по РКИ (русский как иностранный) и 1 групповое занятие для взрослых. За отчетный период проведено 20 групповых и 9 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым по РКИ. 5) Публикации : январь -18, февраль -14, март-15 , апрель - 24, май- 22,июнь - 16 , июль -8 публикаций на различных площадках, август - размещено 17 публикаций на различных площадках, сентябрь -27 публикаций на различных площадках, октябрь - 25 публикаций на раз-личных площадках.Всего -186. Все ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте: https://vk.com/public203821726 6) реализация проекта "Школа актива НКО": - 16.01.2025 и 25.02.2025 с привлечением специалистов проектного офиса ПФКИ г.Ханты-Мансийска «Школа актива НКО» ; 15.05.2025 с привлечением спикера Лучкиной О.М.; «Школа актива НКО» состоялась 16.06.2025 -14.08.2025 состоялпась онлайн «Школа актива НКО» с привлечением спикеров А.А.Спасибина и директора проектного офиса ПФКИ г. Ханты-Мансийска М.В.Дмитриевой. 7) организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) акциях (проектах, мероприятиях) для некоммерческих организаций: специалисты РЦ совместно с целевой группой (обучающиеся вечерней группы РКИ) и лидеры национально-культурных объединений приняли участие в Акциях: «История НКО», «Тотальный диктант», «ТестТруд», «Библионочь 2025», «в гости к Ветерану».
|  | бюджет города Когалыма | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 6499.4 | 100 | 100 | 6499.4 | 6499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организован и проведен отбор на предоставление субсидий ТОС города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде конкурс не проводился
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» / Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | Всего | 1717 | 1617 | 1501.5 | 1501.5 | 87.449 | 92.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1717 | 1617 | 1501.5 | 1501.5 | 87.449 | 92.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | остаток денежных средств 215,5000 рублей сложился по фактическим выплатам мер (всего предоставлена мера поддержки 13 гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Когалыма", в 2025 году ) в соответсвии с распоряжением Администрации города Когалыма от 28.07.2025 №127-р.
Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» | Всего | 18765.599 | 15799.8665 | 13824.605 | 12535.08 | 66.7982 | 79.3366 | 1658.1 | 684.575 | 1365.44 | 1630.575 | 1499.29 | 1420.975 | 1712.478 | 1534.575 | 1525.093 | 1322.015 | 1639.834 | 1316.735 | 1972.215 | 1777.47 | 1597.934 | 1448.085 | 1413.174 | 1400.075 | 1416.309 | 0 | 1413.933 | 0 | 1551.799 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 18765.599 | 15799.8665 | 13824.605 | 12535.08 | 66.7982 | 79.3366 | 1658.1 | 684.575 | 1365.44 | 1630.575 | 1499.29 | 1420.975 | 1712.478 | 1534.575 | 1525.093 | 1322.015 | 1639.834 | 1316.735 | 1972.215 | 1777.47 | 1597.934 | 1448.085 | 1413.174 | 1400.075 | 1416.309 | 0 | 1413.933 | 0 | 1551.799 | 0
| Оосвещение деятельности структурных подразделенийАдминистрации города Когалыма в телевизионных эфирах | бюджет города Когалыма | 1926.6 | 1637.25 | 1637.255 | 1637.255 | 84.9816 | 100.0003 | 335.175 | 335.175 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.68 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 | 144.675 |  | 144.675
| Обеспечение осуществления деятельности муниципального тказенного учреждения "Редакция газеты "Когалымский вестник" | бюджет города Когалыма | 16838.9985 | 14162.6165 | 12187.35 | 12187.35 | 72.3757 | 86.053 | 1322.916 | 349.4 | 1220.774 | 1485.9 | 1354.6145 | 1276.3 | 1567.803 | 1389.9 | 1380.418 | 1177.34 | 1495.159 | 1172.06 | 1827.54 | 1632.79 | 1453.259 | 1303.41 | 1268.499 | 1255.4 | 1271.634 | 1144.85 | 1269.258 |  | 1407.124 |  | Экономия средств в сумме 18975,27 птыс.руб. образовалась в связи с тем, что оплата расходов по договорам ГПХ на выплату гонорара авторам произведена на основании фактически выполненного объема работ. Экономия сложилась в силу недостаточного количества социально-значимых тем и мероприятий, прошедших в данном периоде и требующих обязательного освещения в прессе и привлечения автора со стороны.Остаток денежных средств образовался по следующим причинам: 1) работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство); 2) выплаты ежеквартальной премии Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур.
Молодежь города Когалыма
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» всего, в том числе | Всего | 78392.605 | 59784.053 | 62586.562 | 62586.562 | 79.8373 | 104.6877 | 7656.721 | 7640.821 | 8480.464 | 8068.364 | 8997.103 | 8997.103 | 7444.617 | 7444.616 | 5385.904 | 4491.902 | 3741.555 | 3741.555 | 7857.796 | 7857.799 | 4414.942 | 4425.442 | 5804.951 | 5794.449 | 4124.512 | 4124.511 | 3772.31 | 0 | 10711.73 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 77964.605 | 59356.053 | 62586.562 | 62586.562 | 80.2756 | 105.4426 | 7640.821 | 7640.821 | 8068.364 | 8068.364 | 8997.103 | 8997.103 | 7444.617 | 7444.616 | 5385.904 | 4491.902 | 3741.555 | 3741.555 | 7857.796 | 7857.799 | 4414.942 | 4425.442 | 5804.951 | 5794.449 | 4124.512 | 4124.511 | 3772.31 | 0 | 10711.73 | 0
|  | внебюджетные источики | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Всего | 2945.9 | 2945.9 | 2945.899 | 2945.899 | 100 | 100 | 0 | 0 | 401.77 | 401.77 | 1375.03 | 1375.03 | 1100 | 1100 | 32.491 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.609 | 36.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По данному пункту мероприятия осуществлялись слекдующие расходы: Сборы по парашютно-дисантной подготовке (факт -352,96 тыс.руб); мероприпятия посвещенные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (фактические - 272,26 тыс. руб. ); торжественная программа в рамках весенне-осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации -00,00(будет проводится во 2 полугодии); мероприятие на сохранение и укрепление традиций (фактические расходы составили 2, 345 тыс.руб ) ; Семейный фестиваль "Папа может" (факт-53, 79 тыс.руб. );финал военно-спортивной игы "Зарница 2.0" (расходы -53,79 тыс.руб );мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне (расходв -7,00 тыс.руб.); городская военно-спортивная игра "Зарница 2.0" (расходы составили - 21,15 тыс. руб ); мероприятие, посвященное Дню защиты детей - 0,00 (запланированы средства на март - 3, 64 тыс.руб.); мероприятия в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности (фактическте расходы - 3,45 тыс. руб.); мероприятие в рамках Дня России (факт. расходы - 17,25 тыс.руб.); мероприятие"Молодежная спортивно-патриотическая игра" (всего рсходы-40 ,0 тыс. руб.); слет военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов (факт. расходы -00,00 руб.); мероприятия в рамках проекта «Вертикаль» - факт - 0,00 руб.; патриотический велоквест(факт расходов -00,0 тыс.руб.); улучшение материально-технического оснащения ВПК "Возрождение" (факт - 1340, 00); молодежая спортивная-патриотическая игра ZOV (фактические расходы составили -123,60 тыс.руб ).
|  | бюджет города Когалыма | 2945.9 | 2945.9 | 2945.899 | 2945.899 | 100 | 100 | 0 | 0 | 401.77 | 401.77 | 1375.03 | 1375.03 | 1100 | 1100 | 32.491 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.609 | 36.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средстав по распоряжению Правительства ТО 224-рп от 17.03.2025 за счет средств резервного фонда для МАУ МКЦ "Феникс" на приобретение комплекса оборудования лазертаг. Проведено 6 игр в лазертаг: 3.06, 19.06, 25.06 на территории центра организовано 3 игры с использованием лазертаг-оборудования для курсантов ВПК "Возрождение" (13 чел.), воспитанников пришкольного лагеря МАОУ «СОШ №6 (67 чел) и МОО «КФК» киокусинкай каратэ (14 чел.); общий охват – 94 чел.: 01.07. 07 -15.07.2025 на территории центра организованы игры с использованием лазертаг-оборудования, воспитанников спортивного лагеря "Спартак" (25 чел.), пришкольных лагерей МАОУ «СОШ №3 (40 чел.) и МАОУ СОШ №7 (99 чел).
| 2. Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёж», (всего), в том числе: | Всего | 7926.2 | 7556.35 | 6956.348 | 6956.348 | 87.764 | 92.0596 | 2992.1 | 2992.1 | 1772.858 | 1772.858 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 613.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 154.15 | 154.15 | 369.85 | 0 | 0 | 0 | 09.05.2025 В рамках празднования 50-летия Победы МАУ "МКЦ "Феникс" была организована работа нескольких площадок: - «Вахта Памяти», воспитанники ВПК «Возрождение» и СПК «Юнармеец» в течение праздничного дня стояли в почётном карауле у вечного огня. - Организация тематической площадки «Исторический маршрут «Навстречу Победы» Участники площадки вспомнили ключевые события и битвы Великой Отечественной войны, услышали голос Победы - Юрия Борисовича Левитана, вещающего об окончании Войны и подписании Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и посмотрели документальную хронику водружения знамени Победы. Самые активные и любознательные смогли проявить себя на интерактивных площадках: разгадать кроссворд о Городах-героях, попробовать себя в качестве связиста и расшифровать сообщения с помощью азбуки Морзе. - Творческий мастер-класс «Брошь «Победа» Для юных жителей города была организована творческая площадка, где они своими руками делали брошь, посвящённую празднику Победы.. - Площадка «Оружие Победы» С помощью игры от активиста Движения Первых, познакомились с оружием, используемым в период Великой Отечественной войны, а воспитанники СПК "Юнармеец" МЦ»Феникс» знакомили участников площадки с современным оружием - автоматом Калашникова. Все желающие смогли попробовать угадать правильное название его деталей, а также разобрать и собрать его. -участие в акции «Бессмертный полк» В акции «Бессмертный полк» активно участвовали воспитанники ВПК «Возрождение», которые с гордостью несли растяжку, символизирующую память о героях. Волонтёры Победы также сыграли важную роль, создавая ограничения в движении и обеспечивая безопасность граждан во время проведения этого значимого события. 12.06.2025 в рамках празднования Дня России молодежным центром был организован городской велопробег, протянувшийся на расстояние от молодежного центра до железно-дорожного вокзала и обратно. Перед стартом участники получили памятные ленты в цветах триколора и флаги Российской Федерации (охват 200 чел.) https://vk.com/wall-37471708_6497 https://vk.com/wall-37471708_650
|  | бюджет города Когалыма | 7926.2 | 7556.35 | 6956.348 | 6956.348 | 87.764 | 92.0596 | 2992.1 | 2992.1 | 1772.858 | 1772.858 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 613.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 154.15 | 154.15 | 369.85 | 0 | 0 | 0 | Расхождение плановых от фактических показателей сочставляет 600,00 тыс.руб
| 2. / 2.1 Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Всего | 4265.7 | 3911.3 | 3911.298 | 3911.298 | 91.6918 | 99.9999 | 0 | 0 | 1769.458 | 1769.458 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 104.6 | 104.6 | 354.4 | 0 | 0 | 0 | 28.06.2025 Молодёжным центром на Центральной площади для молодёжи города была организована работа тематических площадок - "Молодёжь в творчестве", "ЛитМол", "Юнармейская карусель", "Открытка на память", "Кубик- Рубика", "Дворовые игры", "Мастер-класс «Мишка талисман», "Аквагрим", "Витамин за никотин", "Настольные игры от Клуба настольных игр "Games & Co", Мастер-класс «Проращивание», "Интерактивная игра «Я беру с собой в поход» (охват 300 чел). В завершении программы от Молодёжного центра состоялось награждение активной молодёжи города и общественных организаций и движений сделавших значимы вклад в развитие молодёжной политики на территории города Когалыма.09.07.2025 специалисты Молодёжного центра «Феникс» приняли участие во Всероссийской акции Федерального подросткового центра #ДарюТепло.В рамках акции специалисты Центра посетили трудовые бригады и рассказали ребятам о молодёжных пространствах «Феникса», а также о работе пространств Добро.центра «Навигатор добра» и Движения Первых в Когалыме, раздали листовки с кьюар-кодами на социальные сети центра. 28-29.08.2025 организованы и проведены мероприятия, направленные на организацию участия молодёжи в грантовых конкурсах «Росмолодёжь.Гранты» и развитие навыков проектирования и реализации молодёжных инициатив - двухдневный грантовый интенсив «Молодёжь в теме.Гранты» (охват 69 чел.). .
|  | бюджет города Когалыма | 4265.7 | 3911.3 | 3911.298 | 3911.298 | 91.6918 | 99.9999 | 0 | 0 | 1769.458 | 1769.458 | 1769.3 | 1769.3 | 59.4 | 59.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 96.942 | 96.94 | 104.6 | 104.6 | 354.4 | 0 | 0 | 0
| 2 ./ 2.2 Организован и проведен конкурс молодёжных инициатив города Когалыма | Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 тыс. не раализовано по причине подготовки к проведению конкурса молодёжных инициатив города Когалыма на электронной площадке в ГИИС "Электронный бюджет". В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 27.06.2025 №1453 прием заявок стартовал 05.09.2025 и продлится до 08.10.2025.
| 2 / 2.3 Организованы и проведены мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность | Всего | 68.4 | 52.95 | 52.95 | 52.95 | 77.4123 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 49.55 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | Волонтёры Победы в День Государственного флага Российской Федерации раздавали прохожим и участникам городских праздничных мероприятий ленты триколор, как главный символ Государственного праздника. https://vk.com/wall-37471708_6714
|  | бюджет города Когалыма | 68.4 | 52.95 | 52.95 | 52.95 | 77.4123 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 49.55 | 15.45 | 0 | 0 | 0
| 2 / 2.4 Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме | Всего | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 100 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия предоставлена АНО "Центр развития и добровольчества "Навигатор Добра" , в соответсвии с распоряжением Администрации горожда Когалыма "О предоставлении из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме" от 03.12.2024 № 210-р.
|  | бюджет города Когалыма | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 100 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Всего | 66925.506 | 52811.316 | 52383.317 | 52383.317 | 78.2711 | 99.1896 | 4664.621 | 4648.721 | 6305.836 | 5893.736 | 5852.773 | 5852.773 | 6281.32 | 6281.319 | 4428.367 | 4428.367 | 3618.423 | 3618.423 | 7779.48 | 7779.483 | 4238.734 | 4249.234 | 5671.4 | 5660.9 | 3970.362 | 3970.361 | 3402.46 | 0 | 10711.73 | 0 | Включает следующие расходы: комунальные услуги "Феникс", коммунальные услуги , пр.Нефтяников , оплата работ, услуг пр.Нефтяников, прочие приобритения, проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение,прочие услуги (пожарно-техн. минимум, охрана труда, сан.минимум, отчисления профсоюзным организациям),нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги и нормативные затраты на общехозяйсвтенные нужды,оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,оплата работ, услуг,увеличение стоимости материальных запасов, основных средств.
|  | бюджет города Когалыма | 66497.506 | 52383.316 | 52383.317 | 52383.317 | 78.7749 | 100 | 4648.721 | 4648.721 | 5893.736 | 5893.736 | 5852.773 | 5852.773 | 6281.32 | 6281.319 | 4428.367 | 4428.367 | 3618.423 | 3618.423 | 7779.48 | 7779.483 | 4238.734 | 4249.234 | 5671.4 | 5660.9 | 3970.362 | 3970.361 | 3402.46 | 0 | 10711.73 | 0 | В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.06.2025 №541-ГД внесены изменения (сентябрь) с увеличением финансирования "Феникс" (выделение на игровой комплекс Гранскат SDM-014, 2,45 тыс.руб. и ремонтные работы по замене облицовочной плитики на объекте Парк Победы в сумме 12391,30 тыс.руб).
|  | внебюджетные источики | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Реализация мероприятий в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи (всего), в том числ: | Всего | 594.999 | 594.999 | 300.998 | 300.998 | 50.588 | 50.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 311.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение плановых от фактических показателей составило 294,00 рублей. Финансовые средства будут исполнены после заключения соглашений с победителем (-ями) конкурса.
|  | бюджет города Когалыма | 594.999 | 594.999 | 300.998 | 300.998 | 50.588 | 50.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 311.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. / 4.1 Реализованы мероприятия в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи | Всего | 300.999 | 300.999 | 301 | 301 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 17.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В течение трёх месяцев: в июне, июле и в августе были организованы Дни семейного отдыха. Дислокацией Дней семейного отдыха стала территория Молодёжного центра «Феникс». Для родителей и детей была организована развлекательная программа, работа площадок спортивной и творческой направленности. Общий охват по итогам проведения Дней семейного отдыха составил 555 человек.В летний период 2025 года МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» была организована работа 4 летних досуговых площадок в разных микрорайонах города (июнь – 2 площадки, июль, август – по одной площадке). Площадки работали три дня в неделю с 16.00 до 19.30 часов. Работа площадок осуществлялась по следующим адресам: 1. ул. Прибалтийская, 43 (сквер «Югорочка») - июнь 2. Рябиновый бульвар (площадка «Нефтеград») – июнь 3. Набережная р. Ингу-Ягун - июль 4. Зона отдыха по ул. Сибирская (Парк Победы)- август На площадках были реализованы досуговые программы 4-х тематических направлений: «Возьмемся за руки, друзья!» (профилактика экстремизма) - июнь «Все профессии важны - все профессии нужны!» (профориентация) - июнь «Моя семья-моё богатство» (духовно-нравственное) - июль «Патриотизм начинается с меня!» (гражданско-патриотическое) – август На каждой площадке работал 1 специалист по работе с молодёжью. Охват составил 1638 детей и подростков.
|  | бюджет города Когалыма | 300.999 | 300.999 | 301 | 301 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 17.246 | 17.245 | 123.132 | 123.132 | 78.316 | 78.316 | 78.408 | 78.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 ./ 4.2 Предоставлена субсидия в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» | Всего | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодёжи" (содержание - иная досуговая деятельность) утв. Постановлением Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146, конкурс на прием заявок стартовал 08.08.2025. Финансовые средства будут исполнены после заключения соглашений с победителем (-ями) конкурса.
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 27364.999 | 23584.742 | 21637.156 | 21637.156 | 79.0687 | 91.7422 | 4021.862 | 1653.05 | 2341.744 | 2275.772 | 1578.907 | 1799.63 | 3345.314 | 1604.383 | 2283.371 | 1878.678 | 1456.636 | 3360.244 | 2871.078 | 2240.43 | 2130.216 | 1763.983 | 1578.907 | 2812.681 | 1976.707 | 2248.305 | 1868.507 | 0 | 1911.75 | 0 | Расхождение по пункту составляет всего: 1947,60
|  | бюджет города Когалыма | 27364.999 | 23584.742 | 21637.156 | 21637.156 | 79.0687 | 91.7422 | 4021.862 | 1653.05 | 2341.744 | 2275.772 | 1578.907 | 1799.63 | 3345.314 | 1604.383 | 2283.371 | 1878.678 | 1456.636 | 3360.244 | 2871.078 | 2240.43 | 2130.216 | 1763.983 | 1578.907 | 2812.681 | 1976.707 | 2248.305 | 1868.507 | 0 | 1911.75 | 0
| 1 Обеспечено функционирование СпоСВ | Всего | 5436.5 | 4679.955 | 4199.473 | 4199.473 | 77.2459 | 89.7332 | 791.312 | 293.041 | 467.181 | 416.403 | 313.414 | 306.277 | 669.474 | 320.397 | 455.844 | 419.271 | 313.414 | 619.208 | 567.454 | 327.691 | 425.034 | 385.751 | 313.414 | 571.215 | 363.414 | 540.219 | 363.414 | 0 | 393.131 | 0 | Экономия сложилась в сумме 480,49 тыс.руб. по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г, наличие вакантной ставки).
|  | бюджет города Когалыма | 5436.5 | 4679.955 | 4199.473 | 4199.473 | 77.2459 | 89.7332 | 791.312 | 293.041 | 467.181 | 416.403 | 313.414 | 306.277 | 669.474 | 320.397 | 455.844 | 419.271 | 313.414 | 619.208 | 567.454 | 327.691 | 425.034 | 385.751 | 313.414 | 571.215 | 363.414 | 540.219 | 363.414 | 0 | 393.131 | 0
| 2 Обеспечено функционирование сектора пресс-службы | Всего | 3665.899 | 3166.719 | 2878.111 | 2878.111 | 78.5104 | 90.8862 | 533.548 | 232.51 | 315.014 | 249.572 | 215.055 | 214.136 | 451.377 | 260.827 | 307.363 | 207.217 | 215.055 | 413.5 | 382.603 | 252.354 | 286.594 | 335.772 | 215.055 | 455.063 | 245.055 | 257.16 | 245.055 | 0 | 254.125 | 0 | Экономия в сумме 288,61 тыс.руб. сложилась по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024 г., наличие вакантной ставки).
|  | бюджет города Когалыма | 3665.899 | 3166.719 | 2878.111 | 2878.111 | 78.5104 | 90.8862 | 533.548 | 232.51 | 315.014 | 249.572 | 215.055 | 214.136 | 451.377 | 260.827 | 307.363 | 207.217 | 215.055 | 413.5 | 382.603 | 252.354 | 286.594 | 335.772 | 215.055 | 455.063 | 245.055 | 257.16 | 245.055 | 0 | 254.125 | 0
| 3 Обеспечено функционирование УВП | Всего | 18262.6 | 15738.068 | 14559.572 | 14559.572 | 79.7234 | 92.5118 | 2697.002 | 1127.499 | 1559.549 | 1609.797 | 1050.438 | 1279.217 | 2224.463 | 1023.159 | 1520.164 | 1252.19 | 928.167 | 2327.536 | 1921.021 | 1660.385 | 1418.588 | 1042.46 | 1050.438 | 1786.403 | 1368.238 | 1450.926 | 1260.038 | 0 | 1264.494 | 0 | Экономия в сумме 1178,50 тыс.руб. по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, оплата досрочно страховых взносов с зарплаты за декабрь 2024г, наличие вакантной ставки)(экономия по заработной плате ввиду наличия вакантной должности , листов нетрудоспособности ).
|  | бюджет города Когалыма | 18262.6 | 15738.068 | 14559.572 | 14559.572 | 79.7234 | 92.5118 | 2697.002 | 1127.499 | 1559.549 | 1609.797 | 1050.438 | 1279.217 | 2224.463 | 1023.159 | 1520.164 | 1252.19 | 928.167 | 2327.536 | 1921.021 | 1660.385 | 1418.588 | 1042.46 | 1050.438 | 1786.403 | 1368.238 | 1450.926 | 1260.038 | 0 | 1264.494 | 0