## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие гражданского общества города Когалыма»" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 123641.796 | 26135.575 | 22828.441 | 22828.441 | 18.4634 | 87.3462 | 25655.175 | 22828.441 | 10914.95 |  | 8700.146 |  | 8178.664 |  | 11649.361 |  | 7991.787 |  | 9592.543 |  | 9424.996 |  | 7309.336 |  | 8195.229 |  | 7978.051 | 0 | 8051.558 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 123161.396 | 25655.175 | 22828.441 | 22828.441 | 18.5354 | 88.9818 | 25655.175 | 22828.441 | 10434.55 |  | 8700.146 |  | 8178.664 |  | 11649.361 |  | 7991.787 |  | 9592.543 |  | 9424.996 |  | 7309.336 |  | 8195.229 |  | 7978.051 | 0 | 8051.558 | 0
|  | внебюджетные источники | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма и создание условий для самоорганизации граждан по осуществлению собственных инициатив
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки гражданских инициатив», в том числе: | Всего | 11749.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 71.913 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 11749.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 71.913 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  | бюджет города Когалыма | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Организован и проведен конкурс на предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | Всего | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 100 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2026 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . Субсидия предоставлена АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» в соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме», утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458. В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. 1) Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: январь: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма – 7 очных, 15 по телефону, 11 – электрон-ная почта и мессенджеры.Итого Январь - 33 ; Февраль -__ Март -__ Апрель -___Май- ____, Июнь -___, Июль -_____, Август - ___, Сентябрь____,Октябрь -___, Ноябрь - __,Декабрь -_____. Итого за отчетный период: ___. 2) Мероприятия: в рамках методического сопровождения участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах в направлениях «развитие некоммерческих организаций, их социально ориентированной деятельности, гражданских инициатив», «развитие межнациональных (межэтнических) взаимоотношений, поддержка межнационального единства»: не менее 3 конкурсов / не менее 3 заявок (проектов, инициатив) :проведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2026 год, подана заявка на региональный конкурс по инициативному бюджетированию. - 16.01,21.01, 22.01. 2025 Специалисты РЦ приняли участие в подготовке проекта «Спортивный оазис». Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_2260, https://vk.com/wall-203821726_2261, https://vk.com/wall-203821726_2263 - 26.01.2026 Специалисты РЦ ознакомились с правилами сдачи отчетов в МИНЮСТ от «Юристы для НКО» : https://vk.com/wall-203821726_1924 - 27.01.2025 Директор РЦ получила Удостоверение о повышении квалификации «Проектирование и управление экспертными продуктами»: Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_2266 3) Урок вежливости» для мигрантов прошел 27.01. Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. За отчетный период проведено 1 индивидуальных и 1 групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 6 обучающих занятий по РКИ (русский как иностранный) для групп детей-школьников. В январе 2026 года было проведено 16 индивидуальных занятий с детьми - иностранными гражданами, проживающими в городе Когалым. Занятия проходят на базе АНО «РЦ НКО Когалыма. Пр. Нефтяников 2а. Индивидуальные занятия проходят по скользящему графику. Дом Дружбы по адресу пр. Нефтяников 2а открыт и полностью функционирует. Национально-культурным обществам предоставлены кабинеты, которые оснащены мебелью. Оборудована коворгинг-зона, для проведения мероприятий. 4) За отчетный период (январь) проведено __ индивидуальное и __ групповое занятие по РКИ (русский как иностранный) для взрослых. За отчетный период проведено 16 обучающих занятий по РКИ (русский как ино-странный) для групп детей-школьников. 5) Публикации : январь - размещено 12 публикаций на различных площадках;___ февраль -___, март-___ , апрель - ____, май-___,июнь - ___ , июль - ___ Всего за отчетный период ____публикаций . Все ссылки на посты в социальных сетях РЦ и на официальном сайте: https://vk.com/public203821726 . 6) реализация проекта "Школа актива НКО": - 28.01.2025 Школа актива НКО онлайн-вебинар «Грантовые конкурсы 2026 года для социальных и социокультурных проектов» с экспертом Мариной Дмитриевой. https://vk.com/wall-203821726_2265 7) организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) акциях (проектах, мероприятиях) для некоммерческих организаций: _____________________
|  | бюджет города Когалыма | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 8449.2 | 100 | 100 | 8449.2 | 8449.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организован и проведен отбор на предоставление субсидий ТОС города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества» / Оказана поддержка гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» | Всего | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и освещение деятельности в телевизионных эфирах» | Всего | 19063.999 | 2029.572 | 781.475 | 781.475 | 4.0992 | 38.5044 | 2029.572 | 781.475 | 1364.413 |  | 1487.813 |  | 1486.288 | 0 | 1533.913 | 0 | 1757.437 | 0 | 1964.988 | 0 | 1606.313 | 0 | 1414.613 | 0 | 1421.988 | 0 | 1424.613 | 0 | 1572.048
|  | бюджет города Когалыма | 19063.999 | 2029.572 | 781.475 | 781.475 | 4.0992 | 38.5044 | 2029.572 | 781.475 | 1364.413 |  | 1487.813 |  | 1486.288 | 0 | 1533.913 | 0 | 1757.437 | 0 | 1964.988 | 0 | 1606.313 | 0 | 1414.613 | 0 | 1421.988 | 0 | 1424.613 | 0 | 1572.048
| Оосвещение деятельности структурных подразделенийАдминистрации города Когалыма в телевизионных эфирах | бюджет города Когалыма | 2030.6 | 335.175 | 335.175 | 335.175 | 16.5062 | 100 | 335.175 | 335.175 | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 147.09 |  | 224.525
| Обеспечение осуществления деятельности муниципального тказенного учреждения "Редакция газеты "Когалымский вестник" | бюджет города Когалыма | 17033.399 | 1694.397 | 446.3 | 446.3 | 2.6201 | 26.3398 | 1694.397 | 446.3 | 1217.323 |  | 1340.723 |  | 1339.198 |  | 1386.823 |  | 1610.347 |  | 1817.898 |  | 1459.223 |  | 1267.523 |  | 1274.898 |  | 1277.523 |  | 1347.523 |  | Экономия средствв сумме 1248,10 образовалась в связи с тем, что оплата расходов по договорам ГПХ на выплату гонорара авторам произведена на основании фактически выполненного объема работ. Экономия сложилась в силу недостаточного количества социально-значимых тем и мероприятий, прошедших в данном периоде и требующих обязательного освещения в прессе и привлечения автора со стороны.Остаток денежных средств образовался по следующим причинам: 1) работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство); 2) выплаты ежеквартальной премии Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур.
Молодежь города Когалыма
4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Молодёжь города Когалыма» всего, в том числе | Всего | 63106.898 | 11854.494 | 11332.494 | 11332.494 | 17.9576 | 95.5966 | 11854.494 | 11332.494 | 7506.289 |  | 5150.567 |  | 4281.52 |  | 4901.697 |  | 3902.96 |  | 4737.999 |  | 3915.532 |  | 3906.157 |  | 4301.993 |  | 4501.93 |  | 4145.76
|  | бюджет города Когалыма | 62626.498 | 11854.494 | 11332.494 | 11332.494 | 18.0954 | 95.5966 | 11854.494 | 11332.494 | 7025.889 |  | 5150.567 |  | 4281.52 |  | 4901.697 |  | 3902.96 |  | 4737.999 |  | 3915.532 |  | 3906.157 |  | 4301.993 |  | 4501.93 |  | 4145.76
|  | внебюджетные источники | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | Всего | 787.2 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 4.6494 | 100 | 36.6 | 36.6 | 96.5 |  | 647.1 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 787.2 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 4.6494 | 100 | 36.6 | 36.6 | 96.5 |  | 647.1 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2. Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёж», (всего), в том числе: | Всего | 6405.899 | 3514.1 | 2992.1 | 2992.1 | 46.7085 | 85.1456 | 3514.1 | 2992.1 | 1912.239 |  | 0 |  | 0 |  | 613.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.55 |  | 316.21 |  | 0 |  | Расхождение на 522,00 руб.
|  | бюджет города Когалыма | 6405.899 | 3514.1 | 2992.1 | 2992.1 | 46.7085 | 85.1456 | 3514.1 | 2992.1 | 1912.239 |  | 0 |  | 0 |  | 613.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.55 |  | 316.21 |  | 0
| 2. / 2.1 Организованы и проведены мероприятия, проекты, направленные на разностороннее развитие, самореализацию и рост созидательной активности молодёжи | Всего | 2353.699 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 5.536 | 100 | 130.3 | 130.3 | 1908.839 |  | 0 |  | 0 |  | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300.76 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2353.699 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 5.536 | 100 | 130.3 | 130.3 | 1908.839 |  | 0 |  | 0 |  | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300.76 |  | 0
| 2 ./ 2.2 Организован и проведен конкурс молодёжных инициатив города Когалыма | Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 / 2.3 Организованы и проведены мероприятия, проекты по вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность | Всего | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.55 |  | 15.45 |  | 0
| 2 / 2.4 Предоставлена субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме | Всего | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 100 | 100 | 3383.8 | 3383.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 3383.8 | 100 | 100 | 3383.8 | 3383.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | Всего | 55307.701 | 8303.794 | 8303.79 | 8303.794 | 15.0138 | 100 | 8303.794 | 8303.794 | 5497.55 |  | 4503.467 |  | 4281.52 |  | 3962.28 |  | 3776.15 |  | 4657.68 |  | 3835.18 |  | 3906.157 |  | 4252.443 |  | 4185.72 |  | 4145.76
|  | бюджет города Когалыма | 54827.301 | 8303.794 | 8303.79 | 8303.794 | 15.1454 | 100 | 8303.794 | 8303.794 | 5017.15 |  | 4503.467 |  | 4281.52 |  | 3962.28 |  | 3776.15 |  | 4657.68 |  | 3835.18 |  | 3906.157 |  | 4252.443 |  | 4185.72 |  | 4145.76
|  | внебюджетные источики | 480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4. Реализация мероприятий в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи (всего), в том числ: | Всего | 606.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 318.617 |  | 126.81 |  | 80.319 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 606.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 318.617 |  | 126.81 |  | 80.319 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4. / 4.1 Реализованы мероприятия в целях организации досуга детей, подростков и молодёжи | Всего | 312.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.617 |  | 126.81 |  | 80.319 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 312.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.617 |  | 126.81 |  | 80.319 |  | 80.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 ./ 4.2 Предоставлена субсидия в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» | Всего | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 28004.699 | 3321.909 | 2265.272 | 2265.272 | 8.0889 | 68.1919 | 3321.909 | 2265.272 | 2044.248 |  | 2061.766 |  | 2410.856 |  | 2213.751 |  | 2331.39 |  | 2889.556 |  | 2286.151 |  | 1988.566 |  | 2171.248 |  | 2051.508 |  | 2233.75
|  | бюджет города Когалыма | 28004.699 | 3321.909 | 2265.272 | 2265.272 | 8.0889 | 68.1919 | 3321.909 | 2265.272 | 2044.248 |  | 2061.766 |  | 2410.856 |  | 2213.751 |  | 2331.39 |  | 2889.556 |  | 2286.151 |  | 1988.566 |  | 2171.248 |  | 2051.508 |  | 2233.75
| 1 Обеспечено функционирование ОпоСВ | Всего | 6773.7 | 1013.109 | 800.951 | 800.951 | 11.8244 | 79.0587 | 1013.109 | 800.951 | 512.274 |  | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 548.215 |  | 484.784 |  | 540.657
|  | бюджет города Когалыма | 6773.7 | 1013.109 | 800.951 | 800.951 | 11.8244 | 79.0587 | 1013.109 | 800.951 | 512.274 |  | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 639.09 |  | 512.229 |  | 457.341 |  | 548.215 |  | 484.784 |  | 540.657 |  | Рсхождение 212,16 руб.
| 2 Обеспечено функционирование сектора пресс-службы | Всего | 4197.6 | 614.403 | 237.084 | 237.084 | 5.6481 | 38.5877 | 614.403 | 232.51 | 314.651 |  | 263.702 |  | 432.568 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 432.568 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 348.135 |  | 289.201 |  | 345.57
|  | бюджет города Когалыма | 4197.6 | 614.403 | 237.084 | 237.084 | 5.6481 | 38.5877 | 614.403 | 237.084 | 314.651 |  | 263.702 |  | 432.568 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 432.568 |  | 314.699 |  | 263.702 |  | 348.135 |  | 289.201 |  | 345.57 |  | Расхождение в сумме 377,32 руб.
| 3 Обеспечено функционирование УВП | Всего | 17033.399 | 1694.397 | 1227.237 | 1227.237 | 7.2049 | 72.4291 | 1694.397 | 1227.237 | 1217.323 |  | 1340.723 |  | 1339.198 |  | 1386.823 |  | 1610.347 |  | 1817.898 |  | 1459.223 |  | 1267.523 |  | 1274.898 |  | 1277.523 |  | 1347.523
|  | бюджет города Когалыма | 17033.399 | 1694.397 | 1227.237 | 1227.237 | 7.2049 | 72.4291 | 1694.397 | 1227.237 | 1217.323 |  | 1340.723 |  | 1339.198 |  | 1386.823 |  | 1610.347 |  | 1817.898 |  | 1459.223 |  | 1267.523 |  | 1274.898 |  | 1277.523 |  | 1347.523 |  | Расхождение в суммее 467,16 руб.