## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 554011.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408936.528 | 0 | 140075.4 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 103776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 84419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 73319.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 365816.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294060.128 | 0 | 66756 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма
РП 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» / Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 529471.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405396.528 | 0 | 124075.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 103776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (1 этап); - цена контракта 377 990,18 тыс. руб. (из них 2024 год - 372 999,26 тыс.руб., 2025 год - 4 990,92 тыс.руб.) - сроки выполнения работ: I - этап 30.09.2024-02.12.2024; II - этап 15.05.2025-25.08.2025
|  | бюджет автономного округа | 84419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 73319.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 341276.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290520.128 | 0 | 50756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме» / Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Всего | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме» / Выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | Всего | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий
РП 2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» / Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B22: Митина Екатерина Сергеевна: Реализация данного проекта предусмотрена в 2026 году (фин.средств на 2025 год нет)