## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 857977.07 | 377790.43 | 331158.77 | 331158.77 | 38.5976 | 87.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 94720 | 74090 | 175855.7 | 132120 | 2700 | 16649.42 | 103629.74 | 104531.5 | 187418 | 0 | 113180.5 | 0 | 176838.14 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0
|  | федеральный бюджет | 103776.97 | 76839.17 | 51203.28 | 51203.28 | 49.3397 | 66.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72933.52 | 31132.92 | 0 | 11047.94 | 3905.65 | 9022.42 | 26937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 84418.84 | 46325.02 | 47380.28 | 47380.28 | 56.1252 | 102.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40216.19 | 39793.95 | 0 | 111.6 | 6108.83 | 4591.87 | 38093.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 669781.26 | 254626.24 | 232575.21 | 232575.21 | 34.7241 | 91.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 94720 | 74090 | 62705.99 | 61193.13 | 2700 | 5489.88 | 93615.26 | 90917.21 | 122386.38 | 0 | 113180.5 | 0 | 176838.14 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0
Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма
РП 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» / Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 777723.44 | 350862.29 | 307695.77 | 307695.77 | 39.5636 | 87.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 87180 | 69300 | 175855.7 | 132120 | 0 | 13949.42 | 86941.6 | 91441.36 | 179580.3 | 0 | 113180.5 | 0 | 134100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 103776.97 | 76839.17 | 51203.28 | 51203.28 | 49.3397 | 66.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72933.52 | 31132.92 | 0 | 11047.94 | 3905.65 | 9022.42 | 26937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (1 этап); - цена контракта 377 990,18 тыс. руб. (из них 2024 год - 372 999,26 тыс.руб., 2025 год - 4 990,92 тыс.руб.) - сроки выполнения работ: I - этап 30.09.2024-01.08.2025; II - этап 15.05.2025-25.08.2025 (планируется продление сроков по 31.10.2025) - ведется выполнение работ. 2. Муниципальный контракт № 0187300013725000012 от 26.03.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (2 этап) -цена контракта 298 000,00 тыс.руб., перечислен аванс 30% от цены контракта, что составило 89 400,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ: 25.08.2025 года (планируется продление сроков по 31.10.2025) - ведется выполнение работ 3. Договор № КГ-119.25 от 27.03.2025 на технологическое присоединение для электроснабжения объекта "Объект благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (2,3 этап)" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов. - цена договора 884,99 тыс.руб (авансирование 100% - оплата произведена 28.03.2025) - выполнение технологического присоединения в течени 1 года с момента заключения договора. - ведется расторжение контракта. 4. Контракт № 1/Л от 01.04.2025 (функции заказчика переданы 03.04.2025) на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (3 этап) - цена контракта 99 000,00 тыс.руб., перечислен аванс 70% от цены контракта, что составило 69 300,00 тыс.руб. - сроки выполнения работ: 25.08.2025 - ведется выполнение работ
|  | бюджет автономного округа | 84418.84 | 46325.02 | 44497.42 | 44497.42 | 52.7103 | 96.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40216.19 | 39793.95 | 0 | 111.6 | 6108.83 | 4591.87 | 38093.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 589527.63 | 227698.1 | 211995.07 | 211995.07 | 35.9602 | 93.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 87180 | 69300 | 62705.99 | 61193.13 | 0 | 2789.88 | 76927.12 | 77827.07 | 114548.68 | 0 | 113180.5 | 0 | 134100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПК 1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» | Всего | 52021.34 | 14997 | 14997 | 14997 | 28.8286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14997 | 14997 | 2643.75 | 0 | 0 | 0 | 34380.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципральный контракт 0187300013725000118 от 02.07.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта: "Сквер вблизи СК "Олимп", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников" - цена контракта - 49 990,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 29.08.2025 (ведется работа по продлению сроков до 31.10.2025) - перечислен аванс в сумме 14 997,00 тыс.руб (30% от цены контракта) - ведется выполнение работ
|  | бюджет автономного округа | 10000.01 | 2882.86 | 2882.86 | 2882.86 | 28.8286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.86 | 2882.86 | 508.21 | 0 | 0 | 0 | 6608.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 42021.33 | 12114.14 | 12114.14 | 12114.14 | 28.8285 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12114.14 | 12114.14 | 2135.54 | 0 | 0 | 0 | 27771.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме»/ Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм)/Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий/ Выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме/ Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | Всего | 23232.3 | 2564 | 1966 | 1966 | 8.4624 | 76.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 976 | 5702.16 | 0 | 0 | 0 | 14966.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципральный контракт 0187300013725000124 от 23.06.2025 на выполнение работ по обустройству сетей наружного освещения по проезду Солнечный, дом №15, дом №17 на территории города Когалыма - цена контракта - 1 390,41649 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 15.08.2025 - контракт расторгнут 21.08.2025, объем выполненных и оплаченных работ 1 355,60916 тыс. руб. 2. Электронный конкурс № 0187300013725000123 на выполнение работ по благоустройству автомобильного проезда от проспекта Солнечный, дом 15 до торгового центра в 10 микрорайоне города Когалыма на сумму 7 672,80 тыс. руб., не состоялся в связи с отсутствием участников 3. Муниципальный контракт № 0187300013725000144 от 25.06.2025 на выполнение работ по благоустройству автомобильного проезда от проспекта Солнечный, дом 15 до торгового центра в 10 микрорайоне города Когалыма; - цена контракта 9 998,36 тыс.руб; - срок выполнения работ :08.10.2025. 4.Муниципальный контракт № 0387300043825000001 от 18.02.2025 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» - цена контракта 990,0 тыс. руб. - сроки выполнения работ: 31.03.2025 - работы выполнены и оплачены в полном объеме 5. Муниципальный контракт № 0387300043825000003 от 04.04.2025 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» - цена контракта 976,00 тыс.руб - срок выполнения работ: 11.06.2025 - работы выполнены и оплачены в полном объеме 6. Муниципальный контракт Кг-186.25 от 11.08.2025 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств. - цена контракта - 4 346,55 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 11.12.2025
|  | бюджет города Когалыма | 23232.3 | 2564 | 1966 | 1966 | 8.4624 | 76.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 976 | 5702.16 | 0 | 0 | 0 | 14966.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» | Всего | 15000 | 12250 | 6500 | 6500 | 43.3333 | 53.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 3800 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | Заключены МК: - на подготовку Конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города и исторические поселения» с проектом благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап). Цена контракта - 4 500,0 тыс.руб. Проведена оплата аванса в размере 1 800,0 тыс.руб. - на разработку проектно-сметной документации на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города и исторические поселения» с проектом благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап). Цена контракта - 5 500,0 тыс.руб.
|  | бюджет города Когалыма | 15000 | 12250 | 6500 | 6500 | 43.3333 | 53.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 3800 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0
Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий
РП 2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» / Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B25: Митина Екатерина Сергеевна: Реализация данного проекта предусмотрена в 2026 году (фин.средств на 2025 год нет)