## 3. ФКГС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 505950.32 | 15204.58 | 14326.18 | 14326.18 | 2.8315 | 94.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 878.4 | 0 | 34184.77 | 0 | 68369.54 | 0 | 108834.44 | 0 | 274095.6 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 104545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5 | 0 | 20909 | 0 | 20909 | 0 | 52272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 163519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16351.9 | 0 | 32703.8 | 0 | 32703.8 | 0 | 81759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 237886.32 | 15204.58 | 14326.18 | 14326.18 | 6.0223 | 94.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 878.4 | 0 | 7378.37 | 0 | 14756.74 | 0 | 55221.64 | 0 | 140063.6 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма
РП 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» / Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 468882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34184.77 | 0 | 68369.54 | 0 | 108834.44 | 0 | 257493.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 104545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.5 | 0 | 20909 | 0 | 20909 | 0 | 52272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187300013726000011 от 17.03.2026 на выполнение работ по благоустройству объекта "Этнодеревня в городе Когалыме (IV) "Сердце Западной Сибири": - цена контракта: 387 000,00 тыс.руб.; - срок окончания работ: 25.11.2026 г. - подрядчик - ООО "ВАВИЛОН"
|  | бюджет автономного округа | 163519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16351.9 | 0 | 32703.8 | 0 | 32703.8 | 0 | 81759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 0187300013726000021 от 24.03.2026 на выполнение работ по благоустройству объекта "Сквер в 3 микрорайоне", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, район МАУ "СОШ 5" г. Когалыма": - цена контракта: 57 000,00 тыс.руб.; - срок окончания работ: 23.09.2026 г. - подрядчик -ООО "МОНТАЖРЕМСТРОЙ"
|  | бюджет города Когалыма | 200818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378.37 | 0 | 14756.74 | 0 | 55221.64 | 0 | 123461.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПК 1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» | Всего | 37067.62 | 14326.18 | 14326.18 | 14326.18 | 38.6488 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16601.65 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт № 070/2026 от 21.05.2026 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: улица Молодежная, дом №30 в городе Когалыме": - цена контракта: 33,60 тыс.руб.; - срок окончания работ: 26.06.2026 г. - подрядчик -ООО "ГК "ЭКСПЕРТ"
|  | бюджет города Когалыма | 37067.62 | 14326.18 | 14326.18 | 14326.18 | 38.6488 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14326.18 | 14326.18 | 878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16601.65 | 0 | 5261.39 | 0 | 0 | 0 | 2. Муниципальный контракт № 26ДО251 от 30.04.2026 на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по благоустройству объекта: "Сквер Профессорский" на пересечении улиц Береговая и Широкая в городе Когалыме: - цена контракта: 20 465,97 тыс.руб.; - срок окончания работ: 30.11.2026 г. - подрядчик -ООО "Дорстройсервис"
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий
РП 2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» / Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B25: Митина Екатерина Сергеевна: Реализация данного проекта предусмотрена в 2027 году (фин.средств на 2026 год нет)