## 20. МСП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 29798.3 | 10312.826 | 24296.4681 | 24296.4681 | 81.5364 | 235.5947 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 9767.474 | 2041.535 | 4127.947 | 1540.961 | 1127.702 | 9884.5784 | 1668.938 | 1639.4717 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 0 | 4268.7 | 4268.7 | 98.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 25484.6 | 10312.826 | 20027.7681 | 20027.7681 | 78.5877 | 194.2025 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 5453.774 | 2041.535 | 4127.947 | 1540.961 | 1127.702 | 5615.8784 | 1668.938 | 1639.4717 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0
Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности»
РП 1.1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе: | Всего | 10342.5 | 10342.5 | 7183.319 | 7183.319 | 69.4544 | 69.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742.5 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 7183.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 4313.7 | 4268.7 | 4268.7 | 98.9568 | 98.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6028.8 | 6028.8 | 2914.619 | 2914.619 | 48.3449 | 48.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.8 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2914.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | Всего | 7742.5 | 7742.5 | 7183.319 | 7183.319 | 92.7778 | 92.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7183.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4313.7 | 4313.7 | 4268.7 | 4268.7 | 98.9568 | 98.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По сотоянию на 01.11.2025 финансовая поддержка предоставлена 41 получателю. В ноябре будет завершен отбор получателей субсидии. Ожидаемый остаток плановых асигнований составит 50 тыс. рублей в виду отсуствия заявок на возмещение затрат по сертификации произведённой продукции (ОБ 45, 0 тыс. рублей, МБ 5, тыс.рублей)
|  | бюджет города Когалыма | 3428.8 | 3428.8 | 2914.619 | 2914.619 | 85.0041 | 85.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства: - на развитие предпринимательства; - на развитие молодежного предпринимательства; - на развитие социального предпринимательства; - на развитие креативного предпринимательства | Всего | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседание Комиссии по рассмотрению заявок участников отбора на получение грантов в форме субсидий запланировано на 11 ноября 2025 года. Ожидаемый оставток составит 600,00 тыс. рублей, в виду несоотвестстия заявителя условичм порядка предоставления грантовой поддержки
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / «Обеспечено функционирование управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма» | Всего | 19455.8 | 16662.387 | 17113.1491 | 17113.1491 | 87.9591 | 102.7053 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 2024.974 | 2041.535 | 1527.947 | 1540.961 | 1127.702 | 2701.2594 | 1668.938 | 1639.4717 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 19455.8 | 16662.387 | 17113.1491 | 17113.1491 | 87.9591 | 102.7053 | 2833.688 | 1404.721 | 1680.212 | 2087.26 | 1068.103 | 1354.241 | 2024.974 | 1331.1 | 1527.947 | 1187.776 | 1177.902 | 1824.824 | 2024.974 | 2041.535 | 1527.947 | 1540.961 | 1127.702 | 2701.2594 | 1668.938 | 1639.4717 | 1420.425 | 0 | 1372.988 | 0