## 20. МСП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 33786.2 | 10770.365 | 20547.1853 | 20547.1853 | 60.8153 | 190.7752 | 2892.063 | 1309.8532 | 1529.449 | 1871.598 | 1412.812 | 1215.0416 | 1948.607 | 1557.0392 | 1574.622 | 1254.5595 | 3862.312 | 13339.0939 | 2022.307 | 0 | 1574.622 | 0 | 11912.812 | 0 | 1680.71 | 0 | 1493.717 | 0 | 1882.167 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 33786.2 | 10770.365 | 20547.1853 | 20547.1853 | 60.8153 | 190.7752 | 2892.063 | 1309.8532 | 1529.449 | 1871.598 | 1412.812 | 1215.0416 | 1948.607 | 1557.0392 | 1574.622 | 1254.5595 | 3862.312 | 8839.0939 | 2022.307 | 0 | 1574.622 | 0 | 1412.812 | 0 | 1680.71 | 0 | 1493.717 | 0 | 1882.167 | 0
Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности»
| Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса» | Всего | 12949.5 | 0 | 4500 | 4500 | 34.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.5 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 12949.5 | 0 | 4500 | 4500 | 34.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.5 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | Всего | 2449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства: - на развитие предпринимательства; - на развитие молодежного предпринимательства; - на развитие социального предпринимательства; - на развитие креативного предпринимательства | Всего | 10500 | 0 | 4500 | 4500 | 42.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10500 | 0 | 4500 | 4500 | 42.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей грантовой поддержки составило 6 единиц. Получателями поддержки стали проекты: 1. Социальное предпринимательство: 1) «Оснащение спортивного клуба ТОРУМ оконными, дверными конструкциями и системой отопления»; 2) «Внедрение нового направления в кондитерской студии – кулинарные мастер-классы». 2. Молодёжное предпринимательство: 1) «Центр крупноформатного цифрового производства и 3D-печати». 3. Поддержка креативного предпринимательства: 1) «Производство и продажа сувениров ручной работы». 4. Развитие предпринимательства: 1) «Фудтрак «Тут всё и то и сё»; 2) «Приобретение и запуск мобильной точки питания (фудтрака) в городе Когалыме».
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / «Обеспечено функционирование управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма» | Всего | 20836.7 | 10770.365 | 16047.1853 | 16047.1853 | 77.014 | 148.9939 | 2892.063 | 1309.8532 | 1529.449 | 1871.598 | 1412.812 | 1215.0416 | 1948.607 | 1557.0392 | 1574.622 | 1254.5595 | 1412.812 | 8839.0939 | 2022.307 | 0 | 1574.622 | 0 | 1412.812 | 0 | 1680.71 | 0 | 1493.717 | 0 | 1882.167 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 20836.7 | 10770.365 | 16047.1853 | 16047.1853 | 77.014 | 148.9939 | 2892.063 | 1309.8532 | 1529.449 | 1871.598 | 1412.812 | 1215.0416 | 1948.607 | 1557.0392 | 1574.622 | 1254.5595 | 1412.812 | 8839.0939 | 2022.307 |  | 1574.622 |  | 1412.812 |  | 1680.71 |  | 1493.717 |  | 1882.167