## 2. СОГХ
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 01.043.2026 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 415371.067 | 77121.29 | 119486.6 | 119486.6 | 28.7662 | 154.9334 | 37484.08 | 29806.25 | 39637.21 | 38752.75 | 84045.44 | 50927.6 | 33265.539 | 0 | 32439.739 | 0 | 27160.859 | 0 | 20868.259 | 2.97 | 17079.709 | 0 | 60029.659 | 0 | 26196.059 | 0 | 16753.039 | 0 | 20411.475 | 0
|  | бюджет автономного округа | 3824.797 | 2434.89 | 2838.54 | 2838.54 | 74.2141 | 116.5778 | 210.8 | 0 | 2224.09 | 2434.89 | 403.65 | 403.65 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 2.97 | 2.969 | 0 | 959.469 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 6.005 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 411546.27 | 74686.4 | 116648.06 | 116648.06 | 28.3439 | 156.1838 | 37273.28 | 29806.25 | 37413.12 | 36317.86 | 83641.79 | 50523.95 | 33262.57 | 0 | 32436.77 | 0 | 27157.89 | 0 | 20865.29 | 0 | 17076.74 | 0 | 59070.19 | 0 | 26193.09 | 0 | 16750.07 | 0 | 20405.47 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Организовано благоустройство территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | Всего | 390938.57 | 73157.2 | 116648.06 | 116648.06 | 29.838 | 159.4485 | 36508.68 | 29806.25 | 36648.52 | 36317.86 | 82440.49 | 50523.95 | 31257.27 | 0 | 30493.97 | 0 | 25152.59 | 0 | 18922.49 | 0 | 15071.44 | 0 | 55774.09 | 0 | 24250.29 | 0 | 15509.37 | 0 | 18909.37 | 0 | На выполнение работ (оказание услуг) в 2026 году заключены МК: 1. от 18.12.2024 №ЭС1902000062/25 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку электроэнергии для наружного освещения города Когалыма - цена контракта 24 903,26 тыс.руб.- срок исполнения контракта 26.01.2026 - оплата произведена за фактически выполненные услуги в размере 24 791,93 тыс.руб. ( в том числе 23 336, 01 тыс.руб. в 2025 г.), контракт оплачен в полном объеме. 2. от 30.12.2025 №ЭС1902000062/26 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку электроэнергии для наружного освещения города Когалыма - цена контракта 29 148,9 тыс.руб.- срок исполнения контракта 18.01.2027, ведется оказание услуги. 3. от 28.10.2024 №0187300013724000247 с АО "ЮТЭК-Когалым"на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г. Когалыма - цена контракта 37 842,5 тыс. руб.,срок выполнения работ 28.01.2026. 4. от 05.12.2025 №0187300013725000238 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г. Когалыма - цена контракта 21 006,6 тыс. руб., срок выполнения работ 22.07.2026. 5. от 14.07.2020 №0187300013720000073 с ООО "БЛ ЭНЕРГО" на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - цена контракта 51 159,40812тыс. руб., срок выполнения работ 30.11.2026. 6. от 14.05.2025 №0187300013725000081 с ИП САГИДОВ М.С.на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных - цена контракта 2 000 тыс. руб., оказание услуг с 01.12.2025 по 30.11.2027. 7. от 13.01.2026 №1/2026 с ООО "Гарантия" на оказание услуг по содержанию специальных урн (дог-боксов) - цена контракта 382,8 тыс. руб., срок выполнения работ 23.01.2027. 8. от 29.11.2024 №0187300013724000279 с ООО "Ритуал" на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма - цена контракта 3 858,66 тыс. руб., срок исполнения контракта 27.01.2026. Контракт выполнен и оплачен в полном объеме. 9. от 19.12.2025 №0187300013725000246 с ООО "КАПИТАЛ-ДОМ" на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма - цена контракта 1 738,00 тыс. руб., срок исполнения контракта 22.07.2026. 10. от 09.12.2024 №1-34-КО с ООО "Ритуал"на предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг - цена контракта 1 165,55 тыс. руб., срок исполнения контракта 20.01.2026, услуги оказаны и оплачены в полном объеме. 11. от 29.12.2025 №0187300013725000249 с ООО "ХАБДОРСТРОЙ" на оказание ритуальных услуг - цена контракта 1 271,88 тыс. руб. срок исполнения контракта 22.07.2026, расторгнут. 12. от 26.12.2025 №127/2025 ООО "Ритуал"на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода - цена контракта 445,03 тыс. руб.- срок исполнения контракта 21.04.2026. 13.от 30.09.2024 №0187300013724000219 с ИП САГИТОВ М.С. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - цена контракта 1 850,15 тыс. руб., срок исполнения контракта 23.12.2026. 14. от 30.01.2026 №ЮЭ86КО1700000622 с АО "ЮГРА - ЭКОЛОГИЯ" на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - цена контракта 130,87 тыс.руб., срок исполнения 31.12.2026. 15. от 10.02.2026 №3/2026 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на оказание услуг по обслуживанию участка сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации на объекте, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Береговая, район дома 101 - цена контракта 348,432 тыс. руб., срок исполнения контракта 29.01.2027. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию наружного освещения, оказание ритуальных услуг и услуг по перевозке умерших по факту, на основании актов оказанных услуг с предоставлением счетов.
|  | бюджет города Когалыма | 390938.57 | 73157.2 | 116648.06 | 116648.06 | 29.838 | 159.4485 | 36508.68 | 29806.25 | 36648.52 | 36317.86 | 82440.49 | 50523.95 | 31257.27 | 0 | 30493.97 | 0 | 25152.59 | 0 | 18922.49 | 0 | 15071.44 | 0 | 55774.09 | 0 | 24250.29 | 0 | 15509.37 | 0 | 18909.37 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Обеспечение комплекса мер для решения вопросов местного значения»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства» / Мероприятие (результат) «Организована реализация переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме» | Всего | 24432.497 | 3964.09 | 2838.54 | 2838.54 | 11.6179 | 71.6063 | 975.4 | 0 | 2988.69 | 2434.89 | 1604.95 | 403.65 | 2008.269 | 0 | 1945.769 | 0 | 2008.269 | 0 | 1945.769 | 0 | 2008.269 | 0 | 4255.569 | 0 | 1945.769 | 0 | 1243.669 | 0 | 1502.105 | 0 | 1. от 18.11.2025 №0187300013725000228 с ИП СКЛЯР Л.П.на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма - цена контракта 9 539,40 тыс. руб. - срок исполнения контракта 31.12.2026.2. 2. В рамках субвенции предусмотренно администрирование (заработная плата/страховые взносы) в размере 35 700,00 рублей, из них кассовые расходы на 01.02.2026 составили 0,00 рублей.
|  | бюджет автономного округа | 3824.797 | 2434.89 | 2838.54 | 2838.54 | 74.2141 | 116.5778 | 210.8 | 0 | 2224.09 | 2434.89 | 403.65 | 403.65 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 959.469 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 6.005 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 20607.7 | 1529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 0 | 764.6 | 0 | 1201.3 | 0 | 2005.3 | 0 | 1942.8 | 0 | 2005.3 | 0 | 1942.8 | 0 | 2005.3 | 0 | 3296.1 | 0 | 1942.8 | 0 | 1240.7 | 0 | 1496.1 | 0