## 2. СОГХ
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 415371.083 | 194947.819 | 162361.46 | 162361.46 | 39.0883 | 83.2846 | 37484.08 | 29806.25 | 39637.27 | 38752.75 | 84045.42 | 52342.6 | 33781.049 | 41459.86 | 32701.229 | 0 | 26685.609 | 0 | 20595.129 | 2.97 | 17493.509 | 0 | 58994.4 | 0 | 27072.069 | 0 | 16897.939 | 0 | 19983.38 | 0
|  | бюджет автономного округа | 3824.803 | 2841.509 | 2841.51 | 2841.51 | 74.2917 | 100 | 210.8 | 0 | 2224.09 | 2434.89 | 403.65 | 403.65 | 2.969 | 2.97 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 2.97 | 2.969 | 0 | 959.48 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 6 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 411546.28 | 192106.31 | 159519.95 | 159519.95 | 38.7611 | 83.0373 | 37273.28 | 29806.25 | 37413.18 | 36317.86 | 83641.77 | 51938.95 | 33778.08 | 41456.89 | 32698.26 | 0 | 26682.64 | 0 | 20592.16 | 0 | 17490.54 | 0 | 58034.92 | 0 | 27069.1 | 0 | 16894.97 | 0 | 19977.38 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Организовано благоустройство территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | Всего | 390938.58 | 187370.51 | 156095.54 | 156095.54 | 39.9284 | 83.3085 | 36508.68 | 29806.25 | 36648.58 | 36317.86 | 82440.47 | 50523.94 | 31772.78 | 39447.49 | 30755.46 | 0 | 24677.34 | 0 | 18649.36 | 0 | 15485.24 | 0 | 54738.82 | 0 | 25126.3 | 0 | 15654.27 | 0 | 18481.28 | 0 | На выполнение работ (оказание услуг) в 2026 году заключены МК: 1. от 18.12.2024 №ЭС1902000062/25 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку электроэнергии для наружного освещения города Когалыма - цена контракта 24 903,26 тыс.руб.- срок исполнения контракта 26.01.2026 - оплата произведена за фактически выполненные услуги в размере 24 791,93 тыс.руб. ( в том числе 23 336, 01 тыс.руб. в 2025 г.), контракт оплачен в полном объеме. 2. от 30.12.2025 №ЭС1902000062/26 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку электроэнергии для наружного освещения города Когалыма - цена контракта 29 148,9 тыс.руб.- срок исполнения контракта 18.01.2027, ведется оказание услуги. 3. от 28.10.2024 №0187300013724000247 с АО "ЮТЭК-Когалым"на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г. Когалыма - цена контракта 37 842,5 тыс. руб.,срок выполнения работ 28.01.2026. 4. от 05.12.2025 №0187300013725000238 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г. Когалыма - цена контракта 21 006,6 тыс. руб., срок выполнения работ 22.07.2026. 5. от 14.07.2020 №0187300013720000073 с ООО "БЛ ЭНЕРГО" на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме - цена контракта 51 159,40812тыс. руб., срок выполнения работ 30.11.2026. 6. от 14.05.2025 №0187300013725000081 с ИП САГИДОВ М.С.на оказание услуг по содержанию площадок для выгула животных - цена контракта 2 000 тыс. руб., оказание услуг с 01.12.2025 по 30.11.2027. 7. от 13.01.2026 №1/2026 с ООО "Гарантия" на оказание услуг по содержанию специальных урн (дог-боксов) - цена контракта 382,8 тыс. руб., срок выполнения работ 23.01.2027. 8. от 29.11.2024 №0187300013724000279 с ООО "Ритуал" на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма - цена контракта 3 858,66 тыс. руб., срок исполнения контракта 27.01.2026. Контракт выполнен и оплачен в полном объеме. 9. от 19.12.2025 №0187300013725000246 с ООО "КАПИТАЛ-ДОМ" на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма - цена контракта 1 738,00 тыс. руб., срок исполнения контракта 22.07.2026. 10. от 09.12.2024 №1-34-КО с ООО "Ритуал"на предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг - цена контракта 1 165,55 тыс. руб., срок исполнения контракта 20.01.2026, услуги оказаны и оплачены в полном объеме. 11. от 29.12.2025 №0187300013725000249 с ООО "ХАБДОРСТРОЙ" на оказание ритуальных услуг - цена контракта 1 271,88 тыс. руб. срок исполнения контракта 22.07.2026, расторгнут. 12. от 26.12.2025 №127/2025 ООО "Ритуал"на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода - цена контракта 445,03 тыс. руб.- срок исполнения контракта 21.04.2026. 13.от 30.09.2024 №0187300013724000219 с ИП САГИТОВ М.С. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - цена контракта 1 850,15 тыс. руб., срок исполнения контракта 23.12.2026. 14. от 30.01.2026 №ЮЭ86КО1700000622 с АО "ЮГРА - ЭКОЛОГИЯ" на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами - цена контракта 130,87 тыс.руб., срок исполнения 31.12.2026. 15. от 10.02.2026 №3/2026 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на оказание услуг по обслуживанию участка сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации на объекте, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Береговая, район дома 101 - цена контракта 348,432 тыс. руб., срок исполнения контракта 29.01.2027. 16. от 06.04.2026 №0187300013726000046 на оказание услуг по ремонту и содержанию сухого фонтана на площади по улице Мира в городе Когалыме: - цена контракта - 2 203,63 тыс.руб. (в том числе 434,43 тыс.руб. на обеспечение работы сухого фонтана, расположенного на площади по ул. Мира; 1 768,80 тыс.руб. на ремонт фонтана на площади по улице Мира в городе Когалым) - подрядчик - ООО "Энергософт" - срок исполнения контракта 30.11.2026 ; 17. Муниципальный контракт от 20.04.2026 №15/2026 на оказание услуг по охране объекта "Этнодеревня" на территории города Когалыма:- цена контракта - 500,09 тыс.руб. - подрядчик - ООО "ЧОО "Вектор" - срок исполнения контракта 21.08.2026; 18. Муниципальный контракт от 29.04.2026 №15/2026 на оказание услуг по содержанию объекта "Этнодеревня": - цена контракта - 588,84тыс.руб. - подрядчик - ООО "Сантехсервис" - срок исполнения контракта 23.11.2026 19. Муниципальный контракт №0187300013726000063 от 13.04.2026 на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма - цена контракта 21 006,6 тыс. руб. - подрядчик - АО "ЮТЭК-Когалым" - срок выполнения работ 28.01.2027; 20. Муниципальный контракт №0187300013726000076 от 21.04.2026 на выполнение работ по ремонту(замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма: - цена контракта 1 082,70 тыс. руб. - подрядчик - ИП Кабацкий Ю.Н. - срок выполнения работ 14.09.2026; 21. Муниципальный контракт №18/2026 от 27.04.2026 на выполнение работ по ремонту и поставке светильников светодиодных типа "Strada Horizont":- цена контракта 430,17 тыс. руб.- подрядчик - ООО "Энергоресурс"- срок выполнения работ 28.05.2026; 22. Муниципальный контракт №9/2026 от 01.04.2026 на оказание услуг по откачке дождевых вод - цена контракта 596,61 тыс. руб. - подрядчик -ИП Моцбавер Е.Е. - срок исполнения контракта 11.12.2026; 23. Муниципальный контракт от 20.04.2026 №0187300013726000070 на выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки пешеходного моста через реку Ингу-Ягун: - цена контракта - 1 028,87 тыс.руб. - подрядчик - ООО "Вид энерго" - срок исполнения контракта 06.10.2026; 24. Муниципальный контракт от 20.04.2026 №0187300013726000070 на выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки пешеходного моста через реку Ингу-Ягун: - цена контракта - 1 028,87 тыс.руб. - подрядчик - ООО "Вид энерго" - срок исполнения контракта 06.10.2026; 25. Муниципальный контракт от 13.04.2026 №13/2026 на оказание услуг по удалению ледяных пробок паром высокого давления в системе ливневой канализации на территории города Когалыма: - цена контракта - 600,00 тыс.руб. - подрядчик - ИП Гаджикулиев Ф.М. - срок исполнения контракта 19.06.2026; 26. Муниципальный контракт от 06.04.2026 №0187300013726000046 на оказание услуг по ремонту и содержанию сухого фонтана на площади по улице Мира в городе Когалыме: - цена контракта - 2 203,63 тыс.руб. (в том числе 434,43 тыс.руб. на обеспечение работы сухого фонтана, расположенного на площади по ул. Мира; 1 768,80 тыс.руб. на ремонт фонтана на площади по улице Мира в городе Когалым) - подрядчик - ООО "Энергософт" - срок исполнения контракта 30.11.2026; 27. Муниципальный контракт №14/2026 от 13.04.2026 на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту: "Сети наружного освещения вдоль пешеходной дорожки до СОШ №7 (ТП №2-39)": - цена контракта 510,00 тыс. руб. - подрядчик - ИП Семенцов О.П. - срок исполнения контракта 13.05.2026,- контракт исполнен и оплачен в полном объеме; 28. Муниципальный контракт №16/2026 от 20.04.2026 на оказание услуг по хранению новогодних композиций:- цена контракта 150,975 тыс. руб. - подрядчик - ООО " УПТК " - срок исполнения контракта 21.12.2026; 29. Муниципальный контракт №17/2026 от 20.04.2026 на оказание услуг по демонтажу и транспортировке на хранение новогодних композиций: - цена контракта 474,73 тыс. руб. - подрядчик - ИП Кабацкий Ю.Н.- срок исполнения контракта 25.05.2026; Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию наружного освещения, оказание ритуальных услуг и услуг по перевозке умерших по факту, на основании актов оказанных услуг с предоставлением счетов.
|  | бюджет города Когалыма | 390938.58 | 187370.51 | 156095.54 | 156095.54 | 39.9284 | 83.3085 | 36508.68 | 29806.25 | 36648.58 | 36317.86 | 82440.47 | 50523.94 | 31772.78 | 39447.49 | 30755.46 | 0 | 24677.34 | 0 | 18649.36 | 0 | 15485.24 | 0 | 54738.82 | 0 | 25126.3 | 0 | 15654.27 | 0 | 18481.28 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Обеспечение комплекса мер для решения вопросов местного значения»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства» / Мероприятие (результат) «Организована реализация переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме» | Всего | 24432.503 | 7577.309 | 6265.92 | 6265.92 | 25.6458 | 82.6932 | 975.4 | 0 | 2988.69 | 2434.89 | 1604.95 | 1818.66 | 2008.269 | 2012.37 | 1945.769 | 0 | 2008.269 | 0 | 1945.769 | 0 | 2008.269 | 0 | 4255.58 | 0 | 1945.769 | 0 | 1243.669 | 0 | 1502.1 | 0 | 1. от 18.11.2025 №0187300013725000228 с ИП СКЛЯР Л.П.на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма - цена контракта 9 539,40 тыс. руб. - срок исполнения контракта 31.12.2026.2. 2. Муниципальный контракт №0187300013726000062 от 14.04.2026 на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма: - цена контракта 1 641,57 тыс. руб. - подрядчик - ИП Карпов В.Г - срок исполнения контракта 13.10.2026; 3. В рамках субвенции предусмотренно администрирование (заработная плата/страховые взносы) в размере 35 700,00 рублей, из них кассовые расходы на 01.05.2026 составили 8 908,50 рублей.
|  | бюджет автономного округа | 3824.803 | 2841.509 | 2841.51 | 2841.51 | 74.2917 | 100 | 210.8 | 0 | 2224.09 | 2434.89 | 403.65 | 403.65 | 2.969 | 2.97 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 959.48 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 6 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 20607.7 | 4735.8 | 3424.41 | 3424.41 | 16.6171 | 72.309 | 764.6 | 0 | 764.6 | 0 | 1201.3 | 1415.01 | 2005.3 | 2009.4 | 1942.8 | 0 | 2005.3 | 0 | 1942.8 | 0 | 2005.3 | 0 | 3296.1 | 0 | 1942.8 | 0 | 1240.7 | 0 | 1496.1 | 0