## 10.ПП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 31401.7993 | 3165.642 | 9606.078 | 9606.078 | 30.5909 | 303.448 | 3165.642 | 1905.587 | 2926.279 | 3911.899 | 2040.452 | 1628.437 | 2920.9303 | 2160.155 | 2459.624 | 0 | 2130.902 | 0 | 2978.2 | 0 | 2314.959 | 0 | 1971.738 | 0 | 2508.164 | 0 | 1944.917 | 0 | 4039.992 | 0
|  | федеральный бюджет | 4.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 39.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12820.499 | 1383.226 | 3227.925 | 3227.925 | 25.1778 | 233.3621 | 1383.226 | 757.196 | 1010.528 | 1181.345 | 898.983 | 494.722 | 1372.738 | 794.662 | 888.961 | 0 | 952.717 | 0 | 1430.952 | 0 | 971.007 | 0 | 817.31 | 0 | 928.086 | 0 | 781.66 | 0 | 1384.331 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 18576.7003 | 1782.416 | 6376.353 | 6376.353 | 34.3245 | 357.7365 | 1782.416 | 1148.391 | 1915.751 | 2730.554 | 1141.469 | 1133.715 | 1546.3923 | 1363.693 | 1570.663 | 0 | 1178.185 | 0 | 1547.248 | 0 | 1343.952 | 0 | 1154.428 | 0 | 1577.278 | 0 | 1163.257 | 0 | 2655.661 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность народных дружин» | Всего | 645.1 | 0 | 104.76 | 104.76 | 16.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 159.025 | 104.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.025 | 0 | 0 | 0 | 159.025 | 0
|  | бюджет автономного округа | 147.4 | 0 | 36.85 | 36.85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 497.7 | 0 | 67.91 | 67.91 | 13.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 122.175 | 67.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.175 | 0 | 0 | 0 | 122.175 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» / Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» | Всего | 9985.899 | 829.635 | 2775.231 | 2775.231 | 27.7915 | 334.5123 | 829.635 | 645.417 | 723.437 | 709.161 | 723.437 | 710.479 | 723.437 | 710.174 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 1921.894 | 0 | Отклонение сложилось за февраль в результате оплаты электрической энергии согласно показанию счетчиков по факту.
|  | бюджет города Когалыма | 9985.899 | 829.635 | 2775.231 | 2775.231 | 27.7915 | 334.5123 | 829.635 | 645.417 | 723.437 | 709.161 | 723.437 | 710.479 | 723.437 | 710.174 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 723.437 | 0 | 1921.894 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5 - оз «Об административных комиссиях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Административной комиссии» | Всего | 2482.803 | 254.137 | 557.591 | 557.591 | 22.4581 | 219.4057 | 254.137 | 146.232 | 180.916 | 206.926 | 208.024 | 0 | 168.933 | 204.433 | 151.979 | 0 | 379.435 | 0 | 273.57 | 0 | 151.978 | 0 | 151.978 | 0 | 163.511 | 0 | 151.978 | 0 | 246.364 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2370.401 | 248.609 | 544.651 | 544.651 | 22.9772 | 219.0794 | 248.609 | 140.705 | 180.916 | 206.376 | 208.024 | 0 | 161.575 | 197.57 | 151.979 | 0 | 323.035 | 0 | 237.812 | 0 | 151.978 | 0 | 151.978 | 0 | 156.153 | 0 | 151.978 | 0 | 246.364 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 112.402 | 5.528 | 12.94 | 12.94 | 11.5123 | 234.081 | 5.528 | 5.527 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 7.358 | 6.863 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 35.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» / Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» | Всего | 4.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 39.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 4.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 39.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону» / Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение информационной профилактической работы по правовому просвещению граждан, с целью формирования у населения правового сознания и уважения к закону» | Всего | 262.5 | 0 | 903.48 | 903.48 | 344.1829 | 0 | 0 | 0 | 8.352 | 886.778 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 8.35 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 191.452 | 0 | 4.232 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 262.5 | 0 | 903.48 | 903.48 | 344.1829 | 0 | 0 | 0 | 8.352 | 886.778 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 8.35 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 191.452 | 0 | 4.232 | 0 | 0 | 0
1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения» / Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере профилактики безопасности дорожного движения» | Всего | 514.6 | 15 | 190 | 190 | 36.9219 | 1266.6667 | 15 | 0 | 237.3 | 77 | 0 | 0 | 33.3 | 113 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 514.6 | 15 | 190 | 190 | 36.9219 | 1266.6667 | 15 | 0 | 237.3 | 77 | 0 | 0 | 33.3 | 113 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» / Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» | Всего | 150.3993 | 150.3993 | 128.97 | 128.97 | 85.7517 | 85.7517 | 21.485 | 0 | 128.91 | 128.97 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 150.3993 | 150.3993 | 128.97 | 128.97 | 85.7517 | 85.7517 | 21.485 | 0 | 128.91 | 128.97 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды» / Мероприятие (результат) «Произведена трансляция в средствах массовой информации антинаркотической рекламы» | Всего | 83.6 | 0 | 17.28 | 17.28 | 20.6699 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 11.52 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 11.52 | 0 | 5.76 | 0 | 8.72 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 83.6 | 0 | 17.28 | 17.28 | 20.6699 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.76 | 11.52 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 11.52 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 11.52 | 0 | 5.76 | 0 | 8.72 | 0
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотикове» / Мероприятие (результат) «Сформировано негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков» | Всего | 649.4 | 0 | 276.204 | 276.204 | 42.5322 | 0 | 0 | 0 | 267.029 | 245.544 | 15.332 | 15.33 | 0 | 15.33 | 109 | 0 | 8.408 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 8.408 | 0 | 89.508 | 0 | 0 | 0 | 148.515 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 649.4 | 0 | 276.204 | 276.204 | 42.5322 | 0 | 0 | 0 | 267.029 | 245.544 | 15.332 | 15.33 | 0 | 15.33 | 109 | 0 | 8.408 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 8.408 | 0 | 89.508 | 0 | 0 | 0 | 148.515 | 0
2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма»/ Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма» | Всего | 10302.698 | 1134.617 | 2646.424 | 2646.424 | 25.6867 | 233.2438 | 1134.617 | 616.491 | 829.612 | 974.969 | 690.959 | 494.722 | 1174.313 | 560.242 | 736.982 | 0 | 629.682 | 0 | 1156.29 | 0 | 819.029 | 0 | 665.332 | 0 | 735.083 | 0 | 629.682 | 0 | 1101.117 | 0
|  | бюджет автономного округа | 10302.698 | 1134.617 | 2646.424 | 2646.424 | 25.6867 | 233.2438 | 1134.617 | 616.491 | 829.612 | 974.969 | 690.959 | 494.722 | 1174.313 | 560.242 | 736.982 | 0 | 629.682 | 0 | 1156.29 | 0 | 819.029 | 0 | 665.332 | 0 | 735.083 | 0 | 629.682 | 0 | 1101.117 | 0
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма» | Всего | 6320.2 | 910.768 | 2004.338 | 2004.338 | 31.7132 | 220.0712 | 910.768 | 497.447 | 544.963 | 676.791 | 375.828 | 393.794 | 646.006 | 436.306 | 495.114 | 0 | 375.828 | 0 | 646.006 | 0 | 603.203 | 0 | 408.471 | 0 | 429.828 | 0 | 429.828 | 0 | 454.357 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6320.2 | 910.768 | 2004.338 | 2004.338 | 31.7132 | 220.0712 | 910.768 | 497.447 | 544.963 | 676.791 | 375.828 | 393.794 | 646.006 | 436.306 | 495.114 | 0 | 375.828 | 0 | 646.006 | 0 | 603.203 | 0 | 408.471 | 0 | 429.828 | 0 | 429.828 | 0 | 454.357 | 0