## 10.ПП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 43348.7723 | 11450.23 | 14332.98 | 14332.98 | 33.0643 | 125.1764 | 11450.23 | 10171.16 | 4638.068 | 4161.82 | 2545.82 | 0 | 3267.2133 | 0 | 2293.72 | 0 | 2147.212 | 0 | 3527.54 | 0 | 2436.708 | 0 | 2095.536 | 0 | 3083.51 | 0 | 2157.727 | 0 | 3705.488 | 0
|  | федеральный бюджет | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 13672.973 | 1499.969 | 1917.19 | 1917.19 | 14.0217 | 127.8153 | 1499.969 | 878.09 | 1037.561 | 1039.1 | 1016.251 | 0 | 1491.573 | 0 | 922.92 | 0 | 834.889 | 0 | 1572.204 | 0 | 940.278 | 0 | 816.088 | 0 | 1268.648 | 0 | 859.235 | 0 | 1413.357 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 29643.4993 | 9950.261 | 12415.79 | 12415.79 | 41.8837 | 124.7785 | 9950.261 | 9293.07 | 3600.507 | 3122.72 | 1529.569 | 0 | 1771.3403 | 0 | 1370.8 | 0 | 1312.323 | 0 | 1955.336 | 0 | 1496.43 | 0 | 1279.448 | 0 | 1786.862 | 0 | 1298.492 | 0 | 2292.131 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для деятельности народных дружин» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность народных дружин» | Всего | 650.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.025 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 159.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.025 | 0 | 0 | 0 | 159.026 | 0
|  | бюджет автономного округа | 156.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.075 | 0 | 0 | 0 | 39.076 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» / Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование и развитие систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка» | Всего | 10561.1 | 723.441 | 1265.4 | 1265.4 | 11.9817 | 174.9141 | 723.441 | 703.8 | 834.641 | 561.6 | 834.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 1531.249 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10561.1 | 723.441 | 1265.4 | 1265.4 | 11.9817 | 174.9141 | 723.441 | 703.8 | 834.641 | 561.6 | 834.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 829.641 | 0 | 1531.249 | 0
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5 - оз «Об административных комиссиях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Административной комиссии» | Всего | 2648.272 | 276.062 | 513.93 | 513.93 | 19.4062 | 186.1647 | 276.062 | 283.84 | 194.89 | 230.09 | 222.486 | 0 | 253.255 | 0 | 185.427 | 0 | 163.507 | 0 | 369.809 | 0 | 252.785 | 0 | 144.702 | 0 | 174.551 | 0 | 163.508 | 0 | 247.29 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2540.673 | 269.199 | 453.07 | 453.07 | 17.8327 | 168.303 | 269.199 | 222.98 | 194.89 | 230.09 | 222.486 | 0 | 246.343 | 0 | 185.427 | 0 | 163.507 | 0 | 332.897 | 0 | 202.785 | 0 | 144.702 | 0 | 167.639 | 0 | 163.508 | 0 | 247.29 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 107.599 | 6.863 | 60.86 | 60.86 | 56.5619 | 886.7842 | 6.863 | 60.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.912 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» / Мероприятие (результат) «Осуществлены государственные полномочия по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» | Всего | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение профилактической работы, осуществление работы по организации правового просвещения граждан, формирование у населения правового сознания, уважения к закону» / Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение информационной профилактической работы по правовому просвещению граждан, с целью формирования у населения правового сознания и уважения к закону» | Всего | 257.3 | 0 | 6.32 | 6.32 | 2.4563 | 0 | 0 | 0 | 6.318 | 8.35 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 189.418 | 0 | 6.318 | 0 | 11.02 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 257.3 | 0 | 6.32 | 6.32 | 2.4563 | 0 | 0 | 0 | 6.318 | 6.32 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 6.318 | 0 | 189.418 | 0 | 6.318 | 0 | 11.02 | 0
1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение профилактических мероприятий в сфере безопасности дорожного движения» / Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в сфере профилактики безопасности дорожного движения» | Всего | 518.1 | 291 | 165 | 165 | 31.8471 | 56.701 | 291 | 165 | 0 | 0 | 60 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 518.1 | 291 | 165 | 165 | 31.8471 | 56.701 | 291 | 165 | 0 | 0 | 60 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение антитеррористической защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности» / Мероприятие (результат) «Обеспечена антитеррористическая защищённость объектов, находящихся в муниципальной собственности» | Всего | 10074.6 | 7835.8 | 10074.6 | 10074.6 | 100 | 128.5714 | 7835.8 | 7835.8 | 2238.8 | 2238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 10074.6 | 7835.8 | 10074.6 | 10074.6 | 100 | 128.5714 | 7835.8 | 7835.8 | 2238.8 | 2238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» / Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» | Всего | 150.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 150.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационной антинаркотической пропаганды» / Мероприятие (результат) «Произведена трансляция в средствах массовой информации антинаркотической рекламы» | Всего | 97.597 | 0 | 5.42 | 5.42 | 5.5534 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 5.42 | 5.423 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 5.422 | 0 | 5.422 | 0 | 5.422 | 0 | 16.26 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 97.597 | 0 | 5.42 | 5.42 | 5.5534 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 5.42 | 5.423 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 10.845 | 0 | 5.422 | 0 | 5.422 | 0 | 5.422 | 0 | 16.26 | 0
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотикове» / Мероприятие (результат) «Сформировано негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков» | Всего | 649.6 | 109 | 109 | 109 | 16.7796 | 100 | 109 | 109 | 5.2 | 0 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.408 | 0 | 321.1 | 0 | 3.4 | 0 | 8.408 | 0 | 178.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 649.6 | 109 | 109 | 109 | 16.7796 | 100 | 109 | 109 | 5.2 | 0 | 15.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.408 | 0 | 321.1 | 0 | 3.4 | 0 | 8.408 | 0 | 178.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма»/ Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма» | Всего | 10975.999 | 1230.77 | 1464.12 | 1464.12 | 13.3393 | 118.9597 | 1230.77 | 655.11 | 842.671 | 809.01 | 793.765 | 0 | 1206.155 | 0 | 737.493 | 0 | 671.382 | 0 | 1200.232 | 0 | 737.493 | 0 | 671.386 | 0 | 1061.934 | 0 | 695.727 | 60 | 1126.991 | 0
|  | бюджет автономного округа | 10975.999 | 1230.77 | 1464.12 | 1464.12 | 13.3393 | 118.9597 | 1230.77 | 655.11 | 842.671 | 809.01 | 793.765 | 0 | 1206.155 | 0 | 737.493 | 0 | 671.382 | 0 | 1200.232 | 0 | 737.493 | 0 | 671.386 | 0 | 1061.934 | 0 | 695.727 | 0 | 1126.991 | 0
|  | бюджет города Когалыма | [27 empty] | 60
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма» | Всего | 6732.899 | 984.157 | 729.19 | 729.19 | 10.8303 | 74.0929 | 984.157 | 418.61 | 510.125 | 310.58 | 457.111 | 0 | 630.57 | 0 | 509.496 | 0 | 457.111 | 0 | 630.57 | 0 | 596.226 | 0 | 429.659 | 0 | 457.111 | 0 | 457.111 | 0 | 613.652 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 6732.899 | 984.157 | 729.19 | 729.19 | 10.8303 | 74.0929 | 984.157 | 418.61 | 510.125 | 310.58 | 457.111 | 0 | 630.57 | 0 | 509.496 | 0 | 457.111 | 0 | 630.57 | 0 | 596.226 | 0 | 429.659 | 0 | 457.111 | 0 | 457.111 | 0 | 613.652 | 0