## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содействие занятости населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 37627.9 | 6139.2356 | 5205.421 | 5205.4152 | 13.8339 | 84.7893 | 477.9365 | 260.5528 | 1294.6185 | 1246.439 | 1180.2454 | 1048.5089 | 1931.7099 | 1102.5855 | 1254.7253 | 1547.329 | 10151.2101 | 0 | 8693.5167 | 0 | 8398.7622 | 0 | 1014.635 | 0 | 1176.1025 | 0 | 1150.5847 | 0 | 903.8532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12797.8 | 2809.6955 | 2374.3337 | 2374.335 | 18.5527 | 84.5051 | 447.9365 | 260.5528 | 573.099 | 609.79 | 522.899 | 456.6532 | 689.411 | 516.619 | 576.35 | 530.72 | 2852.0197 | 0 | 2592.1643 | 0 | 2381.645 | 0 | 473.109 | 0 | 527.4603 | 0 | 512.953 | 0 | 648.7532 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24830.1 | 3329.5401 | 2831.0774 | 2831.0802 | 11.4018 | 85.0292 | 30 | 0 | 721.5195 | 636.649 | 657.3464 | 591.8557 | 1242.2989 | 585.9665 | 678.3753 | 1016.609 | 7299.1904 | 0 | 6101.3524 | 0 | 6017.1172 | 0 | 541.526 | 0 | 648.6422 | 0 | 637.6317 | 0 | 255.1 | 0
Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью», в том числе: | Всего | 33505.3 | 4384.3401 | 3804.7951 | 3804.8024 | 11.3558 | 86.7816 | 44.7 | 0 | 986.1295 | 856.949 | 925.0364 | 831.2889 | 1507.1989 | 848.0755 | 921.2753 | 1268.479 | 9814.0904 | 0 | 8216.2524 | 0 | 8082.2172 | 0 | 766.426 | 0 | 905.9422 | 0 | 902.4317 | 0 | 433.6 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8697.2 | 1076.8 | 973.7177 | 973.7222 | 11.1958 | 90.4274 | 14.7 | 0 | 264.61 | 220.3 | 267.69 | 239.4332 | 264.9 | 262.109 | 264.9 | 251.87 | 2514.9 | 0 | 2114.9 | 0 | 2065.1 | 0 | 224.9 | 0 | 257.3 | 0 | 264.8 | 0 | 178.5 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24808.1 | 3307.5401 | 2831.0774 | 2831.0802 | 11.4119 | 85.5947 | 30 | 0 | 721.5195 | 636.649 | 657.3464 | 591.8557 | 1242.2989 | 585.9665 | 656.3753 | 1016.609 | 7299.1904 | 0 | 6101.3524 | 0 | 6017.1172 | 0 | 541.526 | 0 | 648.6422 | 0 | 637.6317 | 0 | 255.1 | 0
| 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего | 2257.1 | 930.054 | 511.7039 | 511.699 | 22.6706 | 55.0182 | 44.7 | 0 | 210.241 | 81.6 | 228.69 | 137.03 | 223.823 | 155.509 | 222.6 | 137.56 | 219.423 | 0 | 227.8 | 0 | 55.3 | 0 | 74.2 | 0 | 215.523 | 0 | 201.2 | 0 | 333.6 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 647.2 | 276.8 | 174.1939 | 174.189 | 26.9142 | 62.9296 | 14.7 | 0 | 64.61 | 20.3 | 67.69 | 39.91 | 64.9 | 62.109 | 64.9 | 51.87 | 64.9 | 0 | 64.9 | 0 | 15.1 | 0 | 24.9 | 0 | 57.3 | 0 | 64.8 | 0 | 78.5 | 0 | Остаток плановых ассигнований cоставил: 418,35 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 315,74 тыс. руб. - 286,56 тыс. руб. оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); - 29,18 тыс. руб. (возмещение работникам, связанных с прохождением первичного медосмотра). Остаток средств в связи с прохожденеим первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 102,61 тыс. руб. Оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц).
|  | бюджет города Когалыма | 1609.9 | 653.254 | 337.51 | 337.51 | 20.9647 | 51.666 | 30 | 0 | 145.631 | 61.3 | 161 | 97.12 | 158.923 | 93.4 | 157.7 | 85.69 | 154.523 | 0 | 162.9 | 0 | 40.2 | 0 | 49.3 | 0 | 158.223 | 0 | 136.4 | 0 | 255.1 | 0
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Всего | 23333 | 610.6211 | 515.2503 | 515.2531 | 2.2083 | 84.3818 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 533.408 | 0 | 0 | 438.04 | 8530.2443 | 0 | 7076.5461 | 0 | 7115.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 95,37 тыс. руб. Средства на охрану труда. будут израсходованы после поставки товара (спец. одежда, аптечка медицинская, журналы регистраций .
|  | бюджет города Когалыма | 16783 | 610.6211 | 515.2503 | 515.2531 | 3.0701 | 84.3818 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 533.408 | 0 | 0 | 438.04 | 6080.2443 | 0 | 5026.5461 | 0 | 5065.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Всего | 4869.8 | 2785.9231 | 2773.3821 | 2773.3814 | 56.9506 | 99.5498 | 0 | 0 | 698.6753 | 698.1359 | 696.3464 | 694.2589 | 692.226 | 692.5665 | 698.6753 | 688.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.226 | 0 | 690.4192 | 0 | 701.2317 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1400 | 800 | 799.5238 | 799.5232 | 57.1088 | 99.9404 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 199.5232 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований составил 12,54 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма 12,06 тыс. руб. 2) по бюджету автономного округа 0,48 тыс. руб. Остаток средств за фактически отработанное время.
|  | бюджет города Когалыма | 3469.8 | 1985.9231 | 1973.8583 | 1973.8583 | 56.8868 | 99.3925 | 0 | 0 | 498.6753 | 498.1359 | 496.3464 | 494.7357 | 492.226 | 492.5665 | 498.6753 | 488.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.226 | 0 | 490.4192 | 0 | 501.2317 | 0 | 0 | 0
| 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Всего | 2945.4 | 57.7419 | 4.4588 | 4.4588 | 0.15138 | 7.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7419 | 0 | 0 | 4.4588 | 1064.4231 | 0 | 911.9062 | 0 | 911.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2945.4 | 57.7419 | 4.4588 | 4.4588 | 0.15138 | 7.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7419 | 0 | 0 | 4.4588 | 1064.4231 | 0 | 911.9062 | 0 | 911.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 53,28 тыс. руб. Средства на охрану труда. будут израсходованы после поставки товара (спец. одежда).
| 5. Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» всего, в том числе | Всего | 4122.6 | 1754.8955 | 1400.616 | 1400.6228 | 33.9743 | 79.8123 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 333.45 | 278.85 | 337.1197 | 0 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.1603 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4100.6 | 1732.8955 | 1400.616 | 1400.6228 | 34.1565 | 80.8256 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 0 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.1603 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции) | Всего | 4100.6 | 1732.8955 | 1400.616 | 1400.6228 | 34.1565 | 80.8256 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 0 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.1603 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4100.6 | 1732.8955 | 1400.616 | 1400.6228 | 34.1565 | 80.8256 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 0 | 477.2643 | 0 | 316.545 | 0 | 248.209 | 0 | 270.1603 | 0 | 248.153 | 0 | 470.2532 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 332,27 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 442 устных и 1 письменное обращение, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организованы смотры – конкурсы по охране труда | Всего | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0