## Лист1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Оказание содействия в организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | «МП» | человек | 13 | 15 | Фактическое значение показателя на отчетную дату январь: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату февраль: 3; Фактическое значение показателя на отчетную дату март: 5; Фактическое значение показателя на отчетную дату апрель: 6; Фактическое значение показателя на отчетную дату май: 8 |  |  | МКУ "УОДОМС": с 8 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка. Средства в размере 511,7 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и возмещение работникам за мед. осмотр. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | «МП» | человек | 616 | 655 | [14 empty] | По состоянию на 01.06.2025 года принято 772 заявления от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для трудоустройства. Средства в сумме 515,25 тыс.рублей израсходованы на приобретение спец.одежды и канцелярских товаров. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | «МП» | человек | 138 | 140 | Фактическое значение показателя на отчетную дату февраль: 20; Фактическое значение показателя на отчетную дату март: 40; Фактическое значение показателя на отчетную дату апрель: 60; Фактическое значение показателя на отчетную дату май: 80 |  |  | В МАУ "МКЦ "Феникс"поступило 8 заявок от учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами (по должности помощник делопроизводителя ) заключено 80 срочных трудовых договоров. Средства в размере 2773,38 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
4 | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | «МП» | человек | - | 67 | [14 empty] | Реализация данного мероприятия муниципальной программы запланирована с июня по август 2025 года (согласно паспорта муниципальной программы).
5 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | «МП» | человек | - | 1 | [14 empty] | Реализация данного мероприятия муниципальной программы запланирована в декабре месяце 2025 года (согласно паспорта муниципальной программы).
6 | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | «МП» | балл | 14.5 | 14 | [14 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».