## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Содействие занятости населения города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 37333.3 | 33149.2484 | 31258.7135 | 31258.7135 | 83.7288 | 94.2969 | 463.2365 | 260.5528 | 1250.1463 | 1246.439 | 1152.0368 | 1048.5089 | 1779.396 | 1102.5855 | 1230.6251 | 1547.329 | 10303.5501 | 9998.1369 | 8581.8054 | 8208.8987 | 8388.4522 | 7846.2627 | 1022.235 | 0 | 1201.2025 | 0 | 1158.6609 | 0 | 801.9532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12503.2 | 10402.0483 | 10168.0985 | 10168.0985 | 81.324 | 97.7509 | 433.2365 | 260.5528 | 528.789 | 609.79 | 495.5128 | 456.6532 | 685.751 | 516.619 | 563.33 | 530.72 | 2843.6409 | 2995.3721 | 2480.4531 | 2576.1587 | 2371.335 | 2222.2327 | 480.709 | 0 | 552.5603 | 0 | 521.0292 | 0 | 546.8532 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24830.1 | 22747.2001 | 21090.615 | 21090.615 | 84.9397 | 92.7174 | 30 | 0 | 721.3573 | 636.649 | 656.524 | 591.8557 | 1093.645 | 585.9665 | 667.2951 | 1016.609 | 7459.9091 | 7002.7648 | 6101.3524 | 5632.74 | 6017.1172 | 5624.03 | 541.526 | 0 | 648.6422 | 0 | 637.6317 | 0 | 255.1 | 0
Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью», в том числе: | Всего | 33172.3 | 30263.4239 | 28489.0408 | 28489.0408 | 85.882 | 94.1369 | 30 | 0 | 941.6573 | 856.949 | 896.8278 | 831.2889 | 1354.885 | 848.0755 | 897.1751 | 1268.479 | 9966.4304 | 9437.1769 | 8104.5411 | 7685.9887 | 8071.9072 | 7561.0827 | 766.426 | 0 | 905.9422 | 0 | 902.9079 | 0 | 333.6 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 8364.2 | 7538.2238 | 7420.4257 | 7420.4257 | 88.7165 | 98.4373 | 0 | 0 | 220.3 | 220.3 | 240.3038 | 239.4332 | 261.24 | 262.109 | 251.88 | 251.87 | 2506.5212 | 2456.4121 | 2003.1887 | 2053.2487 | 2054.79 | 1937.0527 | 224.9 | 0 | 257.3 | 0 | 265.2762 | 0 | 78.5 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24808.1 | 22725.2001 | 21068.615 | 21068.615 | 84.9264 | 92.7104 | 30 | 0 | 721.3573 | 636.649 | 656.524 | 591.8557 | 1093.645 | 585.9665 | 645.2951 | 1016.609 | 7459.9091 | 6980.7648 | 6101.3524 | 5632.74 | 6017.1172 | 5624.03 | 541.526 | 0 | 648.6422 | 0 | 637.6317 | 0 | 255.1 | 0
| 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Всего | 2124.6 | 1300.077 | 803.829 | 803.829 | 37.8344 | 61.8293 | 30 | 0 | 165.931 | 81.6 | 201.78 | 137.03 | 220.163 | 155.509 | 209.58 | 137.56 | 203.873 | 151.29 | 223.76 | 125.84 | 44.99 | 15 | 74.2 | 0 | 215.523 | 0 | 201.2 | 0 | 333.6 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 514.7 | 289.2 | 289.179 | 289.179 | 56.184 | 99.9927 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 40.78 | 39.91 | 61.24 | 62.109 | 51.88 | 51.87 | 49.35 | 46.68 | 60.86 | 63.53 | 4.79 | 4.78 | 24.9 | 0 | 57.3 | 0 | 64.8 | 0 | 78.5 | 0 | Остаток плановых ассигнований cоставил: 496,25 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 496,23 тыс. руб. - 449,22 тыс. руб. оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); - 47,01 тыс. руб. (возмещение работникам, связанных с прохождением первичного медосмотра). Остаток средств в связи с прохожденеим первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету автономного округа - 0,02 тыс. руб. Оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц).
|  | бюджет города Когалыма | 1609.9 | 1010.877 | 514.65 | 514.65 | 31.9678 | 50.9112 | 30 | 0 | 145.631 | 61.3 | 161 | 97.12 | 158.923 | 93.4 | 157.7 | 85.69 | 154.523 | 104.61 | 162.9 | 62.31 | 40.2 | 10.22 | 49.3 | 0 | 158.223 | 0 | 136.4 | 0 | 255.1 | 0
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Всего | 23132.5 | 23132.5 | 22517.3613 | 22517.3613 | 97.3408 | 97.3408 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 438.0372 | 0 | 0 | 438.04 | 8532.7863 | 8266.1968 | 6968.8749 | 6723.2187 | 7115.5885 | 7012.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 6349.5 | 6349.5 | 6231.7235 | 6231.7235 | 98.1451 | 98.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357.1712 | 2356.8421 | 1942.3287 | 1942.6087 | 2050 | 1932.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований составил 615,14 тыс. руб.: 1) по бюджету г.Когалыма - 497,36 тыс. руб. - 448,81 тыс. руб. (оплата труда и налоги); - 48,55 тыс. руб. экономия по результатам проведённой котировки на приобретение спец.одежды; 2) по бюджету автономного округа - 117,78 тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время, согласно табеля рабочего времени. НДФЛ и страховые взносы будут перечислены в сентябре 2025 года (в соответствии со сроками установленными в Налоговом Кодексе РФ).
|  | бюджет города Когалыма | 16783 | 16783 | 16285.6378 | 16285.6378 | 97.0365 | 97.0365 | 0 | 0 | 77.2131 | 77.2131 | 0 | 0 | 438.0372 | 0 | 0 | 438.04 | 6175.6151 | 5909.3546 | 5026.5461 | 4780.61 | 5065.5885 | 5080.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Всего | 4869.8 | 2785.4469 | 2773.3814 | 2773.3814 | 56.9506 | 99.5668 | 0 | 0 | 698.5131 | 698.1359 | 695.0478 | 694.2589 | 692.226 | 692.5665 | 687.5951 | 688.4202 | 12.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.226 | 0 | 690.4192 | 0 | 701.7079 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1400 | 799.5238 | 799.5232 | 799.5232 | 57.1088 | 99.9999 | 0 | 0 | 200 | 200 | 199.5238 | 199.5232 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200.4762 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалымасоставил 12,07 тыс. руб. НДФЛ и страховые взносы будут перечислены в сентябре 2025 года (в соответствии со сроками установленными в Налоговом Кодексе РФ).
|  | бюджет города Когалыма | 3469.8 | 1985.9231 | 1973.8583 | 1973.8583 | 56.8868 | 99.3925 | 0 | 0 | 498.5131 | 498.1359 | 495.524 | 494.7357 | 492.226 | 492.5665 | 487.5951 | 488.4202 | 12.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.226 | 0 | 490.4192 | 0 | 501.2317 | 0 | 0 | 0
| 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Всего | 2945.4 | 2945.4 | 2294.469 | 2294.469 | 77.9001 | 77.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 4.4588 | 1117.7062 | 966.8002 | 911.9062 | 789.82 | 911.3287 | 533.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 2945.4 | 2945.4 | 2294.469 | 2294.469 | 77.9001 | 77.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 4.4588 | 1117.7062 | 966.8002 | 911.9062 | 789.82 | 911.3287 | 533.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету г.Когалыма составил 650,93 тыс. руб.: - 247,76 тыс. руб. (оплата труда и налоги). Выплаты произведены за фактически отработанное время граждан, согласно табеля рабочего времени; - 403,17 тыс.руб. (расходы на охрану труда: приобретение спецодежды (экономия средств по результатам котрировки)), оплата мед. осмотра, обучение сан.минимуиу (по фактически предоставленным документам, авансовым отчетам)).
| 5. Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.89 | 0 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.89 | 0 | 47.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства в сумме 100,0 тыс. руб. израсходованы на оснащение 1 рабочего места трудоустроенного инвалида.
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» всего, в том числе | Всего | 4161 | 2885.8245 | 2769.6728 | 2769.6728 | 66.5627 | 95.9751 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 333.45 | 278.85 | 337.1197 | 560.96 | 477.2643 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.809 | 0 | 295.2603 | 0 | 255.753 | 0 | 468.3532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4139 | 2863.8245 | 2747.6728 | 2747.6728 | 66.3849 | 95.9442 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.2643 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.809 | 0 | 295.2603 | 0 | 255.753 | 0 | 468.3532 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции) | Всего | 4139 | 2863.8245 | 2747.6728 | 2747.6728 | 66.3849 | 95.9442 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.2643 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.809 | 0 | 295.2603 | 0 | 255.753 | 0 | 468.3532 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4139 | 2863.8245 | 2747.6728 | 2747.6728 | 66.3849 | 95.9442 | 433.2365 | 260.5528 | 308.489 | 389.49 | 255.209 | 217.22 | 424.511 | 254.51 | 311.45 | 278.85 | 337.1197 | 538.96 | 477.2643 | 522.91 | 316.545 | 285.18 | 255.809 | 0 | 295.2603 | 0 | 255.753 | 0 | 468.3532 | 0 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 116,15 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. С начала года специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 540 устных и 2 письменных обращения, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Организованы смотры – конкурсы по охране труда | Всего | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0