## Лист1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Оказание содействия в организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | «МП» | человек | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | МКУ "УОДОМС": С 8 чел. из числа безработных граждан, заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка. Средства в размере 803,83 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и возмещение работникам за мед. осмотр. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | «МП» | человек | 616 | 655 | Фактическое значение показателя на отчетную дату июнь: 245; Фактическое значение показателя на отчетную дату июль: 452; Фактическое значение показателя на отчетную дату август: 658 |  |  | МАУ МКЦ "Феникс". С 658 чел. из числа несовершеннолетних граждан заключены срочные трудовые договоры (рабочий по благоустройству населенных пунктов - 643 чел, помошник библиотекаря - 15 чел.). Утверждённый показатель перевыполнен на 0,5 % в связи с досрочным расторжением срочных трудовых договоров по инициативе 3 несовершеннолетних граждан. Средства в сумме 22517,36 тыс.рублей израсходованы на оплату заработной платы и налогов, приобретение аптечек и канцелярских товаров. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | «МП» | человек | 138 | 140 | Фактическое значение показателя на отчетную дату февраль: 20; Фактическое значение показателя на отчетную дату март: 40; Фактическое значение показателя на отчетную дату апрель: 60; Фактическое значение показателя на отчетную дату май: 80; Фактическое значение показателя на отчетную дату июнь: 80; Фактическое значение показателя на отчетную дату июль: 80; Фактическое значение показателя на отчетную дату август: 80 |  |  | В МАУ "МКЦ "Феникс"поступило 8 заявок от учреждений города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии, заключено 8 договоров о совместной деятельности. С несовершеннолетними гражданами по должности помощник делопроизводителя заключено 80 срочных трудовых договоров. Средства в размере 2773,38 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
4 | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | «МП» | человек | - | 67 | Фактическое значение показателя на отчетную дату июнь: 25; Фактическое значение показателя на отчетную дату июль: 46; Фактическое значение показателя на отчетную дату август: 67 |  |  | МАУ МКЦ "Феникс". С 67 чел. из числа безработных граждан заключены срочные трудовые договоры в должности специалист по работе с молодёжью. Средства в сумме 2294,47 тыс.рублей израсходованы на оплату заработной платы и налогов, приобретение спец.одежды. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
5 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | «МП» | человек | - | 1 | [14 empty] | В МАДОУ "Колокольчик" трудоустроен 1 гражданин с инвалидностью для которого оснащено рабочее место. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату май to Фактическое значение показателя на отчетную дату август
6 | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | «МП» | балл | 14.5 | 14