## 7. АПК
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 2258 | 1538 | 721.6 | 721.6 | 31.9575 | 46.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 721.6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1178 | 1178 | 631.6 | 631.6 | 53.6163 | 53.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1080 | 360 | 90 | 90 | 8.3333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
Направление (подпрограмма) «Развитие сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»/Мероприятие (результат) «Предоставление финансовой поддержки за произведенную и реализованную продукцию агропромышленного комплекса города Когалыма, на содержание поголовья сельскохозяйственных животных» | Всего | 1178 | 1178 | 631.6 | 631.6 | 53.6163 | 53.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1178 | 1178 | 631.6 | 631.6 | 53.6163 | 53.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 0 | 0 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В связи с введением с 01.01.2025 г. новой системы подачи заявок и проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»)в соответствии с постановление Правительства РФ от 25.10.2023 №1782, доведение плановых ассигнований до получателей планируется в июле 2025 г. 2. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 10.07.2025 № 1523 плановые асигнования в сумме 624,0 тыс.руб. доведены до получателя. 3. 7,6 тыс.руб. доведены до сотрудника, осуществляющего администрирование.
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест)» / Мероприятие (результат) «Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанной с реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции (животноводства, растениеводства)» | Всего | 1080 | 360 | 90 | 90 | 8.3333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1080 | 360 | 90 | 90 | 8.3333 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1. В связи с введением с 01.01.2025 г. новой системы подачи заявок и проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет»)в соответствии с постановление Правительства РФ от 25.10.2023 №1782, доведение плановых ассигнований до получателей планируется в июле 2025 г. 2. На основании Постановления Администрации города Когалыма от 10.07.2025 № 1524 плановые асигнования в сумме 90,0 тыс.руб. доведены до получателя. В виду отсутствия реализации произведенной сельскохозяйственной продукции на торговых местах в ТЦ "Семейный" в период с января 2025 года по март 2025 года, возмещение затрат на аренду вышеуказанных торговых мест, в соответствии с Порядком предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №890, не осуществляется. 3. Отбор получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции, в том числе в части расходов по аренде торговых мест (апрель 2025 - июнь 2025) признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок. Заявки не поданы в виду отсутствия реализации произведенной сельскохозяйственной продукции на торговых местах в ТЦ "Семейный" в заявленный период, возмещение затрат на аренду вышеуказанных торговых мест, в соответствии с Порядком предоставления муниципальной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 27.04.2021 №890, не осуществляется.
| Начальник УИДиРП |  |  | В.И. Феоктистов
(подпись)
Исполнитель: Главный специалист ОПРиРП УИДиРП Шамерзоева Т.Ф. 93-756