## 13. Экон. разв.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Экономическое развитие города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 36060.999 | 13742.584 | 10607.837 | 10607.837 | 29.4164 | 77.1895 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2114.624 | 2424.45 | 3761.618 | 2464.11 | 2831.712 | 0 | 2104.984 | 0 | 3763.676 | 0 | 2835.727 | 0 | 2107.16 | 0 | 3097.995 | 0 | 2631.308 | 0 | 2945.853 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 36060.999 | 13742.584 | 10607.837 | 10607.837 | 29.4164 | 77.1895 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2114.624 | 2424.45 | 3761.618 | 2464.11 | 2831.712 | 0 | 2104.984 | 0 | 3763.676 | 0 | 2835.727 | 0 | 2107.16 | 0 | 3097.995 | 0 | 2631.308 | 0 | 2945.853 | 0
Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и развитие сферы муниципальных услуг»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» / «Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата»: | Всего | 115 | 28.773 | 23.307 | 23.307 | 20.267 | 81.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 23.307 | 11.349 | 0 | 9.855 | 0 | 11.336 | 0 | 15.365 | 0 | 12.031 | 0 | 13.261 | 0 | 12.562 | 0 | 0.468 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 115 | 28.773 | 23.307 | 23.307 | 20.267 | 81.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 23.307 | 11.349 | 0 | 9.855 | 0 | 11.336 | 0 | 15.365 | 0 | 12.031 | 0 | 13.261 | 0 | 12.562 | 0 | 0.468 | 0 | Оплата за статистические сборники произведена согласно выставленным счетам.
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 35945.999 | 13713.811 | 10584.53 | 10584.53 | 29.4456 | 77.1815 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2095.129 | 2424.45 | 3752.34 | 2440.803 | 2820.363 | 0 | 2095.129 | 0 | 3752.34 | 0 | 2820.362 | 0 | 2095.129 | 0 | 3084.734 | 0 | 2618.746 | 0 | 2945.385 | 0 | Экономия на оплату труда и начисления на нее сложилась в связи с наличием больничных листов.
|  | бюджет города Когалыма | 35945.999 | 13713.811 | 10584.53 | 10584.53 | 29.4456 | 77.1815 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2095.129 | 2424.45 | 3752.34 | 2440.803 | 2820.363 | 0 | 2095.129 | 0 | 3752.34 | 0 | 2820.362 | 0 | 2095.129 | 0 | 3084.734 | 0 | 2618.746 | 0 | 2945.385 | 0
| «Обеспечено функционирование управления экономики Администрации города Когалыма» | Всего | 27692.399 | 10526.218 | 7998.289 | 7998.289 | 28.8826 | 75.9845 | 3608.385 | 1837.272 | 2411.477 | 2429.4 | 1615.435 | 1895.786 | 2890.921 | 1835.831 | 2175.132 | 0 | 1615.435 | 0 | 2890.921 | 0 | 2175.131 | 0 | 1615.435 | 0 | 2378.178 | 0 | 2020.284 | 0 | 2295.665 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 27692.399 | 10526.218 | 7998.289 | 7998.289 | 28.8826 | 75.9845 | 3608.385 | 1837.272 | 2411.477 | 2429.4 | 1615.435 | 1895.786 | 2890.921 | 1835.831 | 2175.132 | 0 | 1615.435 | 0 | 2890.921 | 0 | 2175.131 | 0 | 1615.435 | 0 | 2378.178 | 0 | 2020.284 | 0 | 2295.665 | 0
| «Обеспечено функционирование отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма» | Всего | 8253.6 | 3187.593 | 2586.241 | 2586.241 | 31.3347 | 81.1346 | 1137.266 | 671.748 | 709.214 | 780.857 | 479.694 | 528.664 | 861.419 | 604.972 | 645.231 | 0 | 479.694 | 0 | 861.419 | 0 | 645.231 | 0 | 479.694 | 0 | 706.556 | 0 | 598.462 | 0 | 649.72 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8253.6 | 3187.593 | 2586.241 | 2586.241 | 31.3347 | 81.1346 | 1137.266 | 671.748 | 709.214 | 780.857 | 479.694 | 528.664 | 861.419 | 604.972 | 645.231 | 0 | 479.694 | 0 | 861.419 | 0 | 645.231 | 0 | 479.694 | 0 | 706.556 | 0 | 598.462 | 0 | 649.72 | 0