## 13. Экон. разв.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Экономическое развитие города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 36316.2489 | 34042.9909 | 32455.147 | 32455.147 | 89.3681 | 95.3358 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2114.624 | 2424.45 | 3761.618 | 2464.11 | 2934.712 | 3158.94 | 2112.589 | 3125.48 | 3831.576 | 3511 | 2767.827 | 2626.381 | 2269.809 | 3561.109 | 3553.695 | 2954.565 | 2830.1989 | 2909.835 | 2273.258 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 36316.2489 | 34042.9909 | 32455.147 | 32455.147 | 89.3681 | 95.3358 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2114.624 | 2424.45 | 3761.618 | 2464.11 | 2934.712 | 3158.94 | 2112.589 | 3125.48 | 3831.576 | 3511 | 2767.827 | 2626.381 | 2269.809 | 3561.109 | 3553.695 | 2954.565 | 2830.1989 | 2909.835 | 2273.258 | 0
Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и развитие сферы муниципальных услуг»
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» / «Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата»: | Всего | 115 | 114.532 | 93.183 | 93.183 | 81.0287 | 81.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 23.307 | 11.349 | 0 | 9.855 | 9.808 | 11.336 | 8.55 | 15.365 | 14.57 | 12.031 | 16.015 | 13.261 | 6.505 | 12.562 | 14.428 | 0.468 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 115 | 114.532 | 93.183 | 93.183 | 81.0287 | 81.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 23.307 | 11.349 | 0 | 9.855 | 9.808 | 11.336 | 8.55 | 15.365 | 14.57 | 12.031 | 16.015 | 13.261 | 6.505 | 12.562 | 14.428 | 0.468 | 0 | Оплата за статистические сборники производится согласно выставленным счетам (учитывая фактические сроки поступления статистической информации).
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 36201.2489 | 33928.4589 | 32361.964 | 32361.964 | 89.3946 | 95.3829 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2095.129 | 2424.45 | 3752.34 | 2440.803 | 2923.363 | 3158.94 | 2102.734 | 3115.672 | 3820.24 | 3502.45 | 2752.462 | 2611.811 | 2257.778 | 3545.094 | 3540.434 | 2948.06 | 2817.6369 | 2895.407 | 2272.79 | 0 | Экономия на оплату труда и начисления на нее сложилась в связи с наличием больничных листов.
|  | бюджет города Когалыма | 36201.2489 | 33928.4589 | 32361.964 | 32361.964 | 89.3946 | 95.3829 | 4745.651 | 2509.02 | 3120.691 | 3210.257 | 2095.129 | 2424.45 | 3752.34 | 2440.803 | 2923.363 | 3158.94 | 2102.734 | 3115.672 | 3820.24 | 3502.45 | 2752.462 | 2611.811 | 2257.778 | 3545.094 | 3540.434 | 2948.06 | 2817.6369 | 2895.407 | 2272.79 | 0
| «Обеспечено функционирование управления экономики Администрации города Когалыма» | Всего | 27889.0589 | 26118.4399 | 25017.904 | 25017.904 | 89.7051 | 95.7864 | 3608.385 | 1837.272 | 2411.477 | 2429.4 | 1615.435 | 1895.786 | 2890.921 | 1835.831 | 2278.132 | 2216.195 | 1623.04 | 2526.299 | 2890.921 | 2524.64 | 2175.131 | 2132.587 | 1630.535 | 2844.004 | 2833.878 | 2378.239 | 2160.5849 | 2397.651 | 1770.619 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 27889.0589 | 26118.4399 | 25017.904 | 25017.904 | 89.7051 | 95.7864 | 3608.385 | 1837.272 | 2411.477 | 2429.4 | 1615.435 | 1895.786 | 2890.921 | 1835.831 | 2278.132 | 2216.195 | 1623.04 | 2526.299 | 2890.921 | 2524.64 | 2175.131 | 2132.587 | 1630.535 | 2844.004 | 2833.878 | 2378.239 | 2160.5849 | 2397.651 | 1770.619 | 0
| «Обеспечено функционирование отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма» | Всего | 8312.19 | 7810.019 | 7344.06 | 7344.06 | 88.3529 | 94.0338 | 1137.266 | 671.748 | 709.214 | 780.857 | 479.694 | 528.664 | 861.419 | 604.972 | 645.231 | 942.745 | 479.694 | 589.373 | 929.319 | 977.81 | 577.331 | 479.224 | 627.243 | 701.09 | 706.556 | 569.821 | 657.052 | 497.756 | 502.171 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8312.19 | 7810.019 | 7344.06 | 7344.06 | 88.3529 | 94.0338 | 1137.266 | 671.748 | 709.214 | 780.857 | 479.694 | 528.664 | 861.419 | 604.972 | 645.231 | 942.745 | 479.694 | 589.373 | 929.319 | 977.81 | 577.331 | 479.224 | 627.243 | 701.09 | 706.556 | 569.821 | 657.052 | 497.756 | 502.171 | 0